## Transparência
OBJETO:CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL E URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO DAS ÁREAS EXTERNAS DA ALECE, INCLUINDO SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES, ADEQUAÇÕES, INSTALAÇÕES PREDIAIS, PAISAGISMO, DRENAGEM E MOBILIÁRIO URBANO, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS |  |  |  | Contrato: 180/2025 ; Data Contrato: 05/02/2026 Vigência Contrato: 05/02/2027
Localização: Avenida Desembargador Moreira, n.º 2807, Dionísio Torres, Fortaleza-CE
Contratada: PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÕS EIRELI-ME |  |  |  | AS: Início Execução: 05/02/2026
CNPJ: 06.960.687/0001-93
Descrição:
ITEM |  |  | CONTRATADO
Código | Descrição | Unid. | Valor Uni. | Quantidade | Valor Total
TOTAL |  |  |  |  | 28588719.9982
CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL E URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO DAS ÁREAS EXTERNAS DA ALECE, INCLUINDO SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES, ADEQUAÇÕES, INSTALAÇÕES PREDIAIS, PAISAGISMO, DRENAGEM E MOBILIÁRIO URBANO, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS |  |  |  |  | 28588720
CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL E URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO DAS ÁREAS EXTERNAS DA ALECE, INCLUINDO SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES, ADEQUAÇÕES, INSTALAÇÕES PREDIAIS, PAISAGISMO, DRENAGEM E MOBILIÁRIO URBANO, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS |  |  |  |  | 28588719.9982
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 2255680.57
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA ALECE | % | 2255680.57 | 1 | 2255680.57
2 | PROJETOS EXECUTIVOS E COMPATIBILIZAÇÃO GERAL |  | 1593092.52
2.1 | LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E SONDAGENS DE SOLO | UN | 123695.42 | 1 | 123695.42
2.2 | PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA / ARQUITETURA | UN | 1222006.25 | 1 | 1222006.25
2.3 | AS BUILT | UN | 247390.85 | 1 | 247390.85
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 191916.2005
3.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 190.5644 | 18 | 3430.16
3.2 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M | MÊS | 1140.7538 | 32 | 36504.12
3.3 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M | MÊS | 831.7775 | 24 | 19962.66
3.4 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | MÊS | 1330.8669 | 16 | 21293.87
3.5 | REFEITÓRIOS | M2 | 366.9412 | 100 | 36694.12
3.6 | TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M | M2 | 191.6923 | 338 | 64791.9805
3.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1395.7 | 2 | 2791.4
3.8 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | 273.045 | 2 | 546.09
3.9 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1741.6733 | 3 | 5225.02
3.10 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 0.33839 | 2000 | 676.78
4 | DRENAGEM |  | 210569.9473
4.1 | RETIRADA DA GRAMA |  | 5265.3596
4.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 0.22559 | 1000 | 225.59
4.1.2 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 4.4868 | 60 | 269.2098
4.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | M3 | 60.2085 | 60 | 3612.51
4.1.4 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE | M3 | 19.3008 | 60 | 1158.0498
4.2 | DRENAGEM PROFUNDA |  | 205304.5877
4.2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m | M3 | 9.9512 | 300 | 2985.363
4.2.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m | M3 | 13.1847 | 300 | 3955.41
4.2.3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m | M3 | 18.3859 | 300 | 5515.77
4.2.4 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 4.4868 | 900 | 4038.129
4.2.5 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M | M2 | 95.6644 | 1200 | 114797.268
4.2.6 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | M2 | 32.5983 | 150 | 4889.7495
4.2.7 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 32.5983 | 896.86 | 29236.1382
4.2.8 | TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") | M | 131.0075 | 200 | 26201.49
4.2.9 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 200mm | M | 7.219 | 200 | 1443.8
4.2.10 | POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM.= 1m E PROFUNDIDADE= 6m | UN | 12241.47 | 1 | 12241.47
5 | REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO PRINCIPAL |  | 4854184.7154
5.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 224320.732
5.1.1 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO | M2 | 5.4268 | 3597.1 | 19520.7063
5.1.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 281.9549 | 215.83 | 60854.3304
5.1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 65.0715 | 23.63 | 1537.64
5.1.4 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | M2 | 29.064 | 125.6 | 3650.4397
5.1.5 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 36.5588 | 1417.01 | 51804.1285
5.1.6 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC | M2 | 16.2678 | 959.49 | 15608.8202
5.1.7 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 4.4868 | 849.38 | 3811.0067
5.1.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | M3 | 60.2085 | 849.38 | 51139.9297
5.1.9 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE | M3 | 19.3008 | 849.38 | 16393.7305
5.2 | IMPERMEABLIZAÇÃO |  | 1990711.299
5.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | M2 | 30.7685 | 3597.1 | 110677.4253
5.2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | M2 | 41.7474 | 3597.1 | 150169.6517
5.2.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO III, E=3MM E E=4MM | M2 | 208.9502 | 5095.55 | 1064716.0744
5.2.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM | M2 | 33.4882 | 5095.55 | 170640.6803
5.2.5 | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 35 X 60 MM (TIPO JUNTA JEENE 35/50 VV OU SIMILAR) | M | 810.296 | 610.28 | 494507.4673
5.3 | CALHAS PRÉDIO PRINCIPAL |  | 708650.5292
5.3.1 | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL | M2 | 7.5449 | 31680 | 239021.3549
5.3.2 | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 176.7278 | 294.8 | 52099.3702
5.3.3 | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 161.7008 | 1006.1 | 162687.1447
5.3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO III, E=3MM E E=4MM | M2 | 139.2918 | 1252 | 174393.2835
5.3.5 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | M2 | 30.7685 | 1252 | 38522.1745
5.3.6 | PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM | M2 | 33.4882 | 1252 | 41927.2014
5.4 | DOMO |  | 1607663.8086
5.4.1 | DOMO MODULAR DE FIBRA DE VIDRO | M2 | 838.4953 | 1917.32 | 1607663.8086
5.5 | RESERVATÓRIOS ENTERRADOS |  | 322838.3467
5.5.1 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") | M | 68.9064 | 205.26 | 14143.7297
5.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 26.407 | 1000.43 | 26418.385
5.5.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 51.3728 | 662.16 | 34016.9868
5.5.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 43.5522 | 508.86 | 22161.9725
5.5.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18.0475 | 546.38 | 9860.7985
5.5.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 32mm (1 1/4") | UN | 175.1987 | 24 | 4204.77
5.5.7 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 65mm (2 1/2") | UN | 456.04 | 2 | 912.08
5.5.8 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA | UN | 7556.2583 | 6 | 45337.55
5.5.9 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 7.4321 | 120 | 891.8496
5.5.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 56.198 | 83.49 | 4691.9702
5.5.11 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 32.5983 | 49.29 | 1606.7702
5.5.12 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 24.5772 | 34.2 | 840.5399
5.5.13 | TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) | T | 29.1269 | 34.2 | 996.14
5.5.14 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 565.2886 | 18.64 | 10536.9801
5.5.15 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 689.5802 | 3.74 | 2579.03
5.5.16 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (32X12X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 TIPO PESTANA | M2 | 325.5449 | 28.06 | 9134.7899
5.5.17 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 65.4724 | 222.63 | 14576.1204
5.5.18 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 47.6905 | 0.84 | 40.06
5.5.19 | CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA | M3 | 833.9497 | 1.59 | 1325.98
5.5.20 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 12.5581 | 56.12 | 704.76
5.5.21 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 12.4327 | 62.35 | 775.1801
5.5.22 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 157.1763 | 25.69 | 4037.8599
5.5.23 | ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL | M3 | 57.5723 | 1.59 | 91.54
5.5.24 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 7.7078 | 394.64 | 3041.8101
5.5.25 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 27.134 | 394.64 | 10708.1499
5.5.26 | COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M2 | 185.7892 | 177.71 | 33016.6005
5.5.27 | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA | M | 31.2703 | 14.5 | 453.4199
5.5.28 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m | M2 | 183.8968 | 84.46 | 15531.9203
5.5.29 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 672.7468 | 8.45 | 5684.71
5.5.30 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | M2 | 141.46 | 84.46 | 11947.7099
5.5.31 | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | M2 | 402.1589 | 9.82 | 3949.2
5.5.32 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | M2 | 13.3351 | 422.48 | 5633.8215
5.5.33 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 21.8952 | 422.48 | 9250.2714
5.5.34 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 46.1466 | 9.82 | 453.16
5.5.35 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | M2 | 306.0306 | 43.4 | 13281.7302
6 | ESTRUTURA METÁLICA PARA ESCADAS E DEMAIS |  | 1478623.2872
6.1 | ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 41.5344 | 35600 | 1478623.2872
7 | REQUALIFICAÇÃO ELÉTRICA (Novas Instalações Elétricas e Modernização do sistema de Iluminação em LED) |  | 9240796.4462
7.1 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm | M | 97.795 | 1680 | 164295.6
7.2 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm | M | 83.4071 | 960 | 80070.8266
7.3 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm | M | 153.993 | 240 | 36958.3104
7.4 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | M | 18.6992 | 12023.4 | 224828.3968
7.5 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | M | 28.3872 | 8720 | 247536.7781
7.6 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | M | 33.3252 | 3200 | 106640.7904
7.7 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L | UN | 26.5073 | 800 | 21205.84
7.8 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L | UN | 35.9948 | 1000 | 35994.783
7.9 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA | UN | 52.4506 | 80 | 4196.0504
7.10 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA | UN | 86.1393 | 40 | 3445.5702
7.11 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" | M | 12.3325 | 15108 | 186318.987
7.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS- 3UN DE MEDIÇÃO | UN | 3273.369 | 70 | 229135.8328
7.13 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO | UN | 2549.049 | 10 | 25490.49
7.14 | QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (1.80X1.90X0.60)M | UN | 5789.6195 | 20 | 115792.39
7.15 | QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M | UN | 3048.765 | 32 | 97560.48
7.16 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 1200X1700X150mm | UN | 1086.3855 | 60 | 65183.13
7.17 | QUADRO DE FORÇA P/ 10kW | UN | 12423.675 | 6 | 74542.05
7.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 128 DIVISÕES 650X875X205mm, C/BARRAMENTO | UN | 1174.6807 | 14 | 16445.5299
7.19 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | UN | 421.22 | 2 | 842.44
7.20 | CABO EM PVC 1000V 300MM2 | M | 269.5096 | 1848 | 498053.7962
7.21 | CABO EM PVC 1000V 150MM2 | M | 133.4389 | 3696 | 493189.9896
7.22 | CABO EM PVC 1000V 120MM2 | M | 107.6961 | 1848 | 199022.3374
7.23 | CABO EM PVC 1000V 95MM2 | M | 83.0311 | 770 | 63933.9701
7.24 | CABO EM PVC 1000V 70MM2 | M | 65.6103 | 7392 | 484990.9976
7.25 | CABO EM PVC 1000V 50MM2 | M | 50.2573 | 5929 | 297975.7096
7.26 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | M | 34.9295 | 13321 | 465295.4832
7.27 | CABO EM PVC 1000V 25MM2 | M | 26.1188 | 27258 | 711945.4872
7.28 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | M | 19.351 | 30677 | 593629.1545
7.29 | CABO EM PVC 1000V 10MM2 | M | 14.1874 | 51467 | 730180.6513
7.30 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 10.252 | 40656 | 416805.0677
7.31 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 9.099 | 31416 | 285852.8645
7.32 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 7.1814 | 98830 | 709738.6515
7.33 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 9.099 | 101794 | 926219.3307
7.34 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 10.252 | 40040 | 410489.8398
7.35 | LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA | UN | 536.6255 | 200 | 107325.09
7.36 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 2 X 20W COMPLETA | UN | 109.6637 | 1000 | 109663.75
8 | ILUMINAÇÃO CÊNICA PRÉDIO PRINCIPAL (Palácio Deputado Adauto Bezerra) |  | 2842395.5102
8.1 | Cênica Prédio Principal - ASPEN 150W - RGB - DMX - Fornecimento, montagem, calibração, certificação e comissionamento. | UN | 12631.384 | 75 | 947353.8
8.2 | Cênica Jardim - ASPEN 150 W - RGB - DMX - Fornecimento, montagem, calibração, certificação e comissionamento | UN | 12631.3841 | 66 | 833671.3499
8.3 | Cênica Torre - ASPEN 100W - RGB - DMX - Fornecimento, montagem, calibração, certificação e comissionamento. | UN | 19520.3481 | 47 | 917456.3602
8.4 | Automatação DMX - SISTEMA LUMIKIT INSTALADO | UN | 143914 | 1 | 143914
9 | ÁREA EXTERNA (Brinquedopraça/ Academia ao Ar Livre /Espaço PET /iluminação Praça/ Praça e Entorno / e Paisagismo) |  | 5437265.1381
9.1 | BRINQUEDOPRAÇA |  | 226087.1903
9.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 50.822 | 3.82 | 194.14
9.1.2 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | M3 | 112.6093 | 22.88 | 2576.5001
9.1.3 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | M3 | 599.4064 | 2.83 | 1696.32
9.1.4 | CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 543.5476 | 0.42 | 228.29
9.1.5 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | M3 | 165.2857 | 0.42 | 69.42
9.1.6 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 3.0831 | 260.08 | 801.8605
9.1.7 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 47.6881 | 260.08 | 12402.7106
9.1.8 | PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) | M2 | 465.4506 | 260.08 | 121054.379
9.1.9 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 147.5383 | 9.92 | 1463.58
9.1.10 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 827.98 | 1 | 827.98
9.1.11 | Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e escalada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça de primeira infância Parque da cidade | un | 30025.6 | 1 | 30025.6
9.1.12 | Brinquedo - Escada em pinnus autoclavado elliot com peças Ø 7,5 x 15,5 x 5cm, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar, conforme projeto. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade | un | 6646.15 | 1 | 6646.15
9.1.13 | Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar | Un | 4163 | 1 | 4163
9.1.14 | Brinquedo - Escorrega com estrutura em Pinnus autoclavado elliot, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar, com rampa em concreto polido e resinado, conforme projeto. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade | un | 11412.85 | 1 | 11412.85
9.1.15 | Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas | un | 5290.68 | 1 | 5290.68
9.1.16 | Brinquedo - Totem Manilhas com pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova | un | 8193.51 | 1 | 8193.51
9.1.17 | Brinquedo - Balanço frontal para PCD, modelo M117, da Fácil Esporte ou similar, fornecimento e instalação | un | 13786.84 | 1 | 13786.84
9.1.18 | Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4" | un | 5253.38 | 1 | 5253.38
9.2 | ACADEMIA AO AR LIVRE |  | 180694.4193
9.2.1 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 672.747 | 13.2 | 8880.26
9.2.2 | PLACA DE BORRACHA (50X50)cm ESP.=13mm, E NATA DE COLA PVA | M2 | 318.238 | 132 | 42007.4094
9.2.3 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2500.9233 | 3 | 7502.7699
9.2.4 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 6407.2967 | 3 | 19221.89
9.2.5 | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 6745.2733 | 3 | 20235.82
9.2.6 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2411.55 | 3 | 7234.65
9.2.7 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 4271.8967 | 3 | 12815.69
9.2.8 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2660.5433 | 3 | 7981.63
9.2.9 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2056.6267 | 3 | 6169.88
9.2.10 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 5076.63 | 3 | 15229.89
9.2.11 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 5454.5733 | 3 | 16363.72
9.2.12 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2735.59 | 3 | 8206.77
9.2.13 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2948.0133 | 3 | 8844.04
9.3 | ESPAÇO PET |  | 110999.2595
9.3.1 | PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) | M2 | 465.4505 | 150 | 69817.5795
9.3.2 | GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 11/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 11/2" (38mm) | M | 747.3678 | 50 | 37368.39
9.3.3 | BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m) | UN | 1271.0967 | 3 | 3813.29
9.4 | ILUMINAÇÃO PRAÇA |  | 1146483.4698
9.4.1 | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 2791.7006 | 50 | 139585.03
9.4.2 | Poste aço galv.cônico ornamental,modelo ref.PORTOFINO, h total=12m, base flangeada,c/suporte duplo curvado em forma de sextante de 2,50m, c/suporte p/2 luminarias, exceto luminarias e lampadas, Conipost ou similar | un | 9203.847 | 10 | 92038.47
9.4.3 | BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93 | UN | 385.2894 | 50 | 19264.47
9.4.4 | Projetor de piso em alumínio com lâmpadas em led potência total 50w, ref.: BCP473 36 LED's-HB-4000 100-277V 10 BK, da Philips ou similar | un | 4763.8058 | 188 | 895595.4998
9.5 | PRAÇA E ENTORNO |  | 2429859.9292
9.5.1 | BANCOS EM MADEIRA MACIÇA BITOLA 10X30 2ML | UN | 8591.369 | 10 | 85913.69
9.5.2 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 4284.6191 | 63 | 269931.0001
9.5.3 | PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 | M2 | 612.0741 | 1604.77 | 982238.1856
9.5.4 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) | M2 | 113.549 | 717.81 | 81506.6005
9.5.5 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M2 | 30.1293 | 717.81 | 21627.1272
9.5.6 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M) | M2 | 24.3516 | 717.81 | 17479.8435
9.5.7 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 672.7464 | 57.42 | 38629.1
9.5.8 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 1317.3436 | 707.89 | 932534.3822
9.6 | PAISAGISMO (GRAMA /ARVORE/ PLANTA) |  | 1343140.87
9.6.1 | RECOMPOSIÇÃO PAISAGISTICA DA ALECE, COM PLANTIO DE ESPÉCIES ARBUSTIVAS, HERBÁCEAS, TREPADEIRAS, ÁRVORES DE MÉDIO E GRANDE PORTE E PALMEIRAS | UN | 1343140.87 | 1 | 1343140.87
10 | TORRE TELEVISÃO/RÁDIO |  | 298960.43
10.1 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA TORRE DE RÁDIO E TV | UN | 298960.43 | 1 | 298960.43
11 | LIMPEZA GERAL |  | 185235.2334
11.1 | LIMPEZA GERAL | M2 | 13.4228 | 13800 | 185235.2334