## PLANILHA FINAL-REFORMA PLENÁRIO
CONTRATO: 036/2024 PROCESSO Nº 06484/2024 ORDEM DE SERVIÇOS 28 JUN 2024 - INÍCIO EM 01 JUL 2024
CLIENTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DE INCÊNDIO OCORRIDO NO EDIFÍCIO DO PLENÁRIO 13 DE MAIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
ENDEREÇO: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 2807 - DIONÍSIO TORRES - FORTALEZA/CE
[5 empty] | VALOR DO CONTRATO |  | 17194357.95
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR ($)
|  | 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 819626.99
PRÓPRIA | CXXXX | 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,76%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO | % | 91.5974 | 8948.145 | 819626.99
|  | 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 617340.09
|  | 2.1 | PROJETOS |  |  |  | 225529.41
PRÓPRIA | CXXXX | 2.1.1 | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | CJ | 1 | 146540.78 | 146540.78
PRÓPRIA | CXXXX | 2.1.2 | ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" | CJ | 1 | 78988.6342 | 78988.63
|  | 2.2 | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 267175.23
SEINFRA | C0370 | 2.2.1 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 3 | 9138.458 | 27415.37
SEINFRA | C2936 | 2.2.2 | REFEITÓRIOS | M2 | 83 | 480.756 | 39902.75
SEINFRA | C2946 | 2.2.3 | SANITÁRIOS E CHUVEIROS | M2 | 83 | 363.06 | 30133.98
SEINFRA | C0369 | 2.2.4 | BARRACÃO ABERTO | M2 | 86 | 203.604 | 17509.94
SEINFRA | C2851 | 2.2.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 3 | 1672.956 | 5018.87
SEINFRA | C2849 | 2.2.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | 3 | 309.096 | 927.29
SEINFRA | C2850 | 2.2.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 3 | 2485.356 | 7456.07
SEINFRA | C1937 | 2.2.8 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 10 | 243.648 | 2436.48
SEINFRA | C3974 | 2.2.9 | TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M | M2 | 565.4 | 241.2 | 136374.48
SEINFRA | C4873 | 2.2.10 | PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO | UN | 0 | 7409.724 | 0
SEINFRA | C0143 | 2.2.11 | SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS | M | 0 | 352.788 | 0
SEINFRA | C2937 | 2.2.12 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM | UN | 0 | 1609.2 | 0
|  | 2.3 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  |  |  | 30450
PRÓPRIA | JCA-ADM-004 | 2.3.1 | CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO EM OBRAS | MES | 3 | 1250 | 3750
PRÓPRIA | JCA-ADM-003 | 2.3.2 | CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA | MES | 3 | 3500 | 10500
PRÓPRIA | JCA-ADM-002 | 2.3.3 | CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MES | 3 | 1200 | 3600
PRÓPRIA | JCA-ADM-006 | 2.3.4 | CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA | MES | 3 | 1200 | 3600
PRÓPRIA | JCA-ADM-005 | 2.3.5 | CONSUMO MENSAL DE ÁGUA EM GARRAFÃO | MES | 3 | 3000 | 9000
|  | 2.4 | PREPARAÇÃO DO TERRENO |  |  |  | 8058.38
SEINFRA | C2102 | 2.4.1 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 1284 | 6.276 | 8058.38
|  | 2.5 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 508.46
SEINFRA | C2873 | 2.5.1 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1284 | 0.396 | 508.46
|  | 2.6 | TRÂNSITO E SEGURANÇA |  |  |  | 1761
SEINFRA | C2947 | 2.6.1 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | UN | 50 | 22.332 | 1116.6
SEINFRA | C2949 | 2.6.2 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 150 | 4.296 | 644.4
|  | 2.7 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 83857.61
|  | 2.7.1 | ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO |  |  |  | 2686.28
SEINFRA | C1268 | 2.7.1.1 | ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M | M3 | 609.9647 | 4.404 | 2686.28
SEINFRA | C2800 | 2.7.1.2 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M | M2 | 0 | 68.34 | 0
|  | 2.7.2 | CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL |  |  |  | 55778.81
SEINFRA | C0710 | 2.7.2.1 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 609.9647 | 5.82 | 3549.99
SEINFRA | C2532 | 2.7.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | M3 | 609.9647 | 78.264 | 47738.28
SINAPI | S10039 | 2.7.2.3 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 124.7372 | 36 | 4490.54
|  | 2.7.3 | ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  | 25392.52
SEINFRA | C0095 | 2.7.3.1 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | M2 | 213.7295 | 42.672 | 9120.27
SEINFRA | C0331 | 2.7.3.2 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 323.942 | 50.232 | 16272.25
|  | 3.0 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 447015.97
|  | 3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 88041.69
SEINFRA | C1043 | 3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 11.18 | 85.44 | 955.22
SEINFRA | C1049 | 3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 4.16 | 370.224 | 1540.13
SEINFRA | C1056 | 3.1.3 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 100 | 5.388 | 538.8
SEINFRA | C2993 | 3.1.4 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI | M2 | 372.6952 | 8.76 | 3264.81
SEINFRA | C3039 | 3.1.5 | RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 5388.89 | 6.276 | 33820.67
SEINFRA | C2210 | 3.1.6 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 15.54 | 22.788 | 354.13
SEINFRA | C2211 | 3.1.7 | RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 1.06 | 62.064 | 65.79
SINAPI | 97640 | 3.1.8 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 95.32 | 2.808 | 267.66
PRÓPRIA | PLAL-51286471 | 3.1.9 | REMOÇÃO DE BARRA EM INOX | M | 3.76 | 70.764 | 266.07
SEINFRA | C0702 | 3.1.10 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 295.34 | 36.612 | 10812.99
SEINFRA | C2532 | 3.1.11 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | M3 | 295.34 | 78.264 | 23114.49
SINAPI | S10039 | 3.1.12 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 354.4 | 36 | 12758.4
SEINFRA | C3040 | 3.1.13 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | M2 | 24 | 11.772 | 282.53
|  | 3.2 | ESCORAMENTOS |  |  |  | 13479.3
SEINFRA | C1271 | 3.2.1 | LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES | M2 | 75 | 10.992 | 824.4
SEINFRA | C3081 | 3.2.2 | ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL | M3 | 225 | 56.244 | 12654.9
|  | 3.3 | SUSTENTAÇÕES DIVERSAS |  |  |  | 240530.79
PRÓPRIA | CXXXX | 5.10.6 | TRATAMENTO DE JUNTAS | M | 468.9066 | 511.176 | 239693.79
SEINFRA | C0086 | 3.3.2 | ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO | M2 | 150 | 5.58 | 837
PRÓPRIA | JCA-VRF-001 | 6.5.1.12 | UNIDADE MULTIKIT E102SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0 | 242.736 | 0
|  | 3.4 | OUTROS ELEMENTOS |  |  |  | 104964.19
PRÓPRIA | CXXXX | 3.4.1 | ALUGUEL DE PLATAFORMA ARTICULADA A DIESEL, DIMENSÕES 0,80X2,40M, ALCANCE HORIZONTAL = 19,80M , ALTURA DE TRABALHO =41M E CAPACIDADE DE CARGA = 230KG | MÊS | 6 | 17494.032 | 104964.19
|  | 4.0 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  | 2856788.19
|  | 4.1 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 5230.47
|  | 4.1.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 5230.47
SINAPI | 96523 | 4.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 7.67 | 156.216 | 1198.18
SINAPI | 93382 | 4.1.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 6.85 | 53.088 | 363.65
SINAPI | 100990 | 4.1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 2.06 | 7.368 | 15.18
SINAPI | 95875 | 4.1.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 61.73 | 3.132 | 193.34
SINAPI | 96532 | 4.1.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 5.26 | 325.548 | 1712.38
SINAPI | 96558 | 4.1.1.6 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 0.82 | 787.716 | 645.93
SINAPI | 96543 | 4.1.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5.4 | 26.712 | 144.24
SINAPI | 96545 | 4.1.1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 25.2 | 22.032 | 555.21
SINAPI | 96546 | 4.1.1.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.8 | 19.344 | 402.36
|  | 4.2 | ESTRUTURA |  |  |  | 54006.21
SINAPI | 92431 | 4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9.3 | 78.624 | 731.2
SINAPI | 92467 | 4.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 99.16 | 146.784 | 14555.1
SINAPI | 103760 | 4.2.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 56.32 | 165.144 | 9300.91
SINAPI | 103672 | 4.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.56 | 776.088 | 434.61
SINAPI | 103675 | 4.2.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 15.92 | 777.036 | 12370.41
SINAPI | 92759 | 4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.9 | 21.132 | 293.73
SINAPI | 92760 | 4.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 266.2 | 19.788 | 5267.57
SINAPI | 92762 | 4.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 59.9 | 16.428 | 984.04
SINAPI | 92763 | 4.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.2004 | 13.74 | 456.17
SINAPI | 92764 | 4.2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 210.6 | 13.272 | 2795.08
SINAPI | 92770 | 4.2.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 255.4 | 17.712 | 4523.64
SINAPI | 92771 | 4.2.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 120.6 | 15.732 | 1897.28
SINAPI | 92772 | 4.2.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.2 | 13.128 | 396.47
|  | 4.3 | ESCADA |  |  |  | 13510.3
SINAPI | 102048 | 4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 21.72 | 424.392 | 9217.79
SINAPI | 103686 | 4.3.2 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.72 | 878.916 | 2390.65
SINAPI | 95945 | 4.3.3 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 24.7 | 24.228 | 598.43
SINAPI | 95946 | 4.3.4 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 68.4 | 19.056 | 1303.43
|  | 4.4 | CONTENÇÕES |  |  |  | 14592.61
SEINFRA | C2802 | 4.4.1 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M | M2 | 115.2 | 126.672 | 14592.61
|  | 4.5 | REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE LAJES, VIGAS E PILARES |  |  |  | 1285357.89
SEINFRA | C1399 | 4.5.1 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | M2 | 150 | 148.272 | 22240.8
PRÓPRIA | cxxxx | 4.5.2 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME ESPECIAL | M3XMÊS | 14982 | 29.27 | 438523.14
SEINFRA | C0214 | 4.5.3 | ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 1862.68 | 16.404 | 30555.4
SEINFRA | C1523 | 4.5.4 | JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 540.36 | 20.652 | 11159.52
SEINFRA | C0929 | 4.5.5 | CORTE EM CONCRETO DETERIORADO | M2 | 920 | 44.304 | 40759.68
SEINFRA | C0094 | 4.5.6 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE | M2 | 920.0032 | 44.304 | 40759.82
SEINFRA | C0098 | 4.5.7 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI | KG | 987 | 160.284 | 158200.31
SEINFRA | C0220 | 4.5.8 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B | KG | 1199.9982 | 31.056 | 37267.14
SEINFRA | C2830 | 4.5.9 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA P/FIXAÇÃO DE TELA | UN | 4027 | 6.612 | 26626.52
SEINFRA | C2900 | 4.5.10 | PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS | M2 | 46.2379 | 30.2041 | 1396.57
SEINFRA | C3114 | 4.5.11 | SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS | KG | 118 | 189.024 | 22304.83
SEINFRA | C0834 | 4.5.12 | CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA | M3 | 80 | 5694.552 | 455564.16
|  | 4.6 | HIDROJATEAMENTO |  |  |  | 1484090.71
PRÓPRIA | CXXXX | 4.6.1 | HIDROJATEAMENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 7100.64 | 194.1 | 1378234.22
PRÓPRIA | CXXXX | 4.6.2 | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 1420.13 | 74.54 | 105856.49
|  | 5.0 | REFORMA |  |  |  | 6411526.5
|  | 5.1 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 12860.74
SEINFRA | C0047 | 5.1.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm | M2 | 202.572 | 51.384 | 10408.96
SINAPI | 96358 | 5.1.2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | 10.35 | 126.936 | 1313.79
SINAPI | 93202 | 5.1.3 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 30.69 | 37.08 | 1137.99
|  | 5.2 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 3745890.83
SEINFRA | C0776 | 5.2.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 360.216 | 10.392 | 3743.36
SEINFRA | C2110 | 5.2.2 | REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm | M2 | 360.216 | 57.312 | 20644.7
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.3 | FORN. E INST. CARPETE ASTRAL | M² | 4954.4332 | 327.1302 | 1620744.79
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.4 | FORN. E INST. PISO VINILICO AMBIENTA | M² | 328.5969 | 328.8 | 108042.66
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.5 | FORN. E INST. PISO BORRACHA | M² | 13.5 | 218.4 | 2948.4
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.6 | FORN. E INST. FORRO FIBRA MINERAL TEGULAR | M² | 385.26 | 732 | 282010.32
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.7 | FORN. E INST. FORRO FGE C/ PLACA RF DE 15MM | M² | 1008 | 198 | 199584
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.8 | FORN. E INST. DRYWALL C/ MONTANTE 48 4RF 15MM | M² | 465.696 | 441.6 | 205651.35
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.9 | FORN. E INST. DRYWALL C/ MONTANTE 48 2RF 15MM | M² | 149.904 | 462 | 69255.65
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.10 | FORN. E INST. LÃ DE VIDRO 50MM | M² | 1254.37 | 118.8 | 149019.16
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.11 | FORN. E INST. DRYWALL C/ MONTANTE 48 1RF | M² | 260.828 | 220.8 | 57590.82
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.12 | FORN. E INST. REVESTIMENTO METÁLICO 84R (PLENARIO) | M² | 51.87 | 1140 | 59131.8
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.13 | FORN. E INST. REVESTIMENTO METÁLICO MINEWAVE (GALERIA) | M² | 385.84 | 1500 | 578760
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.14 | FORN. E INST. PISO TÁTIL ELEMENTO SOLTO P/ CARPETE | ML | 29.68 | 572.4 | 16988.83
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.15 | FORN. E INST. DIVISÓRIA SANITARIA NEOCOM ALCOPLAC NORMATIZADO | M² | 23.184 | 2376 | 55085.18
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.16 | FORN. E INST. FORRO GESSO C/ PELICULA PVC | M² | 261.232 | 222 | 57993.5
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.17 | FORN. E INST. REVESTIMENTO ILTEC PLANO 25MM | M² | 0 | 612 | 0
PROPRIA | CXX01 | 5.2.18 | REVESTIMENTO EM GRANITO SÃO GABRIEL | M² | 20.3916 | 638.3 | 13015.96
PROPRIA | CXX02 | 5.2.19 | REVESTIMENTO EM GRANITO VERDE GUATEMALA | M² | 58.8596 | 3658.32 | 215327.25
SEINFRA | C4442 | 5.2.20 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | M2 | 69.283 | 111.8126 | 7746.72
SEINFRA | C1126 | 5.2.21 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | M2 | 69.283 | 24.6671 | 1709.01
SEINFRA | C4434 | 5.2.22 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | M2 | 94.47 | 180.5173 | 17053.47
SEINFRA | C1427 | 5.2.23 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 94.47 | 14.6437 | 1383.39
SEINFRA | C3007 | 5.2.24 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO | M2 | 14.4288 | 170.5274 | 2460.51
|  | 5.3 | PISOS |  |  |  | 3163.62
|  | 5.3.1 | PISOS INTERNOS |  |  |  | 3163.62
SEINFRA | C2284 | 5.3.1.1 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 0 | 123.468 | 0
SINAPI | 101727 | 5.3.1.2 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 0 | 297.264 | 0
SINAPI | 98681 | 5.3.1.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 66.24 | 47.76 | 3163.62
SINAPI | S11902 | 5.3.1.4 | Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022 | m | 0 | 187.908 | 0
PRÓPRIA | PLAL-87653767 | 5.3.1.5 | PERFIL SOBREPOR ESCADA COM ANTIDERRAPANTE E LED | UN | 0 | 580.284 | 0
|  | 5.4 | PISOS EXTERNOS |  |  |  | 5603.33
SINAPI | 94962 | 5.4.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 10.63 | 527.124 | 5603.33
|  | 5.5 | PINTURA |  |  |  | 222756.19
|  | 5.5.1 | PAREDES E FORROS |  |  |  | 163109.74
|  | 5.5.1.1 | PAREDES |  |  |  | 163109.74
SEINFRA | C1208 | 5.5.1.1.1 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | M2 | 2011.776 | 18.072 | 36356.82
SEINFRA | C4167 | 5.5.1.1.2 | LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | M2 | 3193.4474 | 35.904 | 114657.54
SINAPI | 88485 | 5.5.1.1.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3179.6474 | 3.804 | 12095.38
|  | 5.5.2 | FORROS |  |  |  | 59646.45
PRÓPRIA | PLAL-40417608 | 5.5.2.1 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E RETOQUES | m2 | 1053.08 | 30.552 | 32173.7
SINAPI | 88484 | 5.5.2.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1053.08 | 4.512 | 4751.5
SINAPI | 88488 | 5.5.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1053.08 | 21.576 | 22721.25
|  | 5.6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 273201.11
SEINFRA | C1280 | 5.6.1 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 136.305 | 34.752 | 4736.87
ORSE | 03545 | 5.6.2 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 2 | 884.2705 | 1768.54
ORSE | 03546 | 5.6.3 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 2 | 802.576 | 1605.15
ORSE | 03547 | 5.6.4 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | UN | 15 | 823.9421 | 12359.13
ORSE | 03628 | 5.6.5 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 9 | 939.8174 | 8458.36
ORSE | 03629 | 5.6.6 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 4 | 968.723 | 3874.89
PRÓPRIA | CXX014 | 5.6.7 | Corrimão em madeira maciça cedro de 145 mm, com cantos arredondados, aplicados sobre alvenaria, com verniz escuro ipê | M | 205 | 499.384 | 102373.72
PRÓPRIA | CXX015 | 5.6.8 | Corrimão em madeira maciça de 90 mm, com cantos arredondados, com verniz escuro ipê | M | 15 | 337.23 | 5058.45
PRÓPRIA | CXX016 | 5.6.9 | Corrimão em madeira maciça de 90 mm, com cantos arredondados, cavilha central de 70 mm x 10 mm para encaixe em alvenaria existente, com verniz escuro ipê | M | 90 | 334.023 | 30062.07
PRÓPRIA | CXX017 | 5.6.10 | Balcão em madeira, branco, com frente ripada, sustentação em madeira maciça. | UN | 1 | 16018.52 | 16018.52
PRÓPRIA | CXX018 | 5.6.11 | Nicho em madeira embutido em alvenaria existente, com calhas para led embutidas e instaladas,acabamento em MDF NOCE AMENDOA linha essencial. Caixa em acrílico transparente 4 mm acoplada ao nicho em MDF, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 12561.89 | 12561.89
PRÓPRIA | CXX019 | 5.6.12 | Fehamento inferior da bancada existente em MDF texturizado(COPA), painéis para TVs 1,50m x 2,70m (SALA DE SOM/TV), portas, divisórias (GABINETE PRESIDENCIA E SALÃO NOBRE). | UN | 1 | 59232.39 | 59232.39
PRÓPRIA | CXX020 | 5.6.13 | Painéis em MDF laminado Freijó Arauco para fechamento lateral e superior em parede existente no Plenário | UN | 1 | 7419.1 | 7419.1
PRÓPRIA | CXX021 | 5.6.14 | Painel em madeira com estrutura curva para receber espelho, carvalho munique, curvo moldado, com base de apoio. | UN | 1 | 7672.03 | 7672.03
|  | 5.7 | SUPERFÍCIES METÁLICAS |  |  |  | 0
SEINFRA | C1279 | 5.7.1 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 0 | 62.4 | 0
|  | 5.8 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0
PRÓPRIA | PLAL-23797437 | 5.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1-1:3 (CIMENTO E AREIA) | m2 | 0 | 22.74 | 0
SINAPI | 90409 | 5.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 0 | 56.916 | 0
|  | 5.9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 753268
|  | 5.9.1 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 753268
SEINFRA | C1964 | 5.9.1.1 | PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20m E ALT.=2,10 A 2,40 m | UN | 4 | 2469.9 | 9879.6
SEINFRA | C2216 | 5.9.1.2 | REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO | M2 | 0 | 115.644 | 0
SEINFRA | C2666 | 5.9.1.3 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0.1536 | 2553.24 | 392.18
SEINFRA | C4428 | 5.9.1.4 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA | UN | 0 | 1415.496 | 0
SEINFRA | C1989 | 5.9.1.5 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m | UN | 0 | 1384.656 | 0
PRÓPRIA | PLAL-70613259 | 5.9.1.6 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 0 | 2264.124 | 0
PRÓPRIA | PLAL-01572924 | 5.9.1.7 | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 - FIXADO NA PAREDE | M | 0 | 708.66 | 0
SINAPI | 99841 | 5.9.1.8 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 0 | 1376.004 | 0
SEINFRA | C0924 | 5.9.1.9 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX | M | 0 | 388.812 | 0
PRÓPRIA | PLAL-17658120 | 5.9.1.10 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. | m | 0 | 1561.368 | 0
PRÓPRIA | PLAL-20476485 | 5.9.1.11 | ALUMINIO COMPOSTO CHAPA PERFURADA A LASER 2MM | m2 | 318.159 | 622.752 | 198134.15
PRÓPRIA | PLAL-19014758 | 5.9.1.12 | PERFIL DE ALUMÍNIO "U" DE 50 X 50 MM | M | 468 | 90.456 | 42333.41
SEINFRA | C4728 | 5.9.1.13 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 97.76 | 473.868 | 46325.34
PRÓPRIA | CXX03 | 5.9.1.14 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P9 -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(0,99x2,298M) | UN | 1 | 3014.04 | 3014.04
PRÓPRIA | CXX04 | 5.9.1.15 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P12 -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(1,234x2,260M) | UN | 1 | 3694.76 | 3694.76
PRÓPRIA | CXX05 | 5.9.1.16 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P12A -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(1,171x2,313M) | UN | 1 | 3588.37 | 3588.37
PRÓPRIA | CXX06 | 5.9.1.17 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P12B -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(1,000x2,300M) | UN | 1 | 3047.13 | 3047.13
PRÓPRIA | CXX07 | 5.9.1.18 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P12C -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(1,015x2,296M) | UN | 1 | 3087.46 | 3087.46
PRÓPRIA | CXX08 | 5.9.1.19 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P12D -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(1,071x2,290M) | UN | 1 | 3249.29 | 3249.29
PRÓPRIA | CXX09 | 5.9.1.20 | ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM-FIXAÇÃO COM PERFIL "U" EM ALUMINIO | M² | 30.2103 | 843.09 | 25469.98
PRÓPRIA | CXX010 | 5.9.1.21 | GUARDA CORPO EM MODULOS EM VIDRO TEMPERADO 8 MM COM DUAS CAMADAS COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA E METALON EM AÇO INOX (55,080x1,80) | M² | 99.144 | 2907.88 | 288298.85
PRÓPRIA | CXX011 | 5.9.1.22 | ESQUADRIAS EM MODULOS EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM PARA FACHADA | M² | 11.1504 | 963.56 | 10744.08
PRÓPRIA | CXX013 | 5.9.1.23 | FACHADA EM PELE DE VIDRO DE 8 MM COM SISTEMA DE PORTA AUTOMÁRICA DE 2 FOLHAS | M² | 36.2321 | 3091.44 | 112009.36
|  | 5.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 1287137.34
SINAPI | 98553 | 5.10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 0 | 273.408 | 0
SINAPI | 98547 | 5.10.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 2177.3875 | 258.288 | 562393.06
SEINFRA | C4722 | 5.10.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) | M2 | 791 | 450.96 | 356709.36
SINAPI | 98554 | 5.10.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 1139.12 | 121.86 | 138813.16
SEINFRA | C5025 | 5.10.5 | PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM | M2 | 2603.6 | 38.664 | 100665.59
PRÓPRIA | JCA-VRF-002 | 6.5.1.13 | UNIDADE MULTIKIT E162SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0 | 331.848 | 0
SEINFRA | C5020 | 5.10.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM | M2 | 701.112 | 183.3604 | 128556.17
|  | 5.11 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 70363.92
SEINFRA | C1431 | 5.11.1 | GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO | M2 | 2420 | 29.076 | 70363.92
|  | 5.12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 37281.42
|  | 5.12.1 | METAL , INOX E METALON |  |  |  | 12791.75
SEINFRA | C4820 | 5.12.1.1 | TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " | UN | 23 | 474.396 | 10911.11
SEINFRA | C1898 | 5.12.1.2 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | M | 8 | 235.08 | 1880.64
|  | 5.12.2 | LOUÇAS |  |  |  | 20358.89
SEINFRA | C4821 | 5.12.2.1 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS | UN | 6 | 437.424 | 2624.54
SEINFRA | C0348 | 5.12.2.2 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 18 | 793.86 | 14289.48
SEINFRA | C1792 | 5.12.2.3 | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA | UN | 3 | 763.488 | 2290.46
SEINFRA | C4005 | 5.12.2.4 | VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO | UN | 3 | 384.804 | 1154.41
SEINFRA | C1618 | 5.12.2.5 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 0 | 800.58 | 0
|  | 5.12.3 | ACESSÓRIOS |  |  |  | 4130.78
SEINFRA | C4835 | 5.12.3.1 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M2 | 6.557 | 629.9761 | 4130.78
|  | 6.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 3513891.04
|  | 6.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 32867.83
SEINFRA | C4760 | 6.1.1 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7.6374 | 96.6477 | 738.13
SEINFRA | C4763 | 6.1.2 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL | M | 0 | 143.7481 | 0
SEINFRA | C1557 | 6.1.3 | JOELHO PVC CINZA. P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA SOLD | UN | 3 | 149.796 | 449.39
SEINFRA | C3467 | 6.1.4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4" a 1" | UN | 58 | 109.836 | 6370.49
SEINFRA | C3478 | 6.1.5 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" | M | 1112.5883 | 14.232 | 15834.36
SINAPI | S09276 | 6.1.6 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 58 | 79.1851 | 4592.74
SINAPI | 91184 | 6.1.7 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 90 | 15.42 | 1387.8
SEINFRA | C4843 | 6.1.8 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 1 | 267.672 | 267.67
SEINFRA | C4844 | 6.1.9 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 1 | 345.612 | 345.61
SEINFRA | C0643 | 6.1.10 | CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1.20 X 1.20)m | UN | 1 | 1533.216 | 1533.22
SEINFRA | C4772 | 6.1.11 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M | M2 | 1 | 96.1083 | 96.11
SEINFRA | C2784 | 6.1.12 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 12.9958 | 58.7042 | 762.91
SEINFRA | C2921 | 6.1.13 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 10.5558 | 37.6564 | 397.49
SEINFRA | C0707 | 6.1.14 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1.08 | 28.3814 | 30.65
SEINFRA | C2530 | 6.1.15 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 1.0811 | 46.3181 | 50.08
SEINFRA | C5185 | 6.1.16 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE | M3 | 0.83193 | 13.4435 | 11.18
|  | 6.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 51950.88
SINAPI | S09384 | 6.2.1 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40mm - Rev 01_11/2021 | m | 18.9 | 39.4649 | 745.89
SINAPI | S09385 | 6.2.2 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm | m | 33 | 47.01 | 1551.33
SINAPI | S09386 | 6.2.3 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 75mm | m | 0 | 55.0499 | 0
SEINFRA | C4760 | 6.2.4 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 179.8 | 96.648 | 17377.31
SEINFRA | C4763 | 6.2.5 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL | M | 107.43 | 143.748 | 15442.84
SINAPI | 91183 | 6.2.6 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 127 | 16.692 | 2119.88
SINAPI | 91184 | 6.2.7 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 109 | 15.42 | 1680.78
SEINFRA | C4927 | 6.2.8 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 8 | 75.6 | 604.8
SEINFRA | C5050 | 6.2.9 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | UN | 0 | 391.656 | 0
SEINFRA | C4824 | 6.2.10 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM | UN | 0 | 38.928 | 0
SEINFRA | C2096 | 6.2.11 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 50.24 | 13.3919 | 672.81
SEINFRA | C2097 | 6.2.12 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") | M | 0 | 19.3918 | 0
SEINFRA | C1239 | 6.2.13 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 50.2379 | 9.3121 | 467.82
SEINFRA | C1240 | 6.2.14 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4") | M | 0 | 14.772 | 0
SEINFRA | C4839 | 6.2.15 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 2 | 374.4 | 748.8
SINAPI | S10224 | 6.2.16 | Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual | m | 1.5 | 806.8828 | 1210.32
SEINFRA | C0445 | 6.2.17 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 1 | 2222.1 | 2222.1
SEINFRA | C4772 | 6.2.18 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M | M2 | 0.62 | 96.1068 | 59.59
SEINFRA | C2784 | 6.2.19 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 38 | 58.704 | 2230.75
SEINFRA | C2921 | 6.2.20 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 34 | 37.6561 | 1280.31
SEINFRA | C0707 | 6.2.21 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 5 | 28.381 | 141.9
SEINFRA | C2530 | 6.2.22 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 5 | 46.3191 | 231.6
SEINFRA | C5185 | 6.2.23 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE | M3 | 3.9 | 13.4407 | 52.42
SEINFRA | C2601 | 6.2.24 | TUBO PVC ESG (200MM) | M3 | 20.55 | 151.32 | 3109.63
|  | 6.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 31463.61
SEINFRA | C2625 | 6.3.1 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | M | 212 | 28.836 | 6113.23
SEINFRA | C2626 | 6.3.2 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") | M | 187.9582 | 38.52 | 7240.15
SEINFRA | C2627 | 6.3.3 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | M | 78.998 | 48.108 | 3800.44
SEINFRA | C2628 | 6.3.4 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | M | 18 | 54.828 | 986.9
SEINFRA | C2629 | 6.3.5 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") | M | 0 | 76.476 | 0
SEINFRA | C2631 | 6.3.6 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") | M | 12.3983 | 114.1202 | 1414.9
SEINFRA | C2630 | 6.3.7 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110mm(4') | M | 0 | 183.0239 | 0
SEINFRA | C0026 | 6.3.8 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85mm (3") | UN | 1 | 414.864 | 414.86
SEINFRA | C3653 | 6.3.9 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") | UN | 46 | 6.096 | 280.42
SEINFRA | C3654 | 6.3.10 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") | UN | 0 | 7.476 | 0
SEINFRA | C3655 | 6.3.11 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") | UN | 0 | 13.092 | 0
SEINFRA | C3656 | 6.3.12 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") | UN | 0 | 14.124 | 0
SEINFRA | C3657 | 6.3.13 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") | UN | 0 | 23.4 | 0
SEINFRA | C0016 | 6.3.14 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2'') | UN | 1 | 37.356 | 37.36
SINAPI | 94670 | 6.3.15 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 85.032 | 85.03
SINAPI | 91179 | 6.3.16 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 397.2736 | 9.984 | 3966.38
SINAPI | 91180 | 6.3.17 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO ?D? 1 1/2?, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 74.6229 | 9.0841 | 677.88
PRÓPRIA | JCA-VRF-003 | 6.5.1.14 | UNIDADE MULTIKIT E242SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0 | 435.888 | 0
SEINFRA | C2166 | 6.3.19 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | UN | 17 | 132.372 | 2250.32
SEINFRA | C2167 | 6.3.20 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | UN | 0 | 155.088 | 0
SEINFRA | C2158 | 6.3.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | UN | 0 | 93.336 | 0
SEINFRA | C2160 | 6.3.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") | UN | 0 | 156.456 | 0
SEINFRA | C2161 | 6.3.23 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | UN | 0 | 200.712 | 0
SEINFRA | C2162 | 6.3.24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") | UN | 1 | 384.132 | 384.13
SEINFRA | C2164 | 6.3.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") | UN | 0 | 895.14 | 0
SEINFRA | C2164 | 6.3.26 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") | UN | 0 | 895.14 | 0
SINAPI | S04081 | 6.3.27 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | un | 0 | 9764.016 | 0
SINAPI | 94800 | 6.3.28 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 | 266.628 | 0
SINAPI | 102137 | 6.3.29 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 84.3 | 84.3
SINAPI | S11151 | 6.3.30 | Válvula de esfera em bronze ø 2 1/2" - fornecimento e instalação | un | 0 | 504.69 | 0
SEINFRA | C2714 | 6.3.31 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 80mm (3") | UN | 1 | 717.348 | 717.35
SEINFRA | C2704 | 6.3.32 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 80mm (3") | UN | 1 | 717.348 | 717.35
SEINFRA | C1819 | 6.3.33 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") | UN | 0 | 92.508 | 0
PRÓPRIA | JCA-VRF-004 | 6.5.1.15 | UNIDADE MULTIKIT E302SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0 | 629.088 | 0
SEINFRA | C2096 | 6.3.35 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 20.9978 | 13.3917 | 281.2
PRÓPRIA | FIEB-17833378 | 6.5.4.1 | Tipo Parede High Wall: RPK-1,0FSNSM3 - BDI = 12,72 | UN | 0 | 4252.27 | 0
SEINFRA | C1239 | 6.3.37 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 20.9978 | 9.3119 | 195.53
SEINFRA | C2784 | 6.3.38 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 18.9173 | 58.7043 | 1110.53
SEINFRA | C2921 | 6.3.39 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 18.7313 | 37.656 | 705.35
SEINFRA | C0707 | 6.3.40 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 0 | 28.3877 | 0
SEINFRA | C2530 | 6.3.41 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 0 | 46.2983 | 0
SEINFRA | C5185 | 6.3.42 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE | M3 | 0 | 13.4212 | 0
|  | 6.4 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 1129756.29
SEINFRA | C2545 | 6.4.1 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 25mm (1") | M | 907.8 | 118.596 | 107661.45
SEINFRA | C2546 | 6.4.2 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1 1/4") | M | 299.88 | 139.98 | 41977.2
SEINFRA | C2547 | 6.4.3 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 40mm(1 1/2") | M | 146.88 | 156.912 | 23047.23
SEINFRA | C2552 | 6.4.4 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2") | M | 281.52 | 204.744 | 57639.53
SEINFRA | C2553 | 6.4.5 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") | M | 959.98 | 244.608 | 234818.79
SEINFRA | C2548 | 6.4.6 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 80mm (3") | M | 55.08 | 292.848 | 16130.07
SEINFRA | C2549 | 6.4.7 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=100mm (4") | M | 242.76 | 374.892 | 91008.78
SEINFRA | C2550 | 6.4.8 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=125mm (5") | M | 0 | 515.2561 | 0
SEINFRA | C4309 | 6.4.9 | PINTURA POLIURETANO EM 02 (DUAS) DEMÃOS SOBRE TUBULAÇÃO | M2 | 970.07 | 30.18 | 29276.71
SEINFRA | C2713 | 6.4.10 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 65mm (2 1/2") | UN | 2 | 526.716 | 1053.43
SEINFRA | C1397 | 6.4.11 | FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") | UN | 0 | 152.592 | 0
SEINFRA | C1359 | 6.4.12 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | UN | 32 | 1030.596 | 32979.07
SEINFRA | C2292 | 6.4.13 | SPRINKLERS EM BRONZE (INSTALADO) | UN | 148.92 | 88.284 | 13147.25
SINAPI | S10332 | 6.4.14 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM-=1 M | un | 1 | 745.176 | 745.18
SEINFRA | C0001 | 6.4.15 | ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO | UN | 20 | 3035.184 | 60703.68
SEINFRA | C4649 | 6.4.16 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 32 | 62.268 | 1992.58
SINAPI | S12138 | 6.4.17 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | Un | 32 | 32.955 | 1054.56
SINAPI | S10784 | 6.4.18 | VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | un | 1 | 2583.408 | 2583.41
SINAPI | S10833 | 6.4.19 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 4 | 3083.55 | 12334.2
SINAPI | S09033 | 6.4.20 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") | un | 0 | 582.792 | 0
SEINFRA | C2163 | 6.4.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") | UN | 0 | 452.592 | 0
SINAPI | S01463 | 6.4.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") | un | 1 | 1063.836 | 1063.84
SEINFRA | C2705 | 6.4.23 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D=100mm (4") | UN | 1 | 1077.336 | 1077.34
SEINFRA | C0447 | 6.4.24 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 0 | 3235.164 | 0
SEINFRA | C0448 | 6.4.25 | BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV | UN | 0 | 4228.992 | 0
SEINFRA | C0467 | 6.4.26 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 4637 | 9.984 | 46295.81
SEINFRA | C0468 | 6.4.27 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3" | UN | 1415 | 11.784 | 16674.36
SEINFRA | C0469 | 6.4.28 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 1583 | 13.176 | 20857.61
SINAPI | S09276 | 6.4.29 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 149 | 79.185 | 11798.57
SEINFRA | C2478 | 6.4.30 | TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO | UN | 15625 | 13.836 | 216187.5
PROPRIA | CXX23 | 6.4.31 | SISTEMA DE BOMBEAMENTO | UN | 1 | 87648.14 | 87648.14
|  | 6.5 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 2267852.43
|  | 6.5.1 | REDE FRIGRIGENA |  |  |  | 308654.93
SEINFRA | C4776 | 6.5.1.1 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 106 | 64.152 | 6800.11
SEINFRA | C4777 | 6.5.1.2 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 138 | 65.136 | 8988.77
SEINFRA | C4778 | 6.5.1.3 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 203.3 | 82.164 | 16703.94
SEINFRA | C4779 | 6.5.1.4 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 269 | 96.42 | 25936.98
SEINFRA | C4780 | 6.5.1.5 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 311 | 112.14 | 34875.54
SEINFRA | C4781 | 6.5.1.6 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 20 | 136.104 | 2722.08
SEINFRA | C4784 | 6.5.1.7 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 35 | 166.908 | 5841.78
SEINFRA | C4785 | 6.5.1.8 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 102 | 169.716 | 17311.03
SEINFRA | C4786 | 6.5.1.9 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 94 | 236.448 | 22226.11
SEINFRA | C4788 | 6.5.1.10 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 16.5 | 279.336 | 4609.04
PRÓPRIA | PLAL-84992829 | 6.5.1.11 | Tubo de cobre de 1.3/4" | UN | 0 | 1270.452 | 0
PRÓPRIA | FIEB-60553464 | 6.5.4.2.1 | Tipo Parede High Wall: RPK-1,5FSNSM3 - BDI = 12,72 | UN | 0 | 5127.3096 | 0
PRÓPRIA | FIEB-26190421 | 6.5.4.2.2 | Tipo Parede High Wall: RPK-2,0FSNSM3 - BDI = 12,72 | UN | 0 | 6595.8804 | 0
PRÓPRIA | FIEB-39204315 | 6.5.4.2.3 | Cassette 4 Vias: RCI1,5FSN3B4 - BDI = 12,72 | UN | 0 | 7517.2626 | 0
PRÓPRIA | FIEB-13710498 | 6.5.4.2.4 | Cassette 4 Vias: RCI2,0FSN3B4 - BDI = 12,72 | UN | 0 | 8396.3052 | 0
PRÓPRIA | PLAL-87683849 | 6.5.1.16 | Válvula de Esfera de 1/4 Pol.- Fornecimento e instalação | un | 66 | 249.684 | 16479.14
PRÓPRIA | PLAL-10887711 | 6.5.1.17 | Válvula de Esfera de 1/2 Pol.- Fornecimento e instalação | un | 66 | 219.804 | 14507.06
PRÓPRIA | PLAL-71999738 | 6.5.1.18 | Válvula Esfera Ø 5/8 | UN | 40 | 177.672 | 7106.88
PRÓPRIA | PLAL-73423113 | 6.5.1.19 | Válvula Esfera Ø 3/8 | UN | 32 | 190.248 | 6087.94
SEINFRA | C4787 | 6.5.1.20 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 3/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 220 | 239.5518 | 52701.4
SEINFRA | C4789 | 6.5.1.21 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 5/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 58 | 284.3674 | 16493.31
SEINFRA | C1369 | 6.5.1.22 | FIO ISOLADO PVC P/750V 0.5MM2 | M | 810 | 5.1179 | 4145.46
SEINFRA | C4558 | 6.5.1.23 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 80 | 14.4279 | 1154.23
SEINFRA | C1196 | 6.5.1.24 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | M | 900 | 23.4436 | 21099.28
PROPRIA | PLAL-87683849 | 6.5.1.25 | Válvula de Esfera de 1/4 Pol.- Fornecimento e instalação | UN | 31 | 250.5995 | 7768.58
PROPRIA | PLAL-10887711 | 6.5.1.26 | Válvula de Esfera de 1/2 Pol.- Fornecimento e instalação | UN | 31 | 220.6099 | 6838.91
PROPRIA | CXX0050 | 6.5.1.27 | Válvula de Esfera de 3/4 Pol.- Fornecimento e instalação | UN | 8 | 357.71 | 2861.68
PROPRIA | CXX0051 | 6.5.1.28 | Válvula de Esfera de 1 1/8 Pol.- Fornecimento e instalação | UN | 8 | 674.46 | 5395.68
|  | 6.5.2 | DUTOS |  |  |  | 97943.22
PRÓPRIA | PLAL-14672001 | 6.5.2.1 | GRELHA DE INSUFLAMENTO MODELO AT-AG 425x425 - TROX | UN | 0 | 102.66 | 0
PRÓPRIA | PLAL-52116960 | 6.5.2.2 | GRELHA DE INSUFLAMENTO MODELO AT-AG 225x125 - TROX | UN | 0 | 102.66 | 0
SEINFRA | C3873 | 6.5.2.3 | GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 59 | 260.6924 | 15380.85
SEINFRA | C3874 | 6.5.2.4 | GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,26 M2 À 0,49 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2 | 337.9546 | 675.91
SEINFRA | C4119 | 6.5.2.5 | REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC. | KG | 2110 | 23.3894 | 49351.74
SEINFRA | C2601 -6.2.24 | 6.5.2.6 | TUBO PVC ESG (200MM) | M | 30 | 151.32 | 4539.6
SEINFRA | C1556 | 6.5.2.7 | JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 16 | 180.5269 | 2888.43
SEINFRA | C2351 | 6.5.2.8 | TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 10 | 129.2864 | 1292.86
PROPRIA | CXX0048 | 6.5.2.9 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR, MODELO RVA150, DIÂMETRO 150mm, FABRICANTE SICFLUX OU SIMILAR | UN | 10 | 158.98 | 1589.8
PROPRIA | CXX0049 | 6.5.2.10 | VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR, MODELO AWG, DIMENSÃO 600X200mm. FAB. TROX OU SIMILAR. | UN | 5 | 620.27 | 3101.35
PROPRIA | CXX0044 | 6.5.2.11 | DAMPER DE REGULAGEM, MODELO RL-B, DIMENSÃO 250X150mm. FAB. TROX OU SIMILAR. | UN | 8 | 148.42 | 1187.36
ORSE | 13525 | 6.5.2.12 | Painel MPU - Duto de alumínio pré-isolado é formado por espuma rígida de poliuretano, expandido e revestido com alumínio gofrado em ambos os lados espessura de 20 mm | M2 | 130 | 137.964 | 17935.32
|  | 6.5.3 | OUTROS |  |  |  | 13024.07
SINAPI | S09823 | 6.5.3.1 | Fornecimento de gás nitrogenio | m³ | 30 | 26.4 | 792
PRÓPRIA | CP-2277-I004817 | 6.5.3.2 | GAS REFRIGERANTE R 410 | KG | 135 | 80.568 | 10876.68
SEINFRA | C4533 | 6.5.3.3 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | M | 0 | 18.48 | 0
SEINFRA | C4377 | 6.5.3.4 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | M | 0 | 9.624 | 0
SEINFRA | CXX045 | 6.5.3.5 | ACETILENO | KG | 11 | 96.35 | 1059.85
SEINFRA | CXX046 | 6.5.3.6 | OXIGENIO | M3 | 14 | 21.11 | 295.54
|  | 6.5.4 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1848230.21
PRÓPRIA | PLAL-35627721 | 6.5.4.2.5 | Cassette 4 Vias: RCI1,0FSN3B4 - BDI = 12,72 | UN | 0 | 4511.7324 | 0
|  | 6.5.4.2 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1847289.82
PRÓPRIA | PLAL-94904634 | 6.5.4.2.6 | Unidade Condensadora Sigma: RAS48FSNS(5)B = RAS24FSNS(5)B + RAS24FSNS(5)B - BDI = 12,72 | UN | 0 | 338590.2486 | 0
PRÓPRIA | PLAL-83291548 | 6.5.4.2.7 | Unidade Condensadora Sigma: RAS54FSNS(5)B = RAS16FSNS(5)B + RAS18FSNS(5)B + RAS18FSNS(5)B - BDI = 12,72 | UN | 0 | 339173.085 | 0
PRÓPRIA | PLAL-96037103 | 6.5.4.2.8 | Unidade Condensadora Sigma: RAS60FSNS(5)B = RAS18FSNS(5)B + RAS18FSNS(5)B + RAS24FSNS(5)B - BDI = 12,72 | UN | 0 | 369079.8108 | 0
PRÓPRIA | PLAL-17847504 | 6.5.4.2.9 | SPLITÃO 7,5TR - RVT075CXP - BDI = 12,72 | UN | 0 | 19222.8624 | 0
PRÓPRIA | PLAL-75659556 | 6.5.4.2.10 | SPLITÃO 15,0TR - RVT150CXP - BDI = 12,72 | UN | 0 | 17749.8114 | 0
PRÓPRIA | PLAL-95709940 | 6.5.4.2.11 | BERLINERLUFT VHT 630 + FILTRO G4 - BDI = 12,72 | UN | 0 | 6895.917 | 0
PRÓPRIA | TRT5-01497990 | 6.5.4.3.2 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF - QUALQUER TIPO | UN | 0 | 548.352 | 0
SEINFRA | C0083 | 3.3.1 | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL | M2 | 1037.8993 | 13.068 | 13563.27
SEINFRA | C0087 | 3.3.3 | ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS | M2 | 272 | 12.96 | 3525.12
SINAPI | 91181 | 6.3.18 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 64.2 | 9.8881 | 634.82
SEINFRA | C2095 | 6.3.34 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 141.9672 | 8.544 | 1212.97
PRÓPRIA | CXX024 | 6.5.4.2.12 | EVAPORADORA VRF TIPO HI WALL MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 2,8KW (9.600Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 14 | 6358.2652 | 89015.71
PRÓPRIA | CXX025 | 6.5.4.2.13 | EVAPORADORA VRF TIPO HI WALL MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 3,6KW (12.100Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 100W MODELO MI2-36GDHN1 FABRICANTE MIDEA OU SIMILAR | UN | 13 | 6520.1408 | 84761.83
PRÓPRIA | CXX026 | 6.5.4.2.14 | EVAPORADORA VRF TIPO HI WALL MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 4,5KW (15.400Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 2 | 5999.4109 | 11998.82
PRÓPRIA | CXX027 | 6.5.4.2.15 | EVAPORADORA VRF TIPO HI WALL MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6KW (19.100Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 100W MODELO MI2-56GDHN1 FABRICANTE MIDEA OU SIMILAR | UN | 5 | 6915.294 | 34576.47
PRÓPRIA | CXX028 | 6.5.4.2.16 | EVAPORADORA VRF TIPO HI WALL MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 7,10KW (24.200Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 3 | 6935.4845 | 20806.45
PRÓPRIA | CXX029 | 6.5.4.2.17 | EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 2,8KW (9.600Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 2 | 7660.1556 | 15320.31
PRÓPRIA | CXX030 | 6.5.4.2.18 | EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6KW (19.100Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 4 | 9902.7995 | 39611.2
PRÓPRIA | CXX031 | 6.5.4.2.19 | EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 7,1KW (24.200Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 2 | 9945.6448 | 19891.29
PRÓPRIA | CXX032 | 6.5.4.2.20 | EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 9,0KW (30.600Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 15 | 9936.1312 | 149041.97
PRÓPRIA | CXX033 | 6.5.4.2.21 | EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2KW (38.200Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 1 | 9679.1324 | 9679.13
PRÓPRIA | CXX034 | 6.5.4.2.22 | EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0KW (47.800Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 3 | 10036.8435 | 30110.53
PRÓPRIA | CXX035 | 6.5.4.2.23 | EVAPORADORA VRF TIPO SPLITÃO FILTRO G4 + M5 MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 38,0KW (134400Btu/h) COM VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRONICA VAZÃO DE AR 6800m3/h, PED 18mmCA | UN | 8 | 40809.302 | 326474.42
PRÓPRIA | CXX036 | 6.5.4.2.24 | CONDENSADOR VRF CAPACIDADE NOMINAL DE 61,5KW(210000Btu/h) TENSÃO 380V/3F+N+T/60Hz | UN | 3 | 96596.1934 | 289788.58
PRÓPRIA | CXX037 | 6.5.4.2.25 | CONDENSADOR VRF CAPACIDADE NOMINAL DE 85,0KW(290300Btu/h) TENSÃO 380V/3F+N+T/60Hz | UN | 1 | 123536.3118 | 123536.31
PRÓPRIA | CXX047 | 6.5.4.2.26 | CONDENSADOR VRF CAPACIDADE NOMINAL DE 56,0KW(190750Btu/h) TENSÃO 380V/3F+N+T/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 20,20KW MODELO MVC-560WV2GN1 FABRICANTE MIDEA OU SIMILAR | UN | 1 | 90293.5652 | 90293.57
PRÓPRIA | CXX038 | 6.5.4.2.27 | CONDENSADOR VRF CAPACIDADE NOMINAL DE 78,5KW(268800Btu/h) TENSÃO 380V/3F+N+T/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 26,10KW MODELO MVC-785WV2GN1 FABRICANTE MIDEA OU SIMILAR | UN | 4 | 116688.6912 | 466754.76
PRÓPRIA | CXX039 | 6.5.4.2.28 | EXAUSTOR AXIAL VAZÃO DE AR 600m³/h PRESSÃO DISPONIVEL 18mmCA TENSÃO 220V/1F/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 117W MODELO ACI-200 FABRICANTE SICFLUX OU SIMILAR INTERTRAVAR COM A ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE | UN | 1 | 1098.1431 | 1098.14
PRÓPRIA | CXX040 | 6.5.4.2.29 | EXAUSTOR AXIAL VAZÃO DE AR 900m³/h PRESSÃO DISPONIVEL 15mmCA TENSÃO 220V/1F/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 240W MODELO ACI-250 FABRICANTE SICFLUX OU SIMILAR INTERTRAVAR COM A ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE | UN | 1 | 1158.5106 | 1158.51
PRÓPRIA | CXX041 | 6.5.4.2.30 | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 + M5 VAZÃO DE AR 1660/1920m³/h PRESSÃO ESTÁTICA 20mmCA TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 400W MODELO FH400 FABRICANTE SICFLUX OU SIMILAR INSTALAR TIMER PROGRAMAÇÃO HORARIA | UN | 2 | 6086.2932 | 12172.59
PRÓPRIA | CXX042 | 6.5.4.2.31 | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 + M5 VAZÃO DE AR 3200m³/h PRESSÃO ESTÁTICA 20mmCA TENSÃO 380V/3F+N+T/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 1350W MODELO GFR-280T FABRICANTE SICFLUX OU SIMILAR INSTALAR TIMER PROGRAMAÇÃO HORARIA | UN | 2 | 4087.6846 | 8175.37
PRÓPRIA | CXX043 | 6.5.4.2.32 | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 + M5 VAZÃO DE AR 2790m³/h PRESSÃO ESTÁTICA 20mmCA TENSÃO 380V/3F+N+T/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 1350W MODELO GFR-280T FABRICANTE SICFLUX OU SIMILAR INSTALAR TIMER PROGRAMAÇÃO HORARIA | UN | 1 | 4087.6846 | 4087.68
|  | 6.5.4.3 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 940.39
PRÓPRIA | TRT5-92300661 | 6.5.4.3.1 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF - QUALQUER POTENCIA | UN | 0 | 1879.488 | 0
SEINFRA | C1238 | 6.3.36 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 141.9672 | 6.624 | 940.39
PRÓPRIA | TRT5-46511087 | 6.5.4.3.3 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECANICOS DE VENTILAÇÃO E/OU EXAUSTÃO COMO VENTILADORES, EXAUSTORES E COIFAS, INCLUSIVE FIXAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS. | un | 0 | 2327.868 | 0
PRÓPRIA | TRT5-83806270 | 6.5.4.3.4 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE SPLITÃO - QUALQUER POTENCIA | UN | 0 | 21144.24 | 0
|  | 7.0 | ELÉTRICA |  |  |  | 2441445.17
|  | 7.1 | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 5429.67
|  | 7.1.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 2666.38
SEINFRA | C1193 | 7.1.1.1 | ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") | M | 22.44 | 110.9759 | 2490.3
SEINFRA | C1716 | 7.1.1.2 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4" | UN | 1 | 57.12 | 57.12
SEINFRA | C1027 | 7.1.1.3 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4'' | UN | 1 | 118.956 | 118.96
SEINFRA | C1933 | 7.1.1.4 | PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM | M2 | 0 | 367.5702 | 0
SINAPI | S12845 | 7.1.1.5 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | un | 0 | 53.052 | 0
|  | 7.1.2 | CABOS |  |  |  | 2763.29
SEINFRA | C0558 | 7.1.2.1 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | M | 68.5135 | 40.332 | 2763.29
|  | 7.1.3 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  | 7.1.3.1 | QDG |  |  |  | 0
SEINFRA | C1112 | 7.1.3.1.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 400A | UN | 0 | 3145.584 | 0
SEINFRA | C1114 | 7.1.3.1.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A | UN | 0 | 138.084 | 0
SEINFRA | C1108 | 7.1.3.1.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A | UN | 0 | 370.32 | 0
|  | 7.1.3.2 | QDF |  |  |  | 0
SEINFRA | C1104 | 7.1.3.2.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A | UN | 0 | 298.116 | 0
SEINFRA | C1111 | 7.1.3.2.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A | UN | 0 | 124.404 | 0
|  | 7.2 | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 3796.47
|  | 7.2.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 3796.47
SEINFRA | C1193 | 7.2.1.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4'' | M | 29.45 | 110.9759 | 3268.24
SEINFRA | C1716 | 7.2.1.2 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4" | UN | 3 | 57.12 | 171.36
SEINFRA | C1027 | 7.2.1.3 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4'' | UN | 3 | 118.956 | 356.87
SEINFRA | C1933 | 7.2.1.4 | PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM | M2 | 0 | 367.5776 | 0
SINAPI | S12845 | 7.2.1.5 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | un | 0 | 53.052 | 0
|  | 7.2.2 | CABOS |  |  |  | 0
SEINFRA | C4538 | 7.2.2.1 | CABO EM PVC 15000V 35MM2 | M | 0 | 75.276 | 0
|  | 7.3 | QUADROS |  |  |  | 0
SEINFRA | C1109 | 7.3.1 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 250A | UN | 0 | 2838.816 | 0
SEINFRA | C1113 | 7.3.2 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 630A | UN | 0 | 4344.3 | 0
SEINFRA | C1103 | 7.3.3 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1000A | UN | 0 | 18541.068 | 0
SEINFRA | C1121 | 7.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR 20A | UN | 0 | 118.872 | 0
SEINFRA | C1125 | 7.3.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A | UN | 0 | 118.872 | 0
SEINFRA | C1117 | 7.3.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A | UN | 0 | 172.572 | 0
SEINFRA | C1128 | 7.3.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A | UN | 0 | 132.9 | 0
SEINFRA | C1130 | 7.3.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A | UN | 0 | 172.572 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.3.9 | MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A | UN | 0 | 3751.332 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.3.10 | PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V | UN | 0 | 165.03 | 0
SEINFRA | C0780 | 7.3.11 | CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF | UN | 0 | 173.292 | 0
SEINFRA | C1108 | 7.3.12 | DISJUNTOR TRIFASICO 150A | UN | 0 | 370.32 | 0
SEINFRA | C1104 | 7.3.13 | DISJUNTOR TRIFASICO 125A | UN | 0 | 298.116 | 0
SEINFRA | C1104 | 7.3.14 | DISJUNTOR TRIFASICO 80A | UN | 0 | 298.116 | 0
SEINFRA | C1106 | 7.3.15 | DISJUNTOR TRIFASICO 16A | UN | 0 | 124.404 | 0
SEINFRA | C1098 | 7.3.16 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A | UN | 0 | 37.884 | 0
SEINFRA | C1096 | 7.3.17 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A | UN | 0 | 28.872 | 0
SEINFRA | C1093 | 7.3.18 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A | UN | 0 | 28.872 | 0
SEINFRA | C1092 | 7.3.19 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A | UN | 0 | 28.872 | 0
|  | 7.4 | ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | 827957.54
|  | 7.4.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 124056.09
SEINFRA | C1181 | 7.4.1.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 144 | 40.932 | 5894.21
SEINFRA | C1178 | 7.4.1.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 0 | 51.5161 | 0
SEINFRA | C1202 | 7.4.1.3 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3'' | M | 19.38 | 93.1321 | 1804.9
SEINFRA | C1193 | 7.4.1.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4'' | M | 16.23 | 110.9759 | 1801.14
SEINFRA | C1183 | 7.4.1.5 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" | M | 0 | 85.8961 | 0
SEINFRA | C1715 | 7.4.1.6 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3" | UN | 4 | 38.052 | 152.21
SEINFRA | C1716 | 7.4.1.7 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4" | UN | 3 | 57.12 | 171.36
SEINFRA | C1026 | 7.4.1.8 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3'' | UN | 4 | 80.1 | 320.4
SEINFRA | C1027 | 7.4.1.9 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4'' | UN | 3 | 118.956 | 356.87
SEINFRA | C0627 | 7.4.1.10 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UN | 11 | 60.588 | 666.47
SEINFRA | C0626 | 7.4.1.11 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 2 | 34.2 | 68.4
SEINFRA | C0628 | 7.4.1.12 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 40 | 99.48 | 3979.2
SEINFRA | C0629 | 7.4.1.13 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM | UN | 0 | 213.144 | 0
SEINFRA | C1154 | 7.4.1.14 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM | M | 30.6 | 112.9561 | 3456.46
SINAPI | S08100 | 7.4.1.15 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm | m | 35.7 | 257.6549 | 9198.28
SINAPI | S07812 | 7.4.1.16 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm | m | 35.7 | 243.885 | 8706.7
SEINFRA | C1154 | 7.4.1.17 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM | M | 72.42 | 112.956 | 8180.28
SEINFRA | C4535 | 7.4.1.18 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM | M | 44.88 | 177.864 | 7982.54
SINAPI | S08101 | 7.4.1.19 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm | m | 52.02 | 242.7 | 12625.25
SEINFRA | C0466 | 7.4.1.20 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 6450 | 8.604 | 55495.8
SEINFRA | C0467 | 7.4.1.21 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 147 | 9.984 | 1467.65
SEINFRA | C0468 | 7.4.1.22 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3" | UN | 38 | 11.784 | 447.79
SEINFRA | C0469 | 7.4.1.23 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 8 | 13.176 | 105.41
SEINFRA | C4038 | 7.4.1.24 | ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO | CJ | 2 | 587.3855 | 1174.77
|  | 7.4.2 | CABOS |  |  |  | 703901.45
SEINFRA | C0534 | 7.4.2.1 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 0 | 10.512 | 0
SEINFRA | C0537 | 7.4.2.2 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 492.8163 | 11.844 | 5836.92
SEINFRA | C0527 | 7.4.2.3 | CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V | M | 1021.6923 | 22.224 | 22706.09
SEINFRA | C0532 | 7.4.2.4 | CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V | M | 90.1493 | 39.804 | 3588.3
SEINFRA | C0536 | 7.4.2.5 | CABO ISOLADO EM PVC 50MM2 - 750V | M | 50.49 | 57.0961 | 2882.78
SEINFRA | C0538 | 7.4.2.6 | CABO ISOLADO EM PVC 70MM2 - 750V | M | 18.0299 | 74.2801 | 1339.26
SEINFRA | C0539 | 7.4.2.7 | CABO ISOLADO EM PVC 95MM2 - 750V | M | 224.3912 | 95.412 | 21409.61
SEINFRA | C0525 | 7.4.2.8 | CABO ISOLADO EM PVC 120MM2 - 750V | M | 2148.5588 | 121.452 | 260946.77
SEINFRA | C0554 | 7.4.2.9 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 0 | 10.4042 | 0
SEINFRA | C0556 | 7.4.2.10 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | M | 2103.4841 | 12.456 | 26201
SEINFRA | C0550 | 7.4.2.11 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | M | 1433.9332 | 22.344 | 32039.8
SEINFRA | C0553 | 7.4.2.12 | CABO EM PVC 1000V 25MM2 | M | 1847.4601 | 30.168 | 55734.18
SEINFRA | C0558 | 7.4.2.13 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | M | 216.3584 | 40.332 | 8726.16
SEINFRA | C0559 | 7.4.2.14 | CABO EM PVC 1000V 70MM2 | M | 302.9017 | 75.768 | 22950.25
SEINFRA | C0557 | 7.4.2.15 | CABO EM PVC 1000V 95MM2 | M | 305.31 | 95.904 | 29280.45
SEINFRA | C0548 | 7.4.2.16 | CABO EM PVC 1000V 120MM2 | M | 144.2389 | 124.392 | 17942.17
SEINFRA | C0549 | 7.4.2.17 | CABO EM PVC 1000V 150MM2 | M | 198.9 | 154.128 | 30656.06
SEINFRA | C0551 | 7.4.2.18 | CABO EM PVC 1000V 185MM2 | M | 600 | 191.076 | 114645.6
SEINFRA | C0552 | 7.4.2.19 | CABO EM PVC 1000V 240MM2 | M | 153 | 248.808 | 38067.62
SEINFRA | C3483 | 7.4.2.20 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 5 | 10.368 | 51.84
SEINFRA | C3483 | 7.4.2.21 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 36 | 10.368 | 373.25
SEINFRA | C2455 | 7.4.2.22 | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2 | UN | 76 | 15.468 | 1175.57
SEINFRA | C2457 | 7.4.2.23 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | UN | 69 | 16.944 | 1169.14
SEINFRA | C2454 | 7.4.2.24 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 | UN | 80 | 34.62 | 2769.6
SEINFRA | C2456 | 7.4.2.25 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2 | UN | 74 | 46.068 | 3409.03
|  | 7.5 | DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 22308.29
SEINFRA | C1186 | 7.5.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 0 | 14.304 | 0
SEINFRA | C1709 | 7.5.2 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 0 | 2.976 | 0
SEINFRA | C1020 | 7.5.3 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 0 | 8.472 | 0
SEINFRA | C0556 | 7.5.4 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | M | 1790.9675 | 12.456 | 22308.29
SEINFRA | C3483 | 7.5.5 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 0 | 10.368 | 0
|  | 7.6 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO |  |  |  | 297655.76
SEINFRA | C1179 | 7.6.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 533.5004 | 32.292 | 17227.79
SEINFRA | C1181 | 7.6.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 0 | 40.9319 | 0
SEINFRA | C1178 | 7.6.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 0 | 51.516 | 0
SEINFRA | C1186 | 7.6.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 1500.0055 | 14.304 | 21456.08
SEINFRA | C1709 | 7.6.5 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 577 | 2.976 | 1717.15
SEINFRA | C1020 | 7.6.6 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 45 | 8.472 | 381.24
SEINFRA | C1165 | 7.6.7 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM | M | 0 | 47.5 | 0
SINAPI | S09527 | 7.6.8 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATÉ (100 x 300) mm | m | 0 | 26.7 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.6.9 | SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 500 | 10.86 | 5430
SEINFRA | C3484 | 7.6.10 | SUPORTE DE EQUIPAMENTOS | UN | 1000 | 26.904 | 26904
SEINFRA | C0616 | 7.6.11 | CAIXA ESTAMPADA 4''X6''-CHAPA 18 | UN | 50 | 19.476 | 973.8
SEINFRA | C4762 | 7.6.12 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 500 | 10.62 | 5310
SEINFRA | C0626 | 7.6.13 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 0 | 34.2 | 0
SEINFRA | C0629 | 7.6.14 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM | UN | 0 | 209.31 | 0
SEINFRA | C0540 | 7.6.15 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 21483.889 | 7.15 | 153609.81
SEINFRA | C0534 | 7.6.16 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 5102.04 | 9.3 | 47448.97
SEINFRA | C0537 | 7.6.17 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 256.0241 | 11.844 | 3032.35
SEINFRA | C0869 | 7.6.18 | CABO COBRE NU 35MM2 | M | 0 | 73.128 | 0
SEINFRA | C4558 | 7.6.19 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 0 | 11.76 | 0
SEINFRA | C0860 | 7.6.20 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 | UN | 0 | 14.616 | 0
SEINFRA | C3483 | 7.6.21 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 22 | 10.368 | 228.1
SINAPI | S07926 | 7.6.22 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 | un | 43 | 3.1501 | 135.46
SEINFRA | C1890 | 7.6.23 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 84 | 30.612 | 2571.41
SEINFRA | C1894 | 7.6.24 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L | UN | 29 | 41.58 | 1205.82
SEINFRA | C1479 | 7.6.25 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | UN | 7 | 37.08 | 259.56
SINAPI | S10850 | 7.6.26 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 0 | 18.03 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.6.27 | SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 105 | 10.86 | 1140.3
PRÓPRIA | CXXXX | 7.6.28 | SAIDA LATERAL PARA PERFILADO 38X38MM | UN | 0 | 34.875 | 0
SEINFRA | C1158 | 7.6.29 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM | M | 0 | 63.24 | 0
SEINFRA | C1160 | 7.6.30 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM | M | 0 | 71.15 | 0
SEINFRA | C1492 | 7.6.31 | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO | UN | 10 | 28.824 | 288.24
SEINFRA | C1479 | 7.6.32 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | UN | 7 | 37.08 | 259.56
SEINFRA | C0467 | 7.6.33 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 233 | 9.984 | 2326.27
SEINFRA | C0469 | 7.6.34 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 200 | 13.176 | 2635.2
SEINFRA | C0466 | 7.6.35 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 362 | 8.604 | 3114.65
|  | 7.7 | DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS |  |  |  | 215867.7
SEINFRA | C1179 | 7.7.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 200 | 32.292 | 6458.4
SEINFRA | C1181 | 7.7.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 0 | 40.932 | 0
SEINFRA | C1178 | 7.7.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 0 | 51.516 | 0
SEINFRA | C1186 | 7.7.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 979.9999 | 14.304 | 14017.92
SEINFRA | C1197 | 7.7.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 1538.16 | 32.784 | 50427.04
SEINFRA | C1188 | 7.7.6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' | M | 105.06 | 26.976 | 2834.1
SEINFRA | C1709 | 7.7.7 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 500 | 2.976 | 1488
SEINFRA | C1710 | 7.7.8 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | UN | 95 | 4.572 | 434.34
SEINFRA | C1711 | 7.7.9 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4'' | UN | 70 | 6.72 | 470.4
SEINFRA | C1020 | 7.7.10 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 400 | 8.472 | 3388.8
SEINFRA | C1021 | 7.7.11 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' | UN | 40 | 11.712 | 468.48
SEINFRA | C1022 | 7.7.12 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4'' | UN | 20 | 15.984 | 319.68
SEINFRA | C4762 | 7.7.13 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 144 | 10.62 | 1529.28
SEINFRA | C4761 | 7.7.14 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | UN | 300 | 13.416 | 4024.8
SEINFRA | C0626 | 7.7.15 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 4 | 34.2 | 136.8
SEINFRA | C0628 | 7.7.16 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 1 | 99.48 | 99.48
SEINFRA | C0627 | 7.7.17 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UN | 1 | 60.588 | 60.59
SEINFRA | C0626 | 7.7.18 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 20 | 34.2 | 684
SEINFRA | C0540 | 7.7.19 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 11297.1138 | 7.3 | 82468.93
SEINFRA | C0534 | 7.7.20 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 2148.5016 | 10.512 | 22585.05
SEINFRA | C0537 | 7.7.21 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 976.7101 | 11.844 | 11568.15
SEINFRA | C1890 | 7.7.22 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 55 | 30.612 | 1683.66
SEINFRA | C1894 | 7.7.23 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L | UN | 18 | 41.58 | 748.44
SEINFRA | C1893 | 7.7.24 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T- X- L | UN | 13 | 60.756 | 789.83
SEINFRA | C4535 | 7.7.25 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM | M | 40.8 | 177.864 | 7256.85
SEINFRA | C4793 | 7.7.26 | PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"X4" EM INOX OU LATÃO | UN | 10 | 72.012 | 720.12
SEINFRA | C0466 | 7.7.27 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 140 | 8.604 | 1204.56
|  | 7.8 | DISTRIBUIÇÃO - AR CONDICIONADO |  |  |  | 9993.82
SEINFRA | C1179 | 7.8.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 0 | 32.292 | 0
SEINFRA | C1181 | 7.8.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 0 | 40.932 | 0
SEINFRA | C1178 | 7.8.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 0 | 51.5161 | 0
SEINFRA | C1186 | 7.8.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 71.4 | 14.304 | 1021.31
SEINFRA | C1197 | 7.8.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 0 | 32.7837 | 0
SEINFRA | C1188 | 7.8.6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' | M | 0 | 26.9761 | 0
SEINFRA | C1709 | 7.8.7 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 12 | 2.976 | 35.71
SEINFRA | C1710 | 7.8.8 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | UN | 0 | 4.572 | 0
SEINFRA | C1711 | 7.8.9 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4'' | UN | 0 | 6.72 | 0
SEINFRA | C1020 | 7.8.10 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 5 | 8.472 | 42.36
SEINFRA | C1021 | 7.8.11 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' | UN | 0 | 11.712 | 0
SEINFRA | C1022 | 7.8.12 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4'' | UN | 0 | 15.984 | 0
SEINFRA | C1165 | 7.8.13 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM | M | 0 | 60.804 | 0
SEINFRA | C4762 | 7.8.14 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 100 | 10.62 | 1062
SEINFRA | C4761 | 7.8.15 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | UN | 30 | 13.416 | 402.48
SEINFRA | C0626 | 7.8.16 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 0 | 34.2 | 0
SEINFRA | C0628 | 7.8.17 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 0 | 99.48 | 0
SEINFRA | C0627 | 7.8.18 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UN | 0 | 60.588 | 0
SEINFRA | C0534 | 7.8.19 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 0 | 10.512 | 0
SEINFRA | C0537 | 7.8.20 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 0 | 11.844 | 0
SEINFRA | C1890 | 7.8.21 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 100 | 30.612 | 3061.2
SEINFRA | C1894 | 7.8.22 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L | UN | 24 | 41.58 | 997.92
SEINFRA | C1893 | 7.8.23 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T- X- L | UN | 1 | 60.756 | 60.76
SEINFRA | C0467 | 7.8.24 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 80 | 9.984 | 798.72
SEINFRA | C0469 | 7.8.25 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 60 | 13.176 | 790.56
SEINFRA | C0466 | 7.8.26 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 200 | 8.604 | 1720.8
|  | 7.9 | ATERRAMENTO E SPDA |  |  |  | 0
SEINFRA | C1197 | 7.9.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 0 | 32.7841 | 0
SEINFRA | C0518 | 7.9.2 | CABO COBRE NU 16MM2 | M | 0 | 28.6561 | 0
SEINFRA | C0869 | 7.9.3 | CABO COBRE NU 35MM2 | M | 0 | 73.128 | 0
SEINFRA | C0521 | 7.9.4 | CABO COBRE NU 50MM2 | M | 0 | 76.968 | 0
SINAPI | S08795 | 7.9.5 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | un | 0 | 37.5156 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.9.6 | GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP | UN | 0 | 12.7951 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.9.7 | GANCHO OLHAL | UN | 0 | 20.76 | 0
SEINFRA | C3911 | 7.9.8 | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY | UN | 0 | 15.804 | 0
SEINFRA | C0325 | 7.9.9 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 0 | 449.736 | 0
SEINFRA | C4853 | 7.9.10 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO | UN | 0 | 600.756 | 0
SEINFRA | C3910 | 7.9.11 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m GCW 19L30 BURDY | UN | 0 | 186.18 | 0
SEINFRA | C3909 | 7.9.12 | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | UN | 0 | 47.688 | 0
SEINFRA | C3909 | 7.9.13 | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | UN | 0 | 47.688 | 0
SEINFRA | C0860 | 7.9.14 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 | UN | 0 | 14.616 | 0
|  | 7.10 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  | 470427.34
SEINFRA | C1179 | 7.10.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 0 | 32.292 | 0
SEINFRA | C0629 | 7.10.2 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM | UN | 0 | 213.144 | 0
SEINFRA | C5176 | 7.10.3 | CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMÍNIO | UN | 0 | 52.104 | 0
SEINFRA | C4558 | 7.10.4 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 0 | 11.76 | 0
SEINFRA | c2275 | 7.10.5 | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO | UN | 0 | 310.74 | 0
SEINFRA | c4041 | 7.10.6 | DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL | UN | 0 | 277.08 | 0
SEINFRA | c4177 | 7.10.7 | DETECTOR TERMO-VELOCIMÉTRICO, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220 VAC, OPERAÇÃO EM REDE - INSTALADO | UN | 0 | 428.472 | 0
SEINFRA | c4042 | 7.10.8 | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO | UN | 0 | 269.28 | 0
SEINFRA | C1184 | 7.10.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 546.91 | 21 | 11485.11
SEINFRA | C3481 | 7.10.10 | CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=1" | UN | 0 | 9.048 | 0
SEINFRA | C1890 | 7.10.11 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 0 | 30.612 | 0
SEINFRA | C0466 | 7.10.12 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 0 | 8.604 | 0
PRÓPRIA | CX0012 | 7.10.13 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNCIO - SDAI (WIRELESS) | UN | 1 | 458942.23 | 458942.23
|  | 7.11 | INFRAESTRUTURA SECA - SISTEMAS ELETRÔNICOS |  |  |  | 138246.56
SEINFRA | C1179 | 7.11.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 104.04 | 32.292 | 3359.66
SEINFRA | C1180 | 7.11.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" | M | 0 | 61.5241 | 0
SEINFRA | C1183 | 7.11.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" | M | 0 | 85.896 | 0
SEINFRA | C1186 | 7.11.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 818.04 | 14.304 | 11701.24
SEINFRA | C1197 | 7.11.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 0 | 32.7839 | 0
SEINFRA | C1709 | 7.11.6 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 200 | 2.976 | 595.2
SEINFRA | C1710 | 7.11.7 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | UN | 0 | 4.572 | 0
SEINFRA | C1021 | 7.11.8 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 12 | 8.472 | 101.66
SEINFRA | C4762 | 7.11.9 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 100 | 10.62 | 1062
SEINFRA | C4794 | 7.11.10 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4") | UN | 0 | 69.288 | 0
SEINFRA | C4792 | 7.11.11 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V | UN | 266 | 34.2 | 9097.2
SEINFRA | C4931 | 7.11.12 | TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4") | UN | 0 | 132.96 | 0
SEINFRA | C1890 | 7.11.13 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 50 | 30.612 | 1530.6
SEINFRA | C1892 | 7.11.14 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T- X - L | UN | 0 | 68.412 | 0
SEINFRA | C1896 | 7.11.15 | PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T- X - L | UN | 0 | 93.168 | 0
SEINFRA | C0619 | 7.11.16 | ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 2 | 185.28 | 370.56
SEINFRA | C1155 | 7.11.17 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM | M | 530.4 | 96.336 | 51096.62
SEINFRA | C1154 | 7.11.18 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM | M | 104.04 | 112.956 | 11751.94
SEINFRA | C4535 | 7.11.19 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM | M | 0 | 177.864 | 0
SEINFRA | C2301 | 7.11.20 | TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,ATE (100X100)MM | M | 260 | 94.548 | 24582.48
SEINFRA | C2300 | 7.11.21 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)mm | M | 100 | 126.444 | 12644.4
SEINFRA | C4537 | 7.11.22 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATÉ (100 x 300) mm | M | 40 | 161.172 | 6446.88
SINAPI | S00715 | 7.11.23 | TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) | un | 0 | 6.6 | 0
SEINFRA | C0469 | 7.11.24 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 100 | 13.176 | 1317.6
SEINFRA | C0466 | 7.11.25 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 150 | 8.604 | 1290.6
SEINFRA | C0467 | 7.11.26 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 130 | 9.984 | 1297.92
|  | 7.12 | INFRAESTRUTURA SECA - SISTEMAS ELETRÔNICOS |  |  |  | 148662.02
SEINFRA | C4809 | 7.12.1 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W | UN | 107 | 643.8662 | 68893.69
SEINFRA | C4805 | 7.12.2 | LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA | UN | 16 | 637.4407 | 10199.05
SEINFRA | C4100 | 7.12.3 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W | UN | 178 | 260.301 | 46333.57
SEINFRA | C4945 | 7.12.4 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA | UN | 84 | 132.6586 | 11143.33
SEINFRA | 4394 | 7.12.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 38 | 318.2205 | 12092.38
|  | 7.13 | ILUMINAÇÃO CÊNICA-PLENÁRIO |  |  |  | 301100
PROPRIA | CXX22 | 7.13.1 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PLENÁRIO | UN | 1 | 301100 | 301100
|  | 8.0 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 86724
SEINFRA | C1628 | 8.1 | LIMPEZA GERAL | M2 | 5500 | 15.768 | 86724
0

## Planilha1 (hidden)
|  |  |  | contrato | 18732933.76
SALDO CONTRATO | 1759753.37 |  |  | ac medido | 11305184.0914
VALOR AR CONDICIONADO | 1002075.79 |  |  | medição final | 5889173.85
SALDO A MEDIR | 757677.58 |  |  | total medido | 17194357.9414
SALDO JUNTA | 461292.77 |  |  | saldo contrato | 1538575.8186
SALDO MEDIVEL | 296384.81 | #REF! | #REF!
MEDIÇÃO REAL | 5311481.36 | ADM
VALOR MEDIÇÃO FINAL | 5607866.17 | 281307.68 | 5889173.85 |  | #REF!
VALOR FINAL MEDIDO | #REF! |  | #REF!
#REF!
MEDIÇÃO LUMALI | #REF!
SALDO ALECE | #REF!
TOTAL | 5889173.85

## LEGENDA (hidden)
CC | 4.5.3 | GLOSA | 6.5.1.12 | ADITIVO | 5.1.1 | 5.5.2.1 | 5.9.1.16 | 6.5.1.20 | 6.5.3.5 | 6.5.4.2.30
| 4.5.5 |  | 6.5.1.13 |  | 5.1.3 | 5.5.2.2 | 5.9.1.17 | 6.5.1.21 | 6.5.3.6 | 6.5.4.2.31
| 4.5.6 |  | 6.5.1.14 |  | 5.2.1 | 5.5.2.3 | 5.9.1.18 | 6.5.1.22 | 6.5.4.2.12 | 6.5.4.2.32
| 4.5.7 |  | 6.5.1.15 |  | 5.2.2 | 5.6.1 | 5.9.1.19 | 6.5.1.23 | 6.5.4.2.13 | 7.10.13
| 4.5.8 |  | 6.5.4.1 |  | 5.2.3 | 5.6.2 | 5.9.1.20 | 6.5.1.24 | 6.5.4.2.14 | 7.12.1
| 4.5.9 |  | 6.5.4.2.1 |  | 5.2.4 | 5.6.3 | 5.9.1.21 | 6.5.1.25 | 6.5.4.2.15 | 7.12.2
| 4.5.11 |  | 6.5.4.2.2 |  | 5.2.6 | 5.6.4 | 5.9.1.22 | 6.5.1.26 | 6.5.4.2.16 | 7.12.3
| 4.5.12 |  | 6.5.4.2.3 |  | 5.2.12 | 5.6.5 | 5.9.1.23 | 6.5.1.27 | 6.5.4.2.17 | 7.12.4
MEDIÇÃO | 1.1 |  | 6.5.4.2.4 |  | 5.2.13 | 5.6.6 | 5.10.2 | 6.5.1.28 | 6.5.4.2.18 | 7.12.5
| 2.1.2 |  | 6.5.4.2.5 |  | 5.2.16 | 5.6.7 | 5.10.6 | 6.5.2.3 | 6.5.4.2.19 | 7.13.1
| 3.4.1 |  | 6.5.4.2.6 |  | 5.2.18 | 5.6.8 | 5.10.7 | 6.5.2.4 | 6.5.4.2.20
| 5.2.5 |  | 6.5.4.2.7 |  | 5.2.19 | 5.6.9 | 6.4.31 | 6.5.2.5 | 6.5.4.2.21
| 5.2.10 |  | 6.5.4.2.8 |  | 5.2.20 | 5.6.10 | 6.5.1.2 | 6.5.2.6 | 6.5.4.2.22
| 5.2.11 |  | 6.5.4.2.9 |  | 5.2.21 | 5.6.11 | 6.5.1.4 | 6.5.2.7 | 6.5.4.2.23
| 5.11.1 |  | 6.5.4.2.10 |  | 5.2.22 | 5.6.12 | 6.5.1.5 | 6.5.2.8 | 6.5.4.2.24
| 5.12.3.1 |  | 6.5.4.2.11 |  | 5.2.23 | 5.6.13 | 6.5.1.6 | 6.5.2.9 | 6.5.4.2.25
| 6.5.1.1 |  | 6.5.4.3.2 |  | 5.2.24 | 5.6.14 | 6.5.1.7 | 6.5.2.10 | 6.5.4.2.26
| 6.5.1.3 |  |  |  | 5.5.1.1.1 | 5.9.1.13 | 6.5.1.8 | 6.5.2.11 | 6.5.4.2.27
| 6.5.1.9 |  |  |  | 5.5.1.1.2 | 5.9.1.14 | 6.5.1.18 | 6.5.2.12 | 6.5.4.2.28
| 8.1 |  |  |  | 5.5.1.1.3 | 5.9.1.15 | 6.5.1.19 | 6.5.3.2 | 6.5.4.2.29

## Aditivo Final Supressão (hidden)
|  |  | CONTRATO: 036/2024 PROCESSO Nº 06484/2024 ORDEM DE SERVIÇOS 28 JUN 2024 - INÍCIO EM 01 JUL 2024 |  |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO
|  |  | CLIENTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ | [17 empty] | 7919733.64
OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DE INCÊNDIO OCORRIDO NO EDIFÍCIO DO PLENÁRIO 13 DE MAIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
|  |  | ENDEREÇO: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 2807 - DIONÍSIO TORRES - FORTALEZA/CE |  |  |  |  | MEDIÇÃO: | 01 | MEDIÇÃO: | 02 | MEDIÇÃO: | 03 | MEDIÇÃO: | 04 |  | PERÍODO: | 01 A 18 DE OUT 2024
[5 empty] | VALOR DO CONTRATO |  | 18732933.76 |  | 5206801.3414 |  | 4604299.64 |  | 1494083.11 |  | 6425650.52 | AC MEDIDO | 17730834.6214 | SUPRESSÃO | 1002099.1386 |  | 4385070.09
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR ($) | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |  | 17838119.26 | 24.5826
|  | 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 894814.5
PRÓPRIA | CXXXX | 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,76%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO | % | 100 | 8948.145 | 894814.5 | 27.7089 | 247942.92 | 24.5 | 219229.55 | 7.951 | 71146.81 | 39.8401 | 356495.22 | 100 | 894814.5 | -6.5577e-07 | 0 | 0
|  | 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 617340.09 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 2.1 | PROJETOS |  |  |  | 225529.41 |  | 0 | 0 | 102578.55 | 0 | 43962.23 | 0 | 78988.63 |  | 225529.41 |  | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 2.1.1 | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | CJ | 1 | 146540.78 | 146540.78 |  | 0 | 0.7 | 102578.55 | 0.3 | 43962.23 | 0 | 0 | 1 | 146540.78 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 2.1.2 | ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" | CJ | 1 | 78988.6342 | 78988.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78988.63 | 1 | 78988.63 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2 | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 |  | 267175.23 |  | 267175.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 267175.23 |  | 0 | 0
SEINFRA | C0370 | 2.2.1 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 3 | 9138.458 | 27415.37 | 3 | 27415.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 27415.37 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2936 | 2.2.2 | REFEITÓRIOS | M2 | 83 | 480.756 | 39902.75 | 83 | 39902.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83 | 39902.75 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2946 | 2.2.3 | SANITÁRIOS E CHUVEIROS | M2 | 83 | 363.06 | 30133.98 | 83 | 30133.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83 | 30133.98 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0369 | 2.2.4 | BARRACÃO ABERTO | M2 | 86 | 203.604 | 17509.94 | 86 | 17509.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86 | 17509.94 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2851 | 2.2.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 3 | 1672.956 | 5018.87 | 3 | 5018.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5018.87 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2849 | 2.2.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | 3 | 309.096 | 927.29 | 3 | 927.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 927.29 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2850 | 2.2.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 3 | 2485.356 | 7456.07 | 3 | 7456.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 7456.07 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1937 | 2.2.8 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 10 | 243.648 | 2436.48 | 10 | 2436.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2436.48 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3974 | 2.2.9 | TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M | M2 | 565.4 | 241.2 | 136374.48 | 565.4 | 136374.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 565.4 | 136374.48 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4873 | 2.2.10 | PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO | UN | 0 | 7409.724 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0143 | 2.2.11 | SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS | M | 0 | 352.788 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2937 | 2.2.12 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM | UN | 0 | 1609.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  | 0 |  | 30450 |  | 10150 |  | 10150 |  | 10150 |  | 0 |  | 30450 |  | 0 | 0
PRÓPRIA | JCA-ADM-004 | 2.3.1 | CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO EM OBRAS | MES | 3 | 1250 | 3750 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 1 | 1250 |  | 0 | 3 | 3750 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | JCA-ADM-003 | 2.3.2 | CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA | MES | 3 | 3500 | 10500 | 1 | 3500 | 1 | 3500 | 1 | 3500 |  | 0 | 3 | 10500 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | JCA-ADM-002 | 2.3.3 | CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MES | 3 | 1200 | 3600 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1200 |  | 0 | 3 | 3600 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | JCA-ADM-006 | 2.3.4 | CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA | MES | 3 | 1200 | 3600 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1200 |  | 0 | 3 | 3600 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | JCA-ADM-005 | 2.3.5 | CONSUMO MENSAL DE ÁGUA EM GARRAFÃO | MES | 3 | 3000 | 9000 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 1 | 3000 |  | 0 | 3 | 9000 | 0 | 0 | 0
|  | 2.4 | PREPARAÇÃO DO TERRENO |  | 0 |  | 8058.38 |  | 4029.19 |  | 4029.19 |  | 0 |  | 0 |  | 8058.38 |  | 0 | 0
SEINFRA | C2102 | 2.4.1 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 1284 | 6.276 | 8058.38 | 642 | 4029.19 | 642 | 4029.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 8058.38 | 0 | 0 | 1284
|  | 2.5 | LOCAÇÃO DA OBRA |  | 0 |  | 508.46 |  | 254.23 |  | 254.23 |  | 0 |  | 0 |  | 508.46 |  | 0 | 0
SEINFRA | C2873 | 2.5.1 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1284 | 0.396 | 508.46 | 642 | 254.23 | 642 | 254.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 508.46 | 0 | 0 | 1284
|  | 2.6 | TRÂNSITO E SEGURANÇA |  | 0 |  | 1761 |  | 1761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1761 |  | 0 | 0
SEINFRA | C2947 | 2.6.1 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | UN | 50 | 22.332 | 1116.6 | 50 | 1116.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1116.6 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2949 | 2.6.2 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 150 | 4.296 | 644.4 | 150 | 644.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 644.4 | 0 | 0 | 0
|  | 2.7 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 |  | 83857.61 | [12 empty] | 0
|  | 2.7.1 | ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO |  | 0 |  | 2686.28 |  | 1856.73 |  | 829.56 |  | 0 |  | 0 |  | 2686.29 |  | -0.01 | 0
SEINFRA | C1268 | 2.7.1.1 | ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M | M3 | 609.9647 | 4.404 | 2686.28 | 421.6 | 1856.73 | 188.3647 | 829.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.9647 | 2686.29 | 0 | -0.01 | 1076.46
SEINFRA | C2800 | 2.7.1.2 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M | M2 | 0 | 68.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.7.2 | CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL |  | 0 |  | 55778.81 |  | 38553.73 |  | 17225.07 |  | 0 |  | 0 |  | 55778.8 |  | 0.01 | 0
SEINFRA | C0710 | 2.7.2.1 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 609.9647 | 5.82 | 3549.99 | 421.6 | 2453.71 | 188.3647 | 1096.28 |  | 0 |  | 0 | 609.9647 | 3549.99 | 0 | 0 | 1076.46
SEINFRA | C2532 | 2.7.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | M3 | 609.9647 | 78.264 | 47738.28 | 421.6 | 32996.1 | 188.3647 | 14742.17 |  | 0 |  | 0 | 609.9647 | 47738.27 | 0 | 0.01 | 1076.46
SINAPI | S10039 | 2.7.2.3 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 124.7372 | 36 | 4490.54 | 86.22 | 3103.92 | 38.5172 | 1386.62 |  | 0 |  | 0 | 124.7372 | 4490.54 | 0 | 0 | 0
|  | 2.7.3 | ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO |  | 0 |  | 25392.52 |  | 3413.76 |  | 21978.76 |  | 0 |  | 0 |  | 25392.52 |  | 0 | 0
SEINFRA | C0095 | 2.7.3.1 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | M2 | 213.7295 | 42.672 | 9120.27 | 80 | 3413.76 | 133.7295 | 5706.51 |  | 0 |  | 0 | 213.7295 | 9120.27 | 0 | 0 | 172
SEINFRA | C0331 | 2.7.3.2 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 323.942 | 50.232 | 16272.25 |  | 0 | 323.942 | 16272.25 |  | 0 |  | 0 | 323.942 | 16272.25 | 0 | 0 | 0
|  | 3.0 | SERVIÇOS AUXILIARES |  | 0 |  | 224410.58 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 0 |  | 88041.69 |  | 86816.32 |  | 1225.37 |  | 0 |  | 0 |  | 88041.69 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1043 | 3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 11.18 | 85.44 | 955.22 | 4.7 | 401.57 | 6.48 | 553.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 955.22 | 0 | 0 | 11.18
SEINFRA | C1049 | 3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 4.16 | 370.224 | 1540.13 | 4.16 | 1540.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.16 | 1540.13 | 0 | 0 | 4.16
SEINFRA | C1056 | 3.1.3 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 100 | 5.388 | 538.8 | 100 | 538.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 538.8 | 0 | 0 | 100
SEINFRA | C2993 | 3.1.4 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI | M2 | 372.6952 | 8.76 | 3264.81 | 303.08 | 2654.98 | 69.6152 | 609.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.6952 | 3264.81 | 0 | 0 | 303.08
SEINFRA | C3039 | 3.1.5 | RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 5388.89 | 6.276 | 33820.67 | 5388.89 | 33820.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5388.89 | 33820.67 | 0 | 0 | 5322.25
SEINFRA | C2210 | 3.1.6 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 15.54 | 22.788 | 354.13 | 15.54 | 354.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.54 | 354.13 | 0 | 0 | 15.54
SEINFRA | C2211 | 3.1.7 | RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 1.06 | 62.064 | 65.79 | 1.06 | 65.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.06 | 65.79 | 0 | 0 | 1.06
SINAPI | 97640 | 3.1.8 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 95.32 | 2.808 | 267.66 | 73.28 | 205.77 | 22.04 | 61.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.32 | 267.66 | 0 | 0 | 73.28
PRÓPRIA | PLAL-51286471 | 3.1.9 | REMOÇÃO DE BARRA EM INOX | M | 3.76 | 70.764 | 266.07 | 3.76 | 266.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.76 | 266.07 | 0 | 0 | 3.76
SEINFRA | C0702 | 3.1.10 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 295.34 | 36.612 | 10812.99 | 295.34 | 10812.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 295.34 | 10812.99 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2532 | 3.1.11 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | M3 | 295.34 | 78.264 | 23114.49 | 295.34 | 23114.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 295.34 | 23114.49 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S10039 | 3.1.12 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 354.4 | 36 | 12758.4 | 354.4 | 12758.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 354.4 | 12758.4 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3040 | 3.1.13 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | M2 | 24 | 11.772 | 282.53 | 24 | 282.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 282.53 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2 | ESCORAMENTOS |  | 0 |  | 13479.3 |  | 0 |  | 6110.62 |  | 7368.68 |  | 0 |  | 13479.3 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1271 | 3.2.1 | LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES | M2 | 75 | 10.992 | 824.4 |  | 0 | 34 | 373.73 | 41 | 450.67 |  | 0 | 75 | 824.4 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3081 | 3.2.2 | ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL | M3 | 225 | 56.244 | 12654.9 |  | 0 | 102 | 5736.89 | 123 | 6918.01 |  | 0 | 225 | 12654.9 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3 | SUSTENTAÇÕES DIVERSAS |  | 0 |  | 17925.4 |  | 0 |  | 12116.77 |  | 5808.62 |  | 0 |  | 17925.39 |  | 0.01 | 0
SEINFRA | C0083 | 3.3.1 | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL | M2 | 1037.9 | 13.068 | 13563.28 |  | 0 | 863.1593 | 11279.77 | 174.74 | 2283.5 |  | 0 | 1037.8993 | 13563.27 | 0.00069 | 0.01 | 0
SEINFRA | C0086 | 3.3.2 | ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO | M2 | 150 | 5.58 | 837 |  | 0 | 150 | 837 |  | 0 |  | 0 | 150 | 837 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0087 | 3.3.3 | ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS | M2 | 272 | 12.96 | 3525.12 |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 3525.12 |  | 0 | 272 | 3525.12 | 3.6302e-05 | 0 | 0
|  | 3.4 | OUTROS ELEMENTOS |  | 0 |  | 104964.19 |  | 17494.03 | 0 | 34988.06 | 0 | 34988.06 | 0 | 17494.03 |  | 104964.18 |  | 0.01 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 3.4.1 | ALUGUEL DE PLATAFORMA ARTICULADA A DIESEL, DIMENSÕES 0,80X2,40M, ALCANCE HORIZONTAL = 19,80M , ALTURA DE TRABALHO =41M E CAPACIDADE DE CARGA = 230KG | MÊS | 6 | 17494.032 | 104964.19 | 1 | 17494.03 | 2 | 34988.06 | 2 | 34988.06 | 1 | 17494.03 | 6 | 104964.18 | 0 | 0.01 | 0
|  | 4.0 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  | 0 |  | 2856788.19 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 4.1 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | 0 |  | 5230.47 | [12 empty] | 0
|  | 4.1.1 | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | 5230.47 |  | 5230.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5230.47 |  | 0 | 0
SINAPI | 96523 | 4.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 7.67 | 156.216 | 1198.18 | 7.67 | 1198.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.67 | 1198.18 | 0 | 0 | 6.35
SINAPI | 93382 | 4.1.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 6.85 | 53.088 | 363.65 | 6.85 | 363.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.85 | 363.65 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 100990 | 4.1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 2.06 | 7.368 | 15.18 | 2.06 | 15.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.06 | 15.18 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 95875 | 4.1.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 61.73 | 3.132 | 193.34 | 61.73 | 193.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61.73 | 193.34 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 96532 | 4.1.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 5.26 | 325.548 | 1712.38 | 5.26 | 1712.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.26 | 1712.38 | 0 | 0 | 2.52
SINAPI | 96558 | 4.1.1.6 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 0.82 | 787.716 | 645.93 | 0.82 | 645.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82 | 645.93 | 0 | 0 | 0.82
SINAPI | 96543 | 4.1.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5.4 | 26.712 | 144.24 | 5.4 | 144.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.4 | 144.24 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 96545 | 4.1.1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 25.2 | 22.032 | 555.21 | 25.2 | 555.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.2 | 555.21 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 96546 | 4.1.1.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.8 | 19.344 | 402.36 | 20.8 | 402.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.8 | 402.36 | 0 | 0 | 0
|  | 4.2 | ESTRUTURA |  | 0 |  | 54006.21 |  | 53760.14 |  | 244.5 |  | 0 |  | 0 |  | 54004.64 |  | 1.57 | 0
SINAPI | 92431 | 4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9.3 | 78.624 | 731.2 | 9.3 | 731.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.3 | 731.2 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 92467 | 4.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 99.16 | 146.784 | 14555.1 | 99.1616 | 14555.34 | -0.001592 | -0.24 |  | 0 |  | 0 | 99.16 | 14555.1 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 103760 | 4.2.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 56.32 | 165.144 | 9300.91 | 56.32 | 9300.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56.32 | 9300.91 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 103672 | 4.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.56 | 776.088 | 434.61 | 0.558 | 433.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.558 | 433.06 | 0.002 | 1.55 | 0
SINAPI | 103675 | 4.2.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 15.92 | 777.036 | 12370.41 | 15.92 | 12370.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.92 | 12370.41 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 92759 | 4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.9 | 21.132 | 293.73 | 13.9 | 293.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.9 | 293.73 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 92760 | 4.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 266.2 | 19.788 | 5267.57 | 266.2 | 5267.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 266.2 | 5267.57 | -2.519e-06 | 0 | 0
SINAPI | 92762 | 4.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 59.9 | 16.428 | 984.04 | 53.3887 | 877.07 | 6.51 | 106.95 |  | 0 |  | 0 | 59.8987 | 984.02 | 0.0012762 | 0.02 | 0
SINAPI | 92763 | 4.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.2 | 13.74 | 456.17 | 33.1904 | 456.04 | 0.01 | 0.13 |  | 0 |  | 0 | 33.2004 | 456.17 | -0.00037679 | 0 | 0
SINAPI | 92764 | 4.2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 210.6 | 13.272 | 2795.08 | 210.6 | 2795.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 210.6 | 2795.08 | -4.3e-08 | 0 | 0
SINAPI | 92770 | 4.2.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 255.4 | 17.712 | 4523.64 | 255.4 | 4523.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 255.4 | 4523.64 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 92771 | 4.2.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 120.6 | 15.732 | 1897.28 | 111.85 | 1759.62 | 8.75 | 137.66 |  | 0 |  | 0 | 120.6 | 1897.28 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 92772 | 4.2.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.2 | 13.128 | 396.47 | 30.2 | 396.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.2 | 396.47 | 0 | 0 | 0
|  | 4.3 | ESCADA |  | 0 |  | 13510.3 |  | 13510.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13510.3 |  | 0 | 0
SINAPI | 102048 | 4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 21.72 | 424.392 | 9217.79 | 21.72 | 9217.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.72 | 9217.79 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 103686 | 4.3.2 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.72 | 878.916 | 2390.65 | 2.72 | 2390.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.72 | 2390.65 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 95945 | 4.3.3 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 24.7 | 24.228 | 598.43 | 24.7 | 598.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.7 | 598.43 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 95946 | 4.3.4 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 68.4 | 19.056 | 1303.43 | 68.4 | 1303.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.4 | 1303.43 | 0 | 0 | 0
|  | 4.4 | CONTENÇÕES |  | 0 |  | 14592.61 |  | 0 |  | 14592.61 |  | 0 |  | 0 |  | 14592.61 |  | 0 | 0
SEINFRA | C2802 | 4.4.1 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M | M2 | 115.2 | 126.672 | 14592.61 |  | 0 | 115.2 | 14592.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 14592.61 | 0 | 0 | 0
|  | 4.5 | REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE LAJES, VIGAS E PILARES |  | 0 |  | 1285357.89 |  | 215858.55 | 0 | 520290.62 | 0 | 57483.94 | 0 | 491702.85 |  | 1285335.96 |  | 21.93 | 0
SEINFRA | C1399 | 4.5.1 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | M2 | 150 | 148.272 | 22240.8 |  | 0 | 150 | 22240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 22240.8 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | cxxxx | 4.5.2 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME ESPECIAL | M3XMÊS | 14982 | 29.27 | 438523.14 | 6509.04 | 190519.6 | 6509.04 | 190519.6 | 1963.92 | 57483.94 |  | 0 | 14982 | 438523.14 | 0 | 0 | 4984.84
SEINFRA | C0214 | 4.5.3 | ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 1862.68 | 16.404 | 30555.4 |  | 0 | 1312.83 | 21535.66 | 0 | 0 | 549.85 | 9019.74 | 1862.68 | 30555.4 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1523 | 4.5.4 | JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 540.36 | 20.652 | 11159.52 | 540.36 | 11159.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 540.36 | 11159.52 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0929 | 4.5.5 | CORTE EM CONCRETO DETERIORADO | M2 | 920 | 44.304 | 40759.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 920 | 40759.68 | 920 | 40759.68 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0094 | 4.5.6 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE | M2 | 920.0032 | 44.304 | 40759.82 |  | 0 | 514.5432 | 22796.32 | 0 | 0 | 405.46 | 17963.5 | 920.0032 | 40759.82 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0098 | 4.5.7 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI | KG | 987 | 160.284 | 158200.31 |  | 0 | 604.8 | 96939.76 |  | 0 | 382.2 | 61260.54 | 987 | 158200.3 | 0 | 0.01 | 0
SEINFRA | C0220 | 4.5.8 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B | KG | 1199.9982 | 31.056 | 37267.14 |  | 0 | 859.6582 | 26697.54 |  | 0 | 340.34 | 10569.6 | 1199.9982 | 37267.14 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2830 | 4.5.9 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA P/FIXAÇÃO DE TELA | UN | 4027 | 6.612 | 26626.52 |  | 0 | 2417 | 15981.2 |  | 0 | 1610 | 10645.32 | 4027 | 26626.52 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2900 | 4.5.10 | PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS | M2 | 46.2379 | 30.2041 | 1396.57 |  | 0 | 46.2379 | 1396.57 |  | 0 | 0 | 0 | 46.2379 | 1396.57 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3114 | 4.5.11 | SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS | KG | 118 | 189.024 | 22304.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 118 | 22304.83 | 118 | 22304.83 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0834 | 4.5.12 | CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA | M3 | 80 | 5694.552 | 455564.16 | 2.49 | 14179.43 | 21.4562 | 122183.17 |  | 0 | 56.05 | 319179.64 | 79.9962 | 455542.24 | 0.003848 | 21.92 | 2.49
|  | 4.6 | HIDROJATEAMENTO |  | 0 |  | 1484090.71 |  | 1080851.85 | 0 | 403238.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1484090.57 |  | 0.14 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 4.6.1 | HIDROJATEAMENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 7100.64 | 194.1 | 1378234.22 | 5023.16 | 974995.36 | 2077.48 | 403238.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100.64 | 1378234.23 | 0 | -0.01 | 5023.16
PRÓPRIA | CXXXX | 4.6.2 | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 1420.13 | 74.54 | 105856.49 | 1420.13 | 105856.49 | -0.002 | -0.15 |  | 0 |  | 0 | 1420.128 | 105856.34 | 0.002 | 0.15 | 1420.13
|  | 5.0 | REFORMA |  | 0 |  | 7112532.79 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 5.1 | PAREDES E PAINÉIS |  | 0 |  | 12860.74 |  | 0 | 0 | 3374.76 | 0 | 0 | 0 | 9485.98 |  | 12860.74 |  | 0 | 0
SEINFRA | C0047 | 5.1.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm | M2 | 202.572 | 51.384 | 10408.96 |  | 0 | 33.73 | 1733.18 | 0 | 0 | 168.842 | 8675.78 | 202.572 | 10408.96 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 96358 | 5.1.2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | 10.35 | 126.936 | 1313.79 |  | 0 | 10.35 | 1313.79 |  | 0 |  | 0 | 10.35 | 1313.79 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 93202 | 5.1.3 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 30.69 | 37.08 | 1137.99 |  | 0 | 8.84 | 327.79 | 0 | 0 | 21.85 | 810.2 | 30.69 | 1137.99 | 0 | 0 | 0
|  | 5.2 | REVESTIMENTOS |  | 0 |  | 3745890.83 |  | 1792058.4062 |  | 982037.74 |  | 0 |  | 713099.38 |  | 3745891.8362 |  | -1.0062 | 0
SEINFRA | C0776 | 5.2.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 360.216 | 10.392 | 3743.36 |  | 0 | 59.49 | 618.22 |  | 0 | 300.726 | 3125.14 | 360.216 | 3743.36 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2110 | 5.2.2 | REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm | M2 | 360.216 | 57.312 | 20644.7 |  | 0 | 59.49 | 3409.49 |  | 0 | 300.726 | 17235.21 | 360.216 | 20644.7 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.3 | FORN. E INST. CARPETE ASTRAL | M² | 4954.4332 | 327.1302 | 1620744.79 | 2628.72 | 859933.7342 | 1752.48 | 573289.16 |  | 0 | 573.229 | 187520.53 | 4954.429 | 1620743.4242 | 0.0042073 | 1.3658 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.4 | FORN. E INST. PISO VINILICO AMBIENTA | M² | 328.5969 | 328.8 | 108042.66 | 64.8 | 21306.24 | 43.1971 | 14203.21 |  | 0 | 220.6 | 72533.28 | 328.5971 | 108042.73 | -0.0002 | -0.07 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.5 | FORN. E INST. PISO BORRACHA | M² | 13.5 | 218.4 | 2948.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.5 | 2948.4 | 13.5 | 2948.4 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.6 | FORN. E INST. FORRO FIBRA MINERAL TEGULAR | M² | 385.26 | 732 | 282010.32 | 86.4 | 63244.8 | 0 | 0 |  | 0 | 298.86 | 218765.52 | 385.26 | 282010.32 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.7 | FORN. E INST. FORRO FGE C/ PLACA RF DE 15MM | M² | 1008 | 198 | 199584 | 604.8 | 119750.4 | 403.1951 | 79832.63 |  | 0 |  | 0 | 1007.9951 | 199583.03 | 0.0049 | 0.97 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.8 | FORN. E INST. DRYWALL C/ MONTANTE 48 4RF 15MM | M² | 465.696 | 441.6 | 205651.35 | 465.696 | 205651.3536 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 465.696 | 205651.3536 | 0 | -0.0036 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.9 | FORN. E INST. DRYWALL C/ MONTANTE 48 2RF 15MM | M² | 149.904 | 462 | 69255.65 | 149.904 | 69255.648 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 149.904 | 69255.648 | 0 | 0.002 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.10 | FORN. E INST. LÃ DE VIDRO 50MM | M² | 1254.37 | 118.8 | 149019.16 | 900.72 | 107005.536 |  | 0 |  | 0 | 353.65 | 42013.62 | 1254.37 | 149019.156 | 0 | 0.004 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.11 | FORN. E INST. DRYWALL C/ MONTANTE 48 1RF | M² | 260.828 | 220.8 | 57590.82 | 204.768 | 45212.7744 | 28.03 | 6189.02 |  | 0 | 28.03 | 6189.02 | 260.828 | 57590.8144 | 0 | 0.0056 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.12 | FORN. E INST. REVESTIMENTO METÁLICO 84R (PLENARIO) | M² | 51.87 | 1140 | 59131.8 | 23.328 | 26593.92 | 15.55 | 17727 |  | 0 | 12.99 | 14808.6 | 51.868 | 59129.52 | 0.002 | 2.28 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.13 | FORN. E INST. REVESTIMENTO METÁLICO MINEWAVE (GALERIA) | M² | 385.84 | 1500 | 578760 | 182.736 | 274104 | 121.818 | 182727 |  | 0 | 81.29 | 121935 | 385.844 | 578766 | -0.004 | -6 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.14 | FORN. E INST. PISO TÁTIL ELEMENTO SOLTO P/ CARPETE | ML | 29.68 | 572.4 | 16988.83 |  | 0 | 29.68 | 16988.83 |  | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 16988.83 | -4.9738e-14 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.15 | FORN. E INST. DIVISÓRIA SANITARIA NEOCOM ALCOPLAC NORMATIZADO | M² | 23.184 | 2376 | 55085.18 |  | 0 | 23.184 | 55085.18 |  | 0 | 0 | 0 | 23.184 | 55085.18 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.16 | FORN. E INST. FORRO GESSO C/ PELICULA PVC | M² | 261.232 | 222 | 57993.5 |  | 0 | 144 | 31968 |  | 0 | 117.23 | 26025.06 | 261.23 | 57993.06 | 0.002 | 0.44 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.17 | FORN. E INST. REVESTIMENTO ILTEC PLANO 25MM | M² | 0 | 612 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROPRIA | CXX01 | 5.2.18 | REVESTIMENTO EM GRANITO SÃO GABRIEL | M² | 20.3916 | 638.3 | 13015.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.3916 | 13015.96 | 20.3916 | 13015.96 | 0 | 0
PROPRIA | CXX02 | 5.2.19 | REVESTIMENTO EM GRANITO VERDE GUATEMALA | M² | 58.8596 | 3658.32 | 215327.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58.8596 | 215327.25 | 58.8596 | 215327.25 | 0 | 0
SEINFRA | C4442 | 5.2.20 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | M2 | 69.283 | 111.8126 | 7746.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69.283 | 7746.72 | 69.283 | 7746.72 | 0 | 0
SEINFRA | C1126 | 5.2.21 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | M2 | 69.283 | 24.6671 | 1709.01 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69.283 | 1709.01 | 69.283 | 1709.01 | 0 | 0
SEINFRA | C4434 | 5.2.22 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | M2 | 94.47 | 180.5173 | 17053.47 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 94.47 | 17053.47 | 94.47 | 17053.47 | 0 | 0
SEINFRA | C1427 | 5.2.23 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 94.47 | 14.6437 | 1383.39 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 94.47 | 1383.39 | 94.47 | 1383.39 | 0 | 0
SEINFRA | C3007 | 5.2.24 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO | M2 | 14.4288 | 170.5274 | 2460.51 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.4288 | 2460.51 | 14.4288 | 2460.51 | 0 | 0
|  | 5.3 | PISOS |  | 0 |  | 3163.62 | [12 empty] | 0
|  | 5.3.1 | PISOS INTERNOS |  | 0 |  | 3163.62 |  | 0 |  | 0 |  | 3163.62 |  | 0 |  | 3163.62 |  | 0 | 0
SEINFRA | C2284 | 5.3.1.1 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 0 | 123.468 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 101727 | 5.3.1.2 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 0 | 297.264 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 98681 | 5.3.1.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 66.24 | 47.76 | 3163.62 |  | 0 | 0 | 0 | 66.24 | 3163.62 |  | 0 | 66.24 | 3163.62 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S11902 | 5.3.1.4 | Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022 | m | 0 | 187.908 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | PLAL-87653767 | 5.3.1.5 | PERFIL SOBREPOR ESCADA COM ANTIDERRAPANTE E LED | UN | 0 | 580.284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.4 | PISOS EXTERNOS |  | 0 |  | 5603.33 |  | 0 |  | 5603.33 |  | 0 |  | 0 |  | 5603.33 |  | 0 | 0
SINAPI | 94962 | 5.4.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 10.63 | 527.124 | 5603.33 |  | 0 | 10.63 | 5603.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 5603.33 | 0 | 0 | 0
|  | 5.5 | PINTURA |  | 0 |  | 222756.19 | [12 empty] | 0
|  | 5.5.1 | PAREDES E FORROS |  | 0 |  | 163109.74 | [12 empty] | 0
|  | 5.5.1.1 | PAREDES |  | 0 |  | 163109.74 |  | 794.4451 |  | 0 |  | 65728.86 |  | 96586.43 |  | 163109.7351 |  | 0.00488 | 0
SEINFRA | C1208 | 5.5.1.1.1 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | M2 | 2011.776 | 18.072 | 36356.82 | 43.96 | 794.4451 |  | 0 | 0 | 0 | 1967.816 | 35562.37 | 2011.776 | 36356.8151 | 0 | 0.00488 | 0
SEINFRA | C4167 | 5.5.1.1.2 | LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | M2 | 3193.4474 | 35.904 | 114657.54 |  | 0 | 0 | 0 | 1644.9877 | 59061.64 | 1548.4597 | 55595.9 | 3193.4474 | 114657.54 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 88485 | 5.5.1.1.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3179.6474 | 3.804 | 12095.38 |  | 0 | 0 | 0 | 1752.6864 | 6667.22 | 1426.961 | 5428.16 | 3179.6474 | 12095.38 | 0 | 0 | 0
|  | 5.5.2 | FORROS |  | 0 |  | 59646.45 |  | 0 |  | 0 |  | 26895.68 |  | 32750.77 |  | 59646.45 |  | 0 | 0
PRÓPRIA | PLAL-40417608 | 5.5.2.1 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E RETOQUES | m2 | 1053.08 | 30.552 | 32173.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.08 | 32173.7 | 1053.08 | 32173.7 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 88484 | 5.5.2.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1053.08 | 4.512 | 4751.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1030.96 | 4651.69 | 22.12 | 99.81 | 1053.08 | 4751.5 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 88488 | 5.5.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1053.08 | 21.576 | 22721.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1030.96 | 22243.99 | 22.12 | 477.26 | 1053.08 | 22721.25 | 0 | 0 | 0
|  | 5.6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 0 |  | 273201.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 273201.11 |  | 273201.11 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1280 | 5.6.1 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 136.305 | 34.752 | 4736.87 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 136.305 | 4736.87 | 136.305 | 4736.87 | 0 | 0 | 0
ORSE | 03545 | 5.6.2 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 2 | 884.2705 | 1768.54 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1768.54 | 2 | 1768.54 | 0 | 0
ORSE | 03546 | 5.6.3 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 2 | 802.576 | 1605.15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1605.15 | 2 | 1605.15 | 0 | 0
ORSE | 03547 | 5.6.4 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | UN | 15 | 823.9421 | 12359.13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 12359.13 | 15 | 12359.13 | 0 | 0
ORSE | 03628 | 5.6.5 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 9 | 939.8174 | 8458.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 8458.36 | 9 | 8458.36 | 0 | 0
ORSE | 03629 | 5.6.6 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 4 | 968.723 | 3874.89 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 3874.89 | 4 | 3874.89 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX014 | 5.6.7 | Corrimão em madeira maciça cedro de 145 mm, com cantos arredondados, aplicados sobre alvenaria, com verniz escuro ipê | M | 205 | 499.384 | 102373.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205 | 102373.72 | 205 | 102373.72 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX015 | 5.6.8 | Corrimão em madeira maciça de 90 mm, com cantos arredondados, com verniz escuro ipê | M | 15 | 337.23 | 5058.45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 5058.45 | 15 | 5058.45 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX016 | 5.6.9 | Corrimão em madeira maciça de 90 mm, com cantos arredondados, cavilha central de 70 mm x 10 mm para encaixe em alvenaria existente, com verniz escuro ipê | M | 90 | 334.023 | 30062.07 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90 | 30062.07 | 90 | 30062.07 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX017 | 5.6.10 | Balcão em madeira, branco, com frente ripada, sustentação em madeira maciça. | UN | 1 | 16018.52 | 16018.52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 16018.52 | 1 | 16018.52 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX018 | 5.6.11 | Nicho em madeira embutido em alvenaria existente, com calhas para led embutidas e instaladas,acabamento em MDF NOCE AMENDOA linha essencial. Caixa em acrílico transparente 4 mm acoplada ao nicho em MDF, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 12561.89 | 12561.89 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 12561.89 | 1 | 12561.89 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX019 | 5.6.12 | Fehamento inferior da bancada existente em MDF texturizado(COPA), painéis para TVs 1,50m x 2,70m (SALA DE SOM/TV), portas, divisórias (GABINETE PRESIDENCIA E SALÃO NOBRE). | UN | 1 | 59232.39 | 59232.39 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 59232.39 | 1 | 59232.39 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX020 | 5.6.13 | Painéis em MDF laminado Freijó Arauco para fechamento lateral e superior em parede existente no Plenário | UN | 1 | 7419.1 | 7419.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 7419.1 | 1 | 7419.1 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX021 | 5.6.14 | Painel em madeira com estrutura curva para receber espelho, carvalho munique, curvo moldado, com base de apoio. | UN | 1 | 7672.03 | 7672.03 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 7672.03 | 1 | 7672.03 | 0 | 0
|  | 5.7 | SUPERFÍCIES METÁLICAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1279 | 5.7.1 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 0 | 62.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.8 | REVESTIMENTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PRÓPRIA | PLAL-23797437 | 5.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1-1:3 (CIMENTO E AREIA) | m2 | 0 | 22.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 90409 | 5.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 0 | 56.916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 0 |  | 753268 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 5.9.1 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 0 |  | 753268 |  | 0 |  | 0 |  | 250739.34 |  | 502528.66 |  | 753268 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1964 | 5.9.1.1 | PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20m E ALT.=2,10 A 2,40 m | UN | 4 | 2469.9 | 9879.6 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 9879.6 |  | 0 | 4 | 9879.6 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2216 | 5.9.1.2 | REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO | M2 | 0 | 115.644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2666 | 5.9.1.3 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0.1536 | 2553.24 | 392.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1536 | 392.18 |  | 0 | 0.1536 | 392.18 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4428 | 5.9.1.4 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA | UN | 0 | 1415.496 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1989 | 5.9.1.5 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m | UN | 0 | 1384.656 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | PLAL-70613259 | 5.9.1.6 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 0 | 2264.124 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | PLAL-01572924 | 5.9.1.7 | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 - FIXADO NA PAREDE | M | 0 | 708.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 99841 | 5.9.1.8 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 0 | 1376.004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0924 | 5.9.1.9 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX | M | 0 | 388.812 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | PLAL-17658120 | 5.9.1.10 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. | m | 0 | 1561.368 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | PLAL-20476485 | 5.9.1.11 | ALUMINIO COMPOSTO CHAPA PERFURADA A LASER 2MM | m2 | 318.159 | 622.752 | 198134.15 |  | 0 | 0 | 0 | 318.159 | 198134.15 |  | 0 | 318.159 | 198134.15 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | PLAL-19014758 | 5.9.1.12 | PERFIL DE ALUMÍNIO "U" DE 50 X 50 MM | M | 468 | 90.456 | 42333.41 |  | 0 | 0 | 0 | 468 | 42333.41 |  | 0 | 468 | 42333.41 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4728 | 5.9.1.13 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 97.76 | 473.868 | 46325.34 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 97.76 | 46325.34 | 97.76 | 46325.34 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX03 | 5.9.1.14 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P9 -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(0,99x2,298M) | UN | 1 | 3014.04 | 3014.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3014.04 | 1 | 3014.04 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX04 | 5.9.1.15 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P12 -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(1,234x2,260M) | UN | 1 | 3694.76 | 3694.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3694.76 | 1 | 3694.76 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX05 | 5.9.1.16 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P12A -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(1,171x2,313M) | UN | 1 | 3588.37 | 3588.37 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3588.37 | 1 | 3588.37 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX06 | 5.9.1.17 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P12B -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(1,000x2,300M) | UN | 1 | 3047.13 | 3047.13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3047.13 | 1 | 3047.13 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX07 | 5.9.1.18 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P12C -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(1,015x2,296M) | UN | 1 | 3087.46 | 3087.46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3087.46 | 1 | 3087.46 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX08 | 5.9.1.19 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P12D -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(1,071x2,290M) | UN | 1 | 3249.29 | 3249.29 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3249.29 | 1 | 3249.29 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX09 | 5.9.1.20 | ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM-FIXAÇÃO COM PERFIL "U" EM ALUMINIO | M² | 30.2103 | 843.09 | 25469.98 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.2103 | 25469.98 | 30.2103 | 25469.98 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX010 | 5.9.1.21 | GUARDA CORPO EM MODULOS EM VIDRO TEMPERADO 8 MM COM DUAS CAMADAS COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA E METALON EM AÇO INOX (55,080x1,80) | M² | 99.144 | 2907.88 | 288298.85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99.144 | 288298.85 | 99.144 | 288298.85 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX011 | 5.9.1.22 | ESQUADRIAS EM MODULOS EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM PARA FACHADA | M² | 11.1504 | 963.56 | 10744.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.1504 | 10744.08 | 11.1504 | 10744.08 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX013 | 5.9.1.23 | FACHADA EM PELE DE VIDRO DE 8 MM COM SISTEMA DE PORTA AUTOMÁRICA DE 2 FOLHAS | M² | 36.2321 | 3091.44 | 112009.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.2321 | 112009.36 | 36.2321 | 112009.36 | 0 | 0
|  | 5.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  | 1988143.63 |  | 356709.36 |  | 233058.58 |  | 73586.23 |  | 1324789.6 |  | 1988143.77 |  | -0.14 | 0
SINAPI | 98553 | 5.10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 0 | 273.408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 98547 | 5.10.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 2177.3875 | 258.288 | 562393.06 |  | 0 | 110.74 | 28602.81 |  | 0 | 2066.6475 | 533790.25 | 2177.3875 | 562393.06 | 0 | 0 | 110.74
SEINFRA | C4722 | 5.10.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) | M2 | 791 | 450.96 | 356709.36 | 791 | 356709.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 791 | 356709.36 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 98554 | 5.10.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 1139.12 | 121.86 | 138813.16 |  | 0 | 1139.12 | 138813.16 |  | 0 |  | 0 | 1139.12 | 138813.16 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C5025 | 5.10.5 | PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM | M2 | 2603.6 | 38.664 | 100665.59 |  | 0 | 700.38 | 27079.49 | 1903.2235 | 73586.23 |  | 0 | 2603.6035 | 100665.72 | -0.0035 | -0.13 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.10.6 | TRATAMENTO DE JUNTAS | M | 1371.36 | 511.176 | 701006.29 |  | 0 | 75.44 | 38563.12 |  | 0 | 1295.92 | 662443.18 | 1371.36 | 701006.3 | 0 | -0.01 | 0
SEINFRA | C5020 | 5.10.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM | M2 | 701.112 | 183.3604 | 128556.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 701.112 | 128556.17 | 701.112 | 128556.17 | 0 | 0
|  | 5.11 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | 0 |  | 70363.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70363.92 |  | 70363.92 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1431 | 5.11.1 | GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO | M2 | 2420 | 29.076 | 70363.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 70363.92 | 2420 | 70363.92 | 0 | 0 | 0
|  | 5.12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 37281.42 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 5.12.1 | METAL , INOX E METALON |  | 0 |  | 12791.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12791.75 | 0 | 0 |  | 12791.75 |  | 0 | 0
SEINFRA | C4820 | 5.12.1.1 | TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " | UN | 23 | 474.396 | 10911.11 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 10911.11 |  | 0 | 23 | 10911.11 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1898 | 5.12.1.2 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | M | 8 | 235.08 | 1880.64 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1880.64 |  | 0 | 8 | 1880.64 | 0 | 0 | 0
|  | 5.12.2 | LOUÇAS |  | 0 |  | 20358.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20358.89 | 0 | 0 |  | 20358.89 |  | 0 | 0
SEINFRA | C4821 | 5.12.2.1 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS | UN | 6 | 437.424 | 2624.54 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2624.54 |  | 0 | 6 | 2624.54 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0348 | 5.12.2.2 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 18 | 793.86 | 14289.48 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 14289.48 |  | 0 | 18 | 14289.48 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1792 | 5.12.2.3 | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA | UN | 3 | 763.488 | 2290.46 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2290.46 |  | 0 | 3 | 2290.46 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4005 | 5.12.2.4 | VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO | UN | 3 | 384.804 | 1154.41 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1154.41 |  | 0 | 3 | 1154.41 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1618 | 5.12.2.5 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 0 | 800.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.12.3 | ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 4130.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130.78 |  | 4130.78 |  | 0 | 0
SEINFRA | C4835 | 5.12.3.1 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M2 | 6.557 | 629.9761 | 4130.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.557 | 4130.78 | 6.557 | 4130.78 | 0 | 0 | 0
|  | 6.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 |  | 4498878.44 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 6.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0 |  | 32867.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32867.98 | 0 | 0 |  | 32867.98 |  | -0.15 | 0
SEINFRA | C4760 | 6.1.1 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7.6374 | 96.6477 | 738.13 |  | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 738.39 |  | 0 | 7.64 | 738.39 | -0.00265 | -0.26 | 0
SEINFRA | C4763 | 6.1.2 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL | M | 0 | 143.7481 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1557 | 6.1.3 | JOELHO PVC CINZA. P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA SOLD | UN | 3 | 149.796 | 449.39 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 449.39 |  | 0 | 3 | 449.39 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3467 | 6.1.4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4" a 1" | UN | 58 | 109.836 | 6370.49 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 6370.49 |  | 0 | 58 | 6370.49 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3478 | 6.1.5 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" | M | 1112.5883 | 14.232 | 15834.36 |  | 0 | 0 | 0 | 1112.5861 | 15834.33 |  | 0 | 1112.5861 | 15834.33 | 0.0021719 | 0.03 | 0
SINAPI | S09276 | 6.1.6 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 58 | 79.1851 | 4592.74 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 4592.74 |  | 0 | 58 | 4592.74 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 91184 | 6.1.7 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 90 | 15.42 | 1387.8 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 1387.8 |  | 0 | 90 | 1387.8 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4843 | 6.1.8 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 1 | 267.672 | 267.67 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.67 |  | 0 | 1 | 267.67 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4844 | 6.1.9 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 1 | 345.612 | 345.61 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 345.61 |  | 0 | 1 | 345.61 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0643 | 6.1.10 | CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1.20 X 1.20)m | UN | 1 | 1533.216 | 1533.22 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1533.22 |  | 0 | 1 | 1533.22 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4772 | 6.1.11 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M | M2 | 1 | 96.1083 | 96.11 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.11 |  | 0 | 1 | 96.11 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2784 | 6.1.12 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 12.9958 | 58.7042 | 762.91 |  | 0 | 0 | 0 | 12.9958 | 762.91 |  | 0 | 12.9958 | 762.91 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2921 | 6.1.13 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 10.5558 | 37.6564 | 397.49 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5558 | 397.49 |  | 0 | 10.5558 | 397.49 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0707 | 6.1.14 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1.08 | 28.3814 | 30.65 |  | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 30.65 |  | 0 | 1.08 | 30.65 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2530 | 6.1.15 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 1.0811 | 46.3181 | 50.08 |  | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 50.02 |  | 0 | 1.08 | 50.02 | 0.0011314 | 0.06 | 0
SEINFRA | C5185 | 6.1.16 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE | M3 | 0.83193 | 13.4435 | 11.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 11.16 |  | 0 | 0.83 | 11.16 | 0.0019256 | 0.02 | 0
|  | 6.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 |  | 51950.88 |  | 0 |  | 0 |  | 51950.9 |  | 0 |  | 51950.9 |  | -0.02 | 0
SINAPI | S09384 | 6.2.1 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40mm - Rev 01_11/2021 | m | 18.9 | 39.4649 | 745.89 |  | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 745.89 |  | 0 | 18.9 | 745.89 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S09385 | 6.2.2 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm | m | 33 | 47.01 | 1551.33 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 1551.33 |  | 0 | 33 | 1551.33 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S09386 | 6.2.3 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 75mm | m | 0 | 55.0499 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4760 | 6.2.4 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 179.8 | 96.648 | 17377.31 |  | 0 | 0 | 0 | 179.8 | 17377.31 |  | 0 | 179.8 | 17377.31 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4763 | 6.2.5 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL | M | 107.43 | 143.748 | 15442.84 |  | 0 | 0 | 0 | 107.43 | 15442.84 |  | 0 | 107.43 | 15442.84 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 91183 | 6.2.6 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 127 | 16.692 | 2119.88 |  | 0 | 0 | 0 | 127 | 2119.88 |  | 0 | 127 | 2119.88 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 91184 | 6.2.7 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 109 | 15.42 | 1680.78 |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 1680.78 |  | 0 | 109 | 1680.78 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4927 | 6.2.8 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 8 | 75.6 | 604.8 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 604.8 |  | 0 | 8 | 604.8 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C5050 | 6.2.9 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | UN | 0 | 391.656 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4824 | 6.2.10 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM | UN | 0 | 38.928 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2096 | 6.2.11 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 50.24 | 13.3919 | 672.81 |  | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 672.81 |  | 0 | 50.24 | 672.81 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2097 | 6.2.12 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") | M | 0 | 19.3918 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1239 | 6.2.13 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 50.2379 | 9.3121 | 467.82 |  | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 467.84 |  | 0 | 50.24 | 467.84 | -0.0021067 | -0.02 | 0
SEINFRA | C1240 | 6.2.14 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4") | M | 0 | 14.772 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4839 | 6.2.15 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 2 | 374.4 | 748.8 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 748.8 |  | 0 | 2 | 748.8 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S10224 | 6.2.16 | Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual | m | 1.5 | 806.8828 | 1210.32 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1210.32 |  | 0 | 1.5 | 1210.32 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0445 | 6.2.17 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 1 | 2222.1 | 2222.1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2222.1 |  | 0 | 1 | 2222.1 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4772 | 6.2.18 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M | M2 | 0.62 | 96.1068 | 59.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 59.59 |  | 0 | 0.62 | 59.59 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2784 | 6.2.19 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 38 | 58.704 | 2230.75 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 2230.75 |  | 0 | 38 | 2230.75 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2921 | 6.2.20 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 34 | 37.6561 | 1280.31 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 1280.31 |  | 0 | 34 | 1280.31 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0707 | 6.2.21 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 5 | 28.381 | 141.9 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 141.9 |  | 0 | 5 | 141.9 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2530 | 6.2.22 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 5 | 46.3191 | 231.6 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 231.6 |  | 0 | 5 | 231.6 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C5185 | 6.2.23 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE | M3 | 3.9 | 13.4407 | 52.42 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 52.42 |  | 0 | 3.9 | 52.42 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2601 | 6.2.24 | TUBO PVC ESG (200MM) | M3 | 20.55 | 151.32 | 3109.63 |  | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 3109.63 |  | 0 | 20.55 | 3109.63 | 0 | 0 | 0
|  | 6.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0 |  | 34251.79 |  | 0 |  | 0 |  | 34252.15 |  | 0 |  | 34252.15 |  | -0.36 | 0
SEINFRA | C2625 | 6.3.1 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | M | 212 | 28.836 | 6113.23 |  | 0 | 0 | 0 | 212 | 6113.23 |  | 0 | 212 | 6113.23 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2626 | 6.3.2 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") | M | 187.9582 | 38.52 | 7240.15 |  | 0 | 0 | 0 | 187.96 | 7240.22 |  | 0 | 187.96 | 7240.22 | -0.0018405 | -0.07 | 0
SEINFRA | C2627 | 6.3.3 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | M | 78.998 | 48.108 | 3800.44 |  | 0 | 0 | 0 | 78.998 | 3800.44 |  | 0 | 78.998 | 3800.44 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2628 | 6.3.4 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | M | 18 | 54.828 | 986.9 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 986.9 |  | 0 | 18 | 986.9 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2629 | 6.3.5 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") | M | 0 | 76.476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2631 | 6.3.6 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") | M | 12.3983 | 114.1202 | 1414.9 |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 1415.09 |  | 0 | 12.4 | 1415.09 | -0.0017045 | -0.19 | 0
SEINFRA | C2630 | 6.3.7 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110mm(4') | M | 0 | 183.0239 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0026 | 6.3.8 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85mm (3") | UN | 1 | 414.864 | 414.86 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 414.86 |  | 0 | 1 | 414.86 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3653 | 6.3.9 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") | UN | 46 | 6.096 | 280.42 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 280.42 |  | 0 | 46 | 280.42 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3654 | 6.3.10 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") | UN | 0 | 7.476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3655 | 6.3.11 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") | UN | 0 | 13.092 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3656 | 6.3.12 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") | UN | 0 | 14.124 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3657 | 6.3.13 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") | UN | 0 | 23.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0016 | 6.3.14 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2'') | UN | 1 | 37.356 | 37.36 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.36 |  | 0 | 1 | 37.36 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 94670 | 6.3.15 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 85.032 | 85.03 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.03 |  | 0 | 1 | 85.03 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 91179 | 6.3.16 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 397.2736 | 9.984 | 3966.38 |  | 0 | 0 | 0 | 397.27 | 3966.35 |  | 0 | 397.27 | 3966.35 | 0.0036228 | 0.03 | 0
SINAPI | 91180 | 6.3.17 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO ?D? 1 1/2?, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 74.6229 | 9.0841 | 677.88 |  | 0 | 0 | 0 | 74.62 | 677.85 |  | 0 | 74.62 | 677.85 | 0.0028608 | 0.03 | 0
SINAPI | 91181 | 6.3.18 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 64.2009 | 9.8881 | 634.82 |  | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 634.82 |  | 0 | 64.2 | 634.82 | 0.00085367 | 0 | 0
SEINFRA | C2166 | 6.3.19 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | UN | 17 | 132.372 | 2250.32 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 2250.32 |  | 0 | 17 | 2250.32 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2167 | 6.3.20 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | UN | 0 | 155.088 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2158 | 6.3.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | UN | 0 | 93.336 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2160 | 6.3.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") | UN | 0 | 156.456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2161 | 6.3.23 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | UN | 0 | 200.712 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2162 | 6.3.24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") | UN | 1 | 384.132 | 384.13 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 384.13 |  | 0 | 1 | 384.13 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2164 | 6.3.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") | UN | 0 | 895.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2164 | 6.3.26 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") | UN | 0 | 895.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S04081 | 6.3.27 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | un | 0 | 9764.016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 94800 | 6.3.28 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 | 266.628 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 102137 | 6.3.29 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 84.3 | 84.3 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.3 |  | 0 | 1 | 84.3 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S11151 | 6.3.30 | Válvula de esfera em bronze ø 2 1/2" - fornecimento e instalação | un | 0 | 504.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2714 | 6.3.31 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 80mm (3") | UN | 1 | 717.348 | 717.35 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 717.35 |  | 0 | 1 | 717.35 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2704 | 6.3.32 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 80mm (3") | UN | 1 | 717.348 | 717.35 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 717.35 |  | 0 | 1 | 717.35 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1819 | 6.3.33 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") | UN | 0 | 92.508 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2095 | 6.3.34 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 141.9679 | 8.544 | 1212.97 |  | 0 | 0 | 0 | 141.9672 | 1212.97 |  | 0 | 141.9672 | 1212.97 | 0.00072225 | 0 | 0
SEINFRA | C2096 | 6.3.35 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 20.9978 | 13.3917 | 281.2 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 281.23 |  | 0 | 21 | 281.23 | -0.0022468 | -0.03 | 0
SEINFRA | C1238 | 6.3.36 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 141.9679 | 6.624 | 940.39 |  | 0 | 0 | 0 | 141.9672 | 940.39 |  | 0 | 141.9672 | 940.39 | 0.00072225 | 0 | 0
SEINFRA | C1239 | 6.3.37 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 20.9978 | 9.3119 | 195.53 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 195.55 |  | 0 | 21 | 195.55 | -0.0022468 | -0.02 | 0
SEINFRA | C2784 | 6.3.38 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 18.9173 | 58.7043 | 1110.53 |  | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 1110.69 |  | 0 | 18.92 | 1110.69 | -0.0026808 | -0.16 | 0
SEINFRA | C2921 | 6.3.39 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 18.7313 | 37.656 | 705.35 |  | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 705.3 |  | 0 | 18.73 | 705.3 | 0.0013448 | 0.05 | 0
SEINFRA | C0707 | 6.3.40 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 0 | 28.3877 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2530 | 6.3.41 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 0 | 46.2983 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C5185 | 6.3.42 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE | M3 | 0 | 13.4212 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.4 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 0 |  | 1129756.29 |  | 0 |  | 1023995.57 |  | 18112.22 |  | 87648.14 |  | 1129755.93 |  | 0.36 | 0
SEINFRA | C2545 | 6.4.1 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 25mm (1") | M | 907.8 | 118.596 | 107661.45 |  | 0 | 907.8 | 107661.45 |  | 0 |  | 0 | 907.8 | 107661.45 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2546 | 6.4.2 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1 1/4") | M | 299.88 | 139.98 | 41977.2 |  | 0 | 299.88 | 41977.2 |  | 0 |  | 0 | 299.88 | 41977.2 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2547 | 6.4.3 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 40mm(1 1/2") | M | 146.88 | 156.912 | 23047.23 |  | 0 | 146.88 | 23047.23 |  | 0 |  | 0 | 146.88 | 23047.23 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2552 | 6.4.4 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2") | M | 281.52 | 204.744 | 57639.53 |  | 0 | 281.52 | 57639.53 |  | 0 |  | 0 | 281.52 | 57639.53 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2553 | 6.4.5 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") | M | 959.98 | 244.608 | 234818.79 |  | 0 | 959.978 | 234818.3 |  | 0 |  | 0 | 959.978 | 234818.3 | 0.0020002 | 0.49 | 0
SEINFRA | C2548 | 6.4.6 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 80mm (3") | M | 55.08 | 292.848 | 16130.07 |  | 0 | 55.08 | 16130.07 |  | 0 |  | 0 | 55.08 | 16130.07 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2549 | 6.4.7 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=100mm (4") | M | 242.76 | 374.892 | 91008.78 |  | 0 | 242.76 | 91008.78 |  | 0 |  | 0 | 242.76 | 91008.78 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2550 | 6.4.8 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=125mm (5") | M | 0 | 515.2561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4309 | 6.4.9 | PINTURA POLIURETANO EM 02 (DUAS) DEMÃOS SOBRE TUBULAÇÃO | M2 | 970.07 | 30.18 | 29276.71 |  | 0 | 970.0744 | 29276.84 |  | 0 |  | 0 | 970.0744 | 29276.84 | -0.0043782 | -0.13 | 0
SEINFRA | C2713 | 6.4.10 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 65mm (2 1/2") | UN | 2 | 526.716 | 1053.43 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1053.43 |  | 0 | 2 | 1053.43 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1397 | 6.4.11 | FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") | UN | 0 | 152.592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1359 | 6.4.12 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | UN | 32 | 1030.596 | 32979.07 |  | 0 | 32 | 32979.07 |  | 0 |  | 0 | 32 | 32979.07 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2292 | 6.4.13 | SPRINKLERS EM BRONZE (INSTALADO) | UN | 148.92 | 88.284 | 13147.25 |  | 0 | 148.92 | 13147.25 |  | 0 |  | 0 | 148.92 | 13147.25 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S10332 | 6.4.14 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM-=1 M | un | 1 | 745.176 | 745.18 |  | 0 | 1 | 745.18 |  | 0 |  | 0 | 1 | 745.18 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0001 | 6.4.15 | ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO | UN | 20 | 3035.184 | 60703.68 |  | 0 | 20 | 60703.68 |  | 0 |  | 0 | 20 | 60703.68 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4649 | 6.4.16 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 32 | 62.268 | 1992.58 |  | 0 | 32 | 1992.58 |  | 0 |  | 0 | 32 | 1992.58 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S12138 | 6.4.17 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | Un | 32 | 32.955 | 1054.56 |  | 0 | 32 | 1054.56 |  | 0 |  | 0 | 32 | 1054.56 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S10784 | 6.4.18 | VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | un | 1 | 2583.408 | 2583.41 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2583.41 |  | 0 | 1 | 2583.41 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S10833 | 6.4.19 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 4 | 3083.55 | 12334.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 12334.2 |  | 0 | 4 | 12334.2 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S09033 | 6.4.20 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") | un | 0 | 582.792 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2163 | 6.4.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") | UN | 0 | 452.592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S01463 | 6.4.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") | un | 1 | 1063.836 | 1063.84 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1063.84 |  | 0 | 1 | 1063.84 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2705 | 6.4.23 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D=100mm (4") | UN | 1 | 1077.336 | 1077.34 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1077.34 |  | 0 | 1 | 1077.34 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0447 | 6.4.24 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 0 | 3235.164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0448 | 6.4.25 | BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV | UN | 0 | 4228.992 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0467 | 6.4.26 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 4637 | 9.984 | 46295.81 |  | 0 | 4637 | 46295.81 |  | 0 |  | 0 | 4637 | 46295.81 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0468 | 6.4.27 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3" | UN | 1415 | 11.784 | 16674.36 |  | 0 | 1415 | 16674.36 |  | 0 |  | 0 | 1415 | 16674.36 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0469 | 6.4.28 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 1583 | 13.176 | 20857.61 |  | 0 | 1583 | 20857.61 |  | 0 |  | 0 | 1583 | 20857.61 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S09276 | 6.4.29 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 149 | 79.185 | 11798.57 |  | 0 | 149 | 11798.57 |  | 0 |  | 0 | 149 | 11798.57 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2478 | 6.4.30 | TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO | UN | 15625 | 13.836 | 216187.5 |  | 0 | 15625 | 216187.5 |  | 0 |  | 0 | 15625 | 216187.5 | 0 | 0
PROPRIA | CXX23 | 6.4.31 | SISTEMA DE BOMBEAMENTO | UN | 1 | 87648.14 | 87648.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 87648.14 | 1 | 87648.14 | 0 | 0 | 0
|  | 6.5 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO |  | 0 |  | 3250051.65 | [12 empty] | 0
|  | 6.5.1 | REDE FRIGRIGENA |  | 0 |  | 342739.52 |  | 66910.39 |  | 59499.92 |  | 33407.74 |  | 148836.88 |  | 308654.93 |  | 34084.59 | 0
SEINFRA | C4776 | 6.5.1.1 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 106 | 64.152 | 6800.11 |  | 0 | 90 | 5773.68 | 0 | 0 | 16 | 1026.43 | 106 | 6800.11 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4777 | 6.5.1.2 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 138 | 65.136 | 8988.77 |  | 0 | 116 | 7555.78 | 0 | 0 | 22 | 1432.99 | 138 | 8988.77 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4778 | 6.5.1.3 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 203.3 | 82.164 | 16703.94 |  | 0 | 189.3 | 15553.65 | 4.7 | 386.17 | 9.3 | 764.13 | 203.3 | 16703.95 | 0 | -0.01 | 0
SEINFRA | C4779 | 6.5.1.4 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 269 | 96.42 | 25936.98 |  | 0 | 89.8 | 8658.52 | 0.2 | 19.28 | 179 | 17259.18 | 269 | 25936.98 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4780 | 6.5.1.5 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 311 | 112.14 | 34875.54 |  | 0 | 162.57 | 18230.6 | 70.43 | 7898.02 | 78 | 8746.92 | 311 | 34875.54 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4781 | 6.5.1.6 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 20 | 136.104 | 2722.08 |  | 0 | 11.97 | 1629.16 |  | 0 | 8.03 | 1092.92 | 20 | 2722.08 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4784 | 6.5.1.7 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 35 | 166.908 | 5841.78 |  | 0 | 5.96 | 994.77 |  | 0 | 29.04 | 4847.01 | 35 | 5841.78 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4785 | 6.5.1.8 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 102 | 169.716 | 17311.03 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 12219.55 | 30 | 5091.48 | 102 | 17311.03 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4786 | 6.5.1.9 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 94 | 236.448 | 22226.11 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 8275.68 | 59 | 13950.43 | 94 | 22226.11 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4788 | 6.5.1.10 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 16.5 | 279.336 | 4609.04 |  | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 4609.04 | 0 | 0 | 16.5 | 4609.04 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | PLAL-84992829 | 6.5.1.11 | Tubo de cobre de 1.3/4" | UN | 0 | 1270.452 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | JCA-VRF-001 | 6.5.1.12 | UNIDADE MULTIKIT E102SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 242.736 | 4126.51 | 17 | 4126.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -4126.51 | 0 | 0 | 17 | 4126.51 | 0
PRÓPRIA | JCA-VRF-002 | 6.5.1.13 | UNIDADE MULTIKIT E162SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 331.848 | 2322.94 | 7 | 2322.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -2322.94 | 0 | 0 | 7 | 2322.94 | 0
PRÓPRIA | JCA-VRF-003 | 6.5.1.14 | UNIDADE MULTIKIT E242SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 435.888 | 4358.88 | 10 | 4358.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -4358.88 | 0 | 0 | 10 | 4358.88 | 0
PRÓPRIA | JCA-VRF-004 | 6.5.1.15 | UNIDADE MULTIKIT E302SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 37 | 629.088 | 23276.26 | 37 | 23276.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -23276.26 | 0 | 0 | 37 | 23276.26 | 0
PRÓPRIA | PLAL-87683849 | 6.5.1.16 | Válvula de Esfera de 1/4 Pol.- Fornecimento e instalação | un | 66 | 249.684 | 16479.14 | 66 | 16479.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16479.14 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | PLAL-10887711 | 6.5.1.17 | Válvula de Esfera de 1/2 Pol.- Fornecimento e instalação | un | 66 | 219.804 | 14507.06 | 66 | 14507.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 14507.06 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | PLAL-71999738 | 6.5.1.18 | Válvula Esfera Ø 5/8 | UN | 40 | 177.672 | 7106.88 | 5 | 888.36 | 3 | 533.02 |  | 0 | 32 | 5685.5 | 40 | 7106.88 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | PLAL-73423113 | 6.5.1.19 | Válvula Esfera Ø 3/8 | UN | 32 | 190.248 | 6087.94 | 5 | 951.24 | 3 | 570.74 |  | 0 | 24 | 4565.95 | 32 | 6087.93 | 0 | 0.01
SEINFRA | C4787 | 6.5.1.20 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 3/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 220 | 239.5518 | 52701.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 220 | 52701.4 | 220 | 52701.4 | 0 | 0
SEINFRA | C4789 | 6.5.1.21 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 5/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 58 | 284.3674 | 16493.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 | 16493.31 | 58 | 16493.31 | 0 | 0
SEINFRA | C1369 | 6.5.1.22 | FIO ISOLADO PVC P/750V 0.5MM2 | M | 810 | 5.1179 | 4145.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 810 | 4145.46 | 810 | 4145.46 | 0 | 0
SEINFRA | C4558 | 6.5.1.23 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 80 | 14.4279 | 1154.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 1154.23 | 80 | 1154.23 | 0 | 0
SEINFRA | C1196 | 6.5.1.24 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | M | 900 | 23.4436 | 21099.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 900 | 21099.28 | 900 | 21099.28 | 0 | 0
PROPRIA | PLAL-87683849 | 6.5.1.25 | Válvula de Esfera de 1/4 Pol.- Fornecimento e instalação | UN | 31 | 250.5995 | 7768.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31 | 7768.58 | 31 | 7768.58 | 0 | 0
PROPRIA | PLAL-10887711 | 6.5.1.26 | Válvula de Esfera de 1/2 Pol.- Fornecimento e instalação | UN | 31 | 220.6099 | 6838.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31 | 6838.91 | 31 | 6838.91 | 0 | 0
PROPRIA | CXX0050 | 6.5.1.27 | Válvula de Esfera de 3/4 Pol.- Fornecimento e instalação | UN | 8 | 357.71 | 2861.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2861.68 | 8 | 2861.68 | 0 | 0
PROPRIA | CXX0051 | 6.5.1.28 | Válvula de Esfera de 1 1/8 Pol.- Fornecimento e instalação | UN | 8 | 674.46 | 5395.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 5395.68 | 8 | 5395.68 | 0 | 0
|  | 6.5.2 | DUTOS |  | 0 |  | 97943.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97943.22 |  | 97943.22 |  | 0 | 0
PRÓPRIA | PLAL-14672001 | 6.5.2.1 | GRELHA DE INSUFLAMENTO MODELO AT-AG 425x425 - TROX | UN | 0 | 102.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | PLAL-52116960 | 6.5.2.2 | GRELHA DE INSUFLAMENTO MODELO AT-AG 225x125 - TROX | UN | 0 | 102.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3873 | 6.5.2.3 | GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 59 | 260.6924 | 15380.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15380.85 | 59 | 15380.85 | 0 | 0
SEINFRA | C3874 | 6.5.2.4 | GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,26 M2 À 0,49 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2 | 337.9546 | 675.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 675.91 | 2 | 675.91 | 0 | 0
SEINFRA | C4119 | 6.5.2.5 | REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC. | KG | 2110 | 23.3894 | 49351.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 49351.74 | 2110 | 49351.74 | 0 | 0
SEINFRA | C2601 -6.2.24 | 6.5.2.6 | TUBO PVC ESG (200MM) | M | 30 | 151.32 | 4539.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4539.6 | 30 | 4539.6 | 0 | 0
SEINFRA | C1556 | 6.5.2.7 | JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 16 | 180.5269 | 2888.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2888.43 | 16 | 2888.43 | 0 | 0
SEINFRA | C2351 | 6.5.2.8 | TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 10 | 129.2864 | 1292.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1292.86 | 10 | 1292.86 | 0 | 0
PROPRIA | CXX0048 | 6.5.2.9 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR, MODELO RVA150, DIÂMETRO 150mm, FABRICANTE SICFLUX OU SIMILAR | UN | 10 | 158.98 | 1589.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1589.8 | 10 | 1589.8 | 0 | 0
PROPRIA | CXX0049 | 6.5.2.10 | VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR, MODELO AWG, DIMENSÃO 600X200mm. FAB. TROX OU SIMILAR. | UN | 5 | 620.27 | 3101.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3101.35 | 5 | 3101.35 | 0 | 0
PROPRIA | CXX0044 | 6.5.2.11 | DAMPER DE REGULAGEM, MODELO RL-B, DIMENSÃO 250X150mm. FAB. TROX OU SIMILAR. | UN | 8 | 148.42 | 1187.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1187.36 | 8 | 1187.36 | 0 | 0
ORSE | 13525 | 6.5.2.12 | Painel MPU - Duto de alumínio pré-isolado é formado por espuma rígida de poliuretano, expandido e revestido com alumínio gofrado em ambos os lados espessura de 20 mm | M2 | 130 | 137.964 | 17935.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 17935.32 | 130 | 17935.32 | 0 | 0 | 0
|  | 6.5.3 | OUTROS |  | 0 |  | 13024.07 |  | 0 |  | 792 |  | 7114.15 |  | 5117.92 |  | 13024.07 |  | 0 | 0
SINAPI | S09823 | 6.5.3.1 | Fornecimento de gás nitrogenio | m³ | 30 | 26.4 | 792 |  | 0 | 30 | 792 |  | 0 |  | 0 | 30 | 792 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CP-2277-I004817 | 6.5.3.2 | GAS REFRIGERANTE R 410 | KG | 135 | 80.568 | 10876.68 |  | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 7114.15 | 46.7 | 3762.53 | 135 | 10876.68 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4533 | 6.5.3.3 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | M | 0 | 18.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4377 | 6.5.3.4 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | M | 0 | 9.624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | CXX045 | 6.5.3.5 | ACETILENO | KG | 11 | 96.35 | 1059.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1059.85 | 11 | 1059.85 | 0 | 0
SEINFRA | CXX046 | 6.5.3.6 | OXIGENIO | M3 | 14 | 21.11 | 295.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 295.54 | 14 | 295.54 | 0 | 0 | 0
|  | 6.5.4 | EQUIPAMENTOS |  | 0 |  | 2796344.84 |  | 941670.3 |  | 26320.9 |  | 0 |  | 860362.44 |  | 1828353.64 |  | 967991.2 | 0
PRÓPRIA | FIEB-17833378 | 6.5.4.1 | Tipo Parede High Wall: RPK-1,0FSNSM3 - BDI = 12,72 | UN | 11 | 4252.27 | 46774.97 | 11 | 46774.97 | 0 | 0 |  | 0 | -11 | -46774.97 | 0 | 0 | 11 | 46774.97 | 0
|  | 6.5.4.2 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS |  | 0 |  | 2723248.97 |  | 894895.33 |  | 0 |  | 0 |  | 933458.31 |  | 1828353.64 |  | 894895.33 | 0
PRÓPRIA | FIEB-60553464 | 6.5.4.2.1 | Tipo Parede High Wall: RPK-1,5FSNSM3 - BDI = 12,72 | UN | 6 | 5127.3096 | 30763.86 | 6 | 30763.86 | 0 | 0 |  | 0 | -6 | -30763.86 | 0 | 0 | 6 | 30763.86 | 0
PRÓPRIA | FIEB-26190421 | 6.5.4.2.2 | Tipo Parede High Wall: RPK-2,0FSNSM3 - BDI = 12,72 | UN | 4 | 6595.8804 | 26383.52 | 4 | 26383.52 | 0 | 0 |  | 0 | -4 | -26383.52 | 0 | 0 | 4 | 26383.52 | 0
PRÓPRIA | FIEB-39204315 | 6.5.4.2.3 | Cassette 4 Vias: RCI1,5FSN3B4 - BDI = 12,72 | UN | 10 | 7517.2626 | 75172.63 | 10 | 75172.63 | 0 | 0 |  | 0 | -10 | -75172.63 | 0 | 0 | 10 | 75172.63 | 0
PRÓPRIA | FIEB-13710498 | 6.5.4.2.4 | Cassette 4 Vias: RCI2,0FSN3B4 - BDI = 12,72 | UN | 7 | 8396.3052 | 58774.14 | 7 | 58774.14 | 0 | 0 |  | 0 | -7 | -58774.14 | 0 | 0 | 7 | 58774.14 | 0
PRÓPRIA | PLAL-35627721 | 6.5.4.2.5 | Cassette 4 Vias: RCI1,0FSN3B4 - BDI = 12,72 | UN | 0.5 | 4511.7324 | 2255.87 | 0.5 | 2255.87 | 0 | 0 |  | 0 | -0.5 | -2255.87 | 0 | 0 | 0.5 | 2255.87 | 0
PRÓPRIA | PLAL-94904634 | 6.5.4.2.6 | Unidade Condensadora Sigma: RAS48FSNS(5)B = RAS24FSNS(5)B + RAS24FSNS(5)B - BDI = 12,72 | UN | 0.6 | 338590.2486 | 203154.15 | 0.6 | 203154.15 | 0 | 0 |  | 0 | -0.6 | -203154.15 | 0 | 0 | 0.6 | 203154.15 | 0
PRÓPRIA | PLAL-83291548 | 6.5.4.2.7 | Unidade Condensadora Sigma: RAS54FSNS(5)B = RAS16FSNS(5)B + RAS18FSNS(5)B + RAS18FSNS(5)B - BDI = 12,72 | UN | 0.6 | 339173.085 | 203503.85 | 0.6 | 203503.85 | 0 | 0 |  | 0 | -0.6 | -203503.85 | 0 | 0 | 0.6 | 203503.85 | 0
PRÓPRIA | PLAL-96037103 | 6.5.4.2.8 | Unidade Condensadora Sigma: RAS60FSNS(5)B = RAS18FSNS(5)B + RAS18FSNS(5)B + RAS24FSNS(5)B - BDI = 12,72 | UN | 0.6 | 369079.8108 | 221447.89 | 0.6 | 221447.89 | 0 | 0 |  | 0 | -0.6 | -221447.89 | 0 | 0 | 0.6 | 221447.89 | 0
PRÓPRIA | PLAL-17847504 | 6.5.4.2.9 | SPLITÃO 7,5TR - RVT075CXP - BDI = 12,72 | UN | 3 | 19222.8624 | 57668.59 | 3 | 57668.59 | 0 | 0 |  | 0 | -3 | -57668.59 | 0 | 0 | 3 | 57668.59 | 0
PRÓPRIA | PLAL-75659556 | 6.5.4.2.10 | SPLITÃO 15,0TR - RVT150CXP - BDI = 12,72 | UN | 0.5 | 17749.8114 | 8874.91 | 0.5 | 8874.91 | 0 | 0 |  | 0 | -0.5 | -8874.91 | 0 | 0 | 0.5 | 8874.91 | 0
PRÓPRIA | PLAL-95709940 | 6.5.4.2.11 | BERLINERLUFT VHT 630 + FILTRO G4 - BDI = 12,72 | UN | 1 | 6895.917 | 6895.92 | 1 | 6895.92 | 0 | 0 |  | 0 | -1 | -6895.92 | 0 | 0 | 1 | 6895.92 | 0
PRÓPRIA | CXX024 | 6.5.4.2.12 | EVAPORADORA VRF TIPO HI WALL MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 2,8KW (9.600Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 14 | 6358.2652 | 89015.71 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 89015.71 | 14 | 89015.71 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX025 | 6.5.4.2.13 | EVAPORADORA VRF TIPO HI WALL MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 3,6KW (12.100Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 100W MODELO MI2-36GDHN1 FABRICANTE MIDEA OU SIMILAR | UN | 13 | 6520.1408 | 84761.83 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 84761.83 | 13 | 84761.83 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX026 | 6.5.4.2.14 | EVAPORADORA VRF TIPO HI WALL MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 4,5KW (15.400Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 2 | 5999.4109 | 11998.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11998.82 | 2 | 11998.82 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX027 | 6.5.4.2.15 | EVAPORADORA VRF TIPO HI WALL MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6KW (19.100Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 100W MODELO MI2-56GDHN1 FABRICANTE MIDEA OU SIMILAR | UN | 5 | 6915.294 | 34576.47 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 34576.47 | 5 | 34576.47 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX028 | 6.5.4.2.16 | EVAPORADORA VRF TIPO HI WALL MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 7,10KW (24.200Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 3 | 6935.4845 | 20806.45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 20806.45 | 3 | 20806.45 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX029 | 6.5.4.2.17 | EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 2,8KW (9.600Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 2 | 7660.1556 | 15320.31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 15320.31 | 2 | 15320.31 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX030 | 6.5.4.2.18 | EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6KW (19.100Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 4 | 9902.7995 | 39611.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 39611.2 | 4 | 39611.2 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX031 | 6.5.4.2.19 | EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 7,1KW (24.200Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 2 | 9945.6448 | 19891.29 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 19891.29 | 2 | 19891.29 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX032 | 6.5.4.2.20 | EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 9,0KW (30.600Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 15 | 9936.1312 | 149041.97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 149041.97 | 15 | 149041.97 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX033 | 6.5.4.2.21 | EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2KW (38.200Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 1 | 9679.1324 | 9679.13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 9679.13 | 1 | 9679.13 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX034 | 6.5.4.2.22 | EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0KW (47.800Btu/h) TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz | UN | 3 | 10036.8435 | 30110.53 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 30110.53 | 3 | 30110.53 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX035 | 6.5.4.2.23 | EVAPORADORA VRF TIPO SPLITÃO FILTRO G4 + M5 MEDIA CAPACIDADE NOMINAL DE 38,0KW (134400Btu/h) COM VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRONICA VAZÃO DE AR 6800m3/h, PED 18mmCA | UN | 8 | 40809.302 | 326474.42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 326474.42 | 8 | 326474.42 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX036 | 6.5.4.2.24 | CONDENSADOR VRF CAPACIDADE NOMINAL DE 61,5KW(210000Btu/h) TENSÃO 380V/3F+N+T/60Hz | UN | 3 | 96596.1934 | 289788.58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 289788.58 | 3 | 289788.58 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX037 | 6.5.4.2.25 | CONDENSADOR VRF CAPACIDADE NOMINAL DE 85,0KW(290300Btu/h) TENSÃO 380V/3F+N+T/60Hz | UN | 1 | 123536.3118 | 123536.31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 123536.31 | 1 | 123536.31 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX047 | 6.5.4.2.26 | CONDENSADOR VRF CAPACIDADE NOMINAL DE 56,0KW(190750Btu/h) TENSÃO 380V/3F+N+T/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 20,20KW MODELO MVC-560WV2GN1 FABRICANTE MIDEA OU SIMILAR | UN | 1 | 90293.5652 | 90293.57 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 90293.57 | 1 | 90293.57 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX038 | 6.5.4.2.27 | CONDENSADOR VRF CAPACIDADE NOMINAL DE 78,5KW(268800Btu/h) TENSÃO 380V/3F+N+T/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 26,10KW MODELO MVC-785WV2GN1 FABRICANTE MIDEA OU SIMILAR | UN | 4 | 116688.6912 | 466754.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 466754.76 | 4 | 466754.76 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX039 | 6.5.4.2.28 | EXAUSTOR AXIAL VAZÃO DE AR 600m³/h PRESSÃO DISPONIVEL 18mmCA TENSÃO 220V/1F/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 117W MODELO ACI-200 FABRICANTE SICFLUX OU SIMILAR INTERTRAVAR COM A ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE | UN | 1 | 1098.1431 | 1098.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1098.14 | 1 | 1098.14 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX040 | 6.5.4.2.29 | EXAUSTOR AXIAL VAZÃO DE AR 900m³/h PRESSÃO DISPONIVEL 15mmCA TENSÃO 220V/1F/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 240W MODELO ACI-250 FABRICANTE SICFLUX OU SIMILAR INTERTRAVAR COM A ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE | UN | 1 | 1158.5106 | 1158.51 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1158.51 | 1 | 1158.51 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX041 | 6.5.4.2.30 | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 + M5 VAZÃO DE AR 1660/1920m³/h PRESSÃO ESTÁTICA 20mmCA TENSÃO 220V/1F+N+T/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 400W MODELO FH400 FABRICANTE SICFLUX OU SIMILAR INSTALAR TIMER PROGRAMAÇÃO HORARIA | UN | 2 | 6086.2932 | 12172.59 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12172.59 | 2 | 12172.59 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX042 | 6.5.4.2.31 | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 + M5 VAZÃO DE AR 3200m³/h PRESSÃO ESTÁTICA 20mmCA TENSÃO 380V/3F+N+T/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 1350W MODELO GFR-280T FABRICANTE SICFLUX OU SIMILAR INSTALAR TIMER PROGRAMAÇÃO HORARIA | UN | 2 | 4087.6846 | 8175.37 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8175.37 | 2 | 8175.37 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX043 | 6.5.4.2.32 | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 + M5 VAZÃO DE AR 2790m³/h PRESSÃO ESTÁTICA 20mmCA TENSÃO 380V/3F+N+T/60Hz POTÊNCIA NOMINAL 1350W MODELO GFR-280T FABRICANTE SICFLUX OU SIMILAR INSTALAR TIMER PROGRAMAÇÃO HORARIA | UN | 1 | 4087.6846 | 4087.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4087.68 | 1 | 4087.68 | 0 | 0
|  | 6.5.4.3 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | 0 |  | 26320.9 |  | 0 |  | 26320.9 |  | 0 |  | -26320.9 |  | 0 |  | 26320.9 | 0
PRÓPRIA | TRT5-92300661 | 6.5.4.3.1 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF - QUALQUER POTENCIA | UN | 0 | 1879.488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | TRT5-01497990 | 6.5.4.3.2 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF - QUALQUER TIPO | UN | 48 | 548.352 | 26320.9 |  | 0 | 48 | 26320.9 |  | 0 | -48 | -26320.9 | 0 | 0 | 48 | 26320.9 | 0
PRÓPRIA | TRT5-46511087 | 6.5.4.3.3 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECANICOS DE VENTILAÇÃO E/OU EXAUSTÃO COMO VENTILADORES, EXAUSTORES E COIFAS, INCLUSIVE FIXAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS. | un | 0 | 2327.868 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | TRT5-83806270 | 6.5.4.3.4 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE SPLITÃO - QUALQUER POTENCIA | UN | 0 | 21144.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.0 | ELÉTRICA |  | 0 |  | 2441445.17 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 7.1 | ENTRADA DE ENERGIA |  | 0 |  | 5429.67 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 7.1.1 | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  | 2666.38 |  | 0 | 0 | 2666.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2666.38 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1193 | 7.1.1.1 | ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") | M | 22.44 | 110.9759 | 2490.3 |  | 0 | 22.44 | 2490.3 |  | 0 |  | 0 | 22.44 | 2490.3 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1716 | 7.1.1.2 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4" | UN | 1 | 57.12 | 57.12 |  | 0 | 1 | 57.12 |  | 0 |  | 0 | 1 | 57.12 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1027 | 7.1.1.3 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4'' | UN | 1 | 118.956 | 118.96 |  | 0 | 1 | 118.96 |  | 0 |  | 0 | 1 | 118.96 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1933 | 7.1.1.4 | PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM | M2 | 0 | 367.5702 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S12845 | 7.1.1.5 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | un | 0 | 53.052 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.1.2 | CABOS |  | 0 |  | 2763.29 |  | 0 |  | 0 |  | 2763.29 |  | 0 |  | 2763.29 |  | 0 | 0
SEINFRA | C0558 | 7.1.2.1 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | M | 68.5135 | 40.332 | 2763.29 |  | 0 |  | 0 | 68.5135 | 2763.29 |  | 0 | 68.5135 | 2763.29 | 0 | 0 | 0
|  | 7.1.3 | EQUIPAMENTOS |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
|  | 7.1.3.1 | QDG |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1112 | 7.1.3.1.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 400A | UN | 0 | 3145.584 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1114 | 7.1.3.1.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A | UN | 0 | 138.084 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1108 | 7.1.3.1.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A | UN | 0 | 370.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.1.3.2 | QDF |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1104 | 7.1.3.2.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A | UN | 0 | 298.116 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1111 | 7.1.3.2.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A | UN | 0 | 124.404 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.2 | SUBESTAÇÃO |  | 0 |  | 3796.47 | [12 empty] | 0
|  | 7.2.1 | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  | 3796.47 |  | 0 |  | 3796.33 |  | 0 |  | 0 |  | 3796.33 |  | 0.14 | 0
SEINFRA | C1193 | 7.2.1.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4'' | M | 29.45 | 110.9759 | 3268.24 |  | 0 | 29.4488 | 3268.1 |  | 0 |  | 0 | 29.4488 | 3268.1 | 0.001222 | 0.14 | 0
SEINFRA | C1716 | 7.2.1.2 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4" | UN | 3 | 57.12 | 171.36 |  | 0 | 3 | 171.36 |  | 0 |  | 0 | 3 | 171.36 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1027 | 7.2.1.3 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4'' | UN | 3 | 118.956 | 356.87 |  | 0 | 3 | 356.87 |  | 0 |  | 0 | 3 | 356.87 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1933 | 7.2.1.4 | PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM | M2 | 0 | 367.5776 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S12845 | 7.2.1.5 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | un | 0 | 53.052 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.2.2 | CABOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
SEINFRA | C4538 | 7.2.2.1 | CABO EM PVC 15000V 35MM2 | M | 0 | 75.276 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.3 | QUADROS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1109 | 7.3.1 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 250A | UN | 0 | 2838.816 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1113 | 7.3.2 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 630A | UN | 0 | 4344.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1103 | 7.3.3 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1000A | UN | 0 | 18541.068 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1121 | 7.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR 20A | UN | 0 | 118.872 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1125 | 7.3.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A | UN | 0 | 118.872 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1117 | 7.3.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A | UN | 0 | 172.572 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1128 | 7.3.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A | UN | 0 | 132.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1130 | 7.3.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A | UN | 0 | 172.572 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.3.9 | MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A | UN | 0 | 3751.332 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.3.10 | PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V | UN | 0 | 165.03 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0780 | 7.3.11 | CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF | UN | 0 | 173.292 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1108 | 7.3.12 | DISJUNTOR TRIFASICO 150A | UN | 0 | 370.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1104 | 7.3.13 | DISJUNTOR TRIFASICO 125A | UN | 0 | 298.116 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1104 | 7.3.14 | DISJUNTOR TRIFASICO 80A | UN | 0 | 298.116 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1106 | 7.3.15 | DISJUNTOR TRIFASICO 16A | UN | 0 | 124.404 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1098 | 7.3.16 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A | UN | 0 | 37.884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1096 | 7.3.17 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A | UN | 0 | 28.872 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1093 | 7.3.18 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A | UN | 0 | 28.872 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1092 | 7.3.19 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A | UN | 0 | 28.872 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.4 | ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO |  | 0 |  | 827957.54 | [12 empty] | 0
|  | 7.4.1 | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  | 124056.09 |  | 0 |  | 99322.77 |  | 24732.97 |  | 0 |  | 124055.74 |  | 0.35 | 0
SEINFRA | C1181 | 7.4.1.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 144 | 40.932 | 5894.21 |  | 0 | 61.2 | 2505.04 | 82.8 | 3389.17 |  | 0 | 144 | 5894.21 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1178 | 7.4.1.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 0 | 51.5161 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1202 | 7.4.1.3 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3'' | M | 19.38 | 93.1321 | 1804.9 |  | 0 | 19.38 | 1804.9 |  | 0 |  | 0 | 19.38 | 1804.9 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1193 | 7.4.1.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4'' | M | 16.23 | 110.9759 | 1801.14 |  | 0 | 16.2269 | 1800.79 |  | 0 |  | 0 | 16.2269 | 1800.79 | 0.0031223 | 0.35 | 0
SEINFRA | C1183 | 7.4.1.5 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" | M | 0 | 85.8961 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1715 | 7.4.1.6 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3" | UN | 4 | 38.052 | 152.21 |  | 0 | 4 | 152.21 |  | 0 |  | 0 | 4 | 152.21 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1716 | 7.4.1.7 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4" | UN | 3 | 57.12 | 171.36 |  | 0 | 3 | 171.36 |  | 0 |  | 0 | 3 | 171.36 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1026 | 7.4.1.8 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3'' | UN | 4 | 80.1 | 320.4 |  | 0 | 4 | 320.4 |  | 0 |  | 0 | 4 | 320.4 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1027 | 7.4.1.9 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4'' | UN | 3 | 118.956 | 356.87 |  | 0 | 3 | 356.87 |  | 0 |  | 0 | 3 | 356.87 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0627 | 7.4.1.10 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UN | 11 | 60.588 | 666.47 |  | 0 | 11 | 666.47 |  | 0 |  | 0 | 11 | 666.47 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0626 | 7.4.1.11 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 2 | 34.2 | 68.4 |  | 0 | 2 | 68.4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 68.4 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0628 | 7.4.1.12 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 40 | 99.48 | 3979.2 |  | 0 | 40 | 3979.2 |  | 0 |  | 0 | 40 | 3979.2 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0629 | 7.4.1.13 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM | UN | 0 | 213.144 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1154 | 7.4.1.14 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM | M | 30.6 | 112.9561 | 3456.46 |  | 0 | 30.6 | 3456.46 |  | 0 |  | 0 | 30.6 | 3456.46 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S08100 | 7.4.1.15 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm | m | 35.7 | 257.6549 | 9198.28 |  | 0 | 35.7 | 9198.28 |  | 0 |  | 0 | 35.7 | 9198.28 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S07812 | 7.4.1.16 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm | m | 35.7 | 243.885 | 8706.7 |  | 0 | 35.7 | 8706.7 |  | 0 |  | 0 | 35.7 | 8706.7 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1154 | 7.4.1.17 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM | M | 72.42 | 112.956 | 8180.28 |  | 0 | 72.42 | 8180.28 |  | 0 |  | 0 | 72.42 | 8180.28 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4535 | 7.4.1.18 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM | M | 44.88 | 177.864 | 7982.54 |  | 0 | 44.88 | 7982.54 |  | 0 |  | 0 | 44.88 | 7982.54 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S08101 | 7.4.1.19 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm | m | 52.02 | 242.7 | 12625.25 |  | 0 | 52.02 | 12625.25 |  | 0 |  | 0 | 52.02 | 12625.25 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0466 | 7.4.1.20 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 6450 | 8.604 | 55495.8 |  | 0 | 4000 | 34416 | 2450 | 21079.8 |  | 0 | 6450 | 55495.8 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0467 | 7.4.1.21 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 147 | 9.984 | 1467.65 |  | 0 | 130 | 1297.92 | 17 | 169.73 |  | 0 | 147 | 1467.65 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0468 | 7.4.1.22 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3" | UN | 38 | 11.784 | 447.79 |  | 0 | 30 | 353.52 | 8 | 94.27 |  | 0 | 38 | 447.79 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0469 | 7.4.1.23 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 8 | 13.176 | 105.41 |  | 0 | 8 | 105.41 |  | 0 |  | 0 | 8 | 105.41 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4038 | 7.4.1.24 | ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO | CJ | 2 | 587.3855 | 1174.77 |  | 0 | 2 | 1174.77 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1174.77 | 0 | 0 | 0
|  | 7.4.2 | CABOS |  | 0 |  | 703901.45 |  | 0 |  | 301547.73 |  | 402353.36 |  | 0 |  | 703901.09 |  | 0.36 | 0
SEINFRA | C0534 | 7.4.2.1 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 0 | 10.512 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0537 | 7.4.2.2 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 492.8163 | 11.844 | 5836.92 |  | 0 | 249.9 | 2959.82 | 242.9202 | 2877.15 |  | 0 | 492.8202 | 5836.97 | -0.0039148 | -0.05 | 0
SEINFRA | C0527 | 7.4.2.3 | CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V | M | 1021.6923 | 22.224 | 22706.09 |  | 0 | 28.05 | 623.38 | 993.641 | 22082.68 |  | 0 | 1021.691 | 22706.06 | 0.0013262 | 0.03 | 0
SEINFRA | C0532 | 7.4.2.4 | CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V | M | 90.1493 | 39.804 | 3588.3 |  | 0 | 0 | 0 | 90.1493 | 3588.3 |  | 0 | 90.1493 | 3588.3 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0536 | 7.4.2.5 | CABO ISOLADO EM PVC 50MM2 - 750V | M | 50.49 | 57.0961 | 2882.78 |  | 0 | 50.49 | 2882.78 |  | 0 |  | 0 | 50.49 | 2882.78 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0538 | 7.4.2.6 | CABO ISOLADO EM PVC 70MM2 - 750V | M | 18.0299 | 74.2801 | 1339.26 |  | 0 | 0 | 0 | 18.0299 | 1339.26 |  | 0 | 18.0299 | 1339.26 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0539 | 7.4.2.7 | CABO ISOLADO EM PVC 95MM2 - 750V | M | 224.3912 | 95.412 | 21409.61 |  | 0 | 0 | 0 | 224.3912 | 21409.61 |  | 0 | 224.3912 | 21409.61 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0525 | 7.4.2.8 | CABO ISOLADO EM PVC 120MM2 - 750V | M | 2148.5588 | 121.452 | 260946.77 |  | 0 | 498.78 | 60577.83 | 1649.78 | 200369.08 |  | 0 | 2148.56 | 260946.91 | -0.0011954 | -0.14 | 0
SEINFRA | C0554 | 7.4.2.9 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 0 | 10.4042 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0556 | 7.4.2.10 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | M | 2103.4841 | 12.456 | 26201 |  | 0 | 1072.53 | 13359.44 | 1030.948 | 12841.49 |  | 0 | 2103.478 | 26200.93 | 0.0061443 | 0.07 | 0
SEINFRA | C0550 | 7.4.2.11 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | M | 1433.9332 | 22.344 | 32039.8 |  | 0 | 857.82 | 19167.13 | 576.1132 | 12872.67 |  | 0 | 1433.9332 | 32039.8 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0553 | 7.4.2.12 | CABO EM PVC 1000V 25MM2 | M | 1847.4601 | 30.168 | 55734.18 |  | 0 | 938.4 | 28309.65 | 909.0584 | 27424.48 |  | 0 | 1847.4584 | 55734.13 | 0.0016942 | 0.05 | 0
SEINFRA | C0558 | 7.4.2.13 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | M | 216.3584 | 40.332 | 8726.16 |  | 0 | 110.16 | 4442.97 | 106.1984 | 4283.19 |  | 0 | 216.3584 | 8726.16 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0559 | 7.4.2.14 | CABO EM PVC 1000V 70MM2 | M | 302.9017 | 75.768 | 22950.25 |  | 0 | 168.3 | 12751.75 | 134.6 | 10198.37 |  | 0 | 302.9 | 22950.12 | 0.0017168 | 0.13 | 0
SEINFRA | C0557 | 7.4.2.15 | CABO EM PVC 1000V 95MM2 | M | 305.31 | 95.904 | 29280.45 |  | 0 | 305.3057 | 29280.04 |  | 0 |  | 0 | 305.3057 | 29280.04 | 0.0043013 | 0.41 | 0
SEINFRA | C0548 | 7.4.2.16 | CABO EM PVC 1000V 120MM2 | M | 144.2389 | 124.392 | 17942.17 |  | 0 | 0 | 0 | 144.24 | 17942.31 |  | 0 | 144.24 | 17942.31 | -0.0010872 | -0.14 | 0
SEINFRA | C0549 | 7.4.2.17 | CABO EM PVC 1000V 150MM2 | M | 198.9 | 154.128 | 30656.06 |  | 0 | 198.9 | 30656.06 |  | 0 |  | 0 | 198.9 | 30656.06 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0551 | 7.4.2.18 | CABO EM PVC 1000V 185MM2 | M | 600 | 191.076 | 114645.6 |  | 0 | 306 | 58469.26 | 294 | 56176.34 |  | 0 | 600 | 114645.6 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0552 | 7.4.2.19 | CABO EM PVC 1000V 240MM2 | M | 153 | 248.808 | 38067.62 |  | 0 | 153 | 38067.62 |  | 0 |  | 0 | 153 | 38067.62 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3483 | 7.4.2.20 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 5 | 10.368 | 51.84 |  | 0 |  | 0 | 5 | 51.84 |  | 0 | 5 | 51.84 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3483 | 7.4.2.21 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 36 | 10.368 | 373.25 |  | 0 |  | 0 | 36 | 373.25 |  | 0 | 36 | 373.25 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2455 | 7.4.2.22 | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2 | UN | 76 | 15.468 | 1175.57 |  | 0 |  | 0 | 76 | 1175.57 |  | 0 | 76 | 1175.57 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2457 | 7.4.2.23 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | UN | 69 | 16.944 | 1169.14 |  | 0 |  | 0 | 69 | 1169.14 |  | 0 | 69 | 1169.14 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2454 | 7.4.2.24 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 | UN | 80 | 34.62 | 2769.6 |  | 0 |  | 0 | 80 | 2769.6 |  | 0 | 80 | 2769.6 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2456 | 7.4.2.25 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2 | UN | 74 | 46.068 | 3409.03 |  | 0 |  | 0 | 74 | 3409.03 |  | 0 | 74 | 3409.03 | 0 | 0 | 0
|  | 7.5 | DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | 0 |  | 22308.29 |  | 0 |  | 0 |  | 22308.29 |  | 0 |  | 22308.29 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1186 | 7.5.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 0 | 14.304 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1709 | 7.5.2 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 0 | 2.976 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1020 | 7.5.3 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 0 | 8.472 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0556 | 7.5.4 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | M | 1790.9675 | 12.456 | 22308.29 |  | 0 |  | 0 | 1790.9675 | 22308.29 |  | 0 | 1790.9675 | 22308.29 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3483 | 7.5.5 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 0 | 10.368 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.6 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO |  | 0 |  | 297655.76 |  | 0 |  | 221137.95 |  | 76517.75 |  | 0 |  | 297655.7 |  | 0.06 | 0
SEINFRA | C1179 | 7.6.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 533.5004 | 32.292 | 17227.79 |  | 0 | 313.1604 | 10112.57 | 220.34 | 7115.22 |  | 0 | 533.5004 | 17227.79 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1181 | 7.6.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 0 | 40.9319 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1178 | 7.6.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 0 | 51.516 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1186 | 7.6.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 1500.0055 | 14.304 | 21456.08 |  | 0 | 418.2408 | 5982.52 | 1081.7647 | 15473.56 |  | 0 | 1500.0055 | 21456.08 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1709 | 7.6.5 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 577 | 2.976 | 1717.15 |  | 0 | 315.2412 | 938.16 | 261.76 | 779 |  | 0 | 577.0012 | 1717.16 | -0.0012 | -0.01 | 0
SEINFRA | C1020 | 7.6.6 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 45 | 8.472 | 381.24 |  | 0 | 40 | 338.88 | 5 | 42.36 |  | 0 | 45 | 381.24 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1165 | 7.6.7 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM | M | 0 | 47.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S09527 | 7.6.8 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATÉ (100 x 300) mm | m | 0 | 26.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.6.9 | SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 500 | 10.86 | 5430 |  | 0 | 400 | 4344 | 100 | 1086 |  | 0 | 500 | 5430 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3484 | 7.6.10 | SUPORTE DE EQUIPAMENTOS | UN | 1000 | 26.904 | 26904 |  | 0 | 100 | 2690.4 | 900 | 24213.6 |  | 0 | 1000 | 26904 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0616 | 7.6.11 | CAIXA ESTAMPADA 4''X6''-CHAPA 18 | UN | 50 | 19.476 | 973.8 |  | 0 | 50 | 973.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 973.8 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4762 | 7.6.12 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 500 | 10.62 | 5310 |  | 0 | 400 | 4248 | 100 | 1062 |  | 0 | 500 | 5310 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0626 | 7.6.13 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 0 | 34.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0629 | 7.6.14 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM | UN | 0 | 209.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0540 | 7.6.15 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 21483.889 | 7.15 | 153609.81 |  | 0 | 18361.02 | 131281.29 | 3122.869 | 22328.51 |  | 0 | 21483.889 | 153609.8 | 0 | 0.01 | 0
SEINFRA | C0534 | 7.6.16 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 5102.04 | 9.3 | 47448.97 |  | 0 | 5102.04 | 47448.97 |  | 0 |  | 0 | 5102.04 | 47448.97 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0537 | 7.6.17 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 256.0241 | 11.844 | 3032.35 |  | 0 | 0 | 0 | 256.02 | 3032.3 |  | 0 | 256.02 | 3032.3 | 0.0040701 | 0.05 | 0
SEINFRA | C0869 | 7.6.18 | CABO COBRE NU 35MM2 | M | 0 | 73.128 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4558 | 7.6.19 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 0 | 11.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0860 | 7.6.20 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 | UN | 0 | 14.616 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3483 | 7.6.21 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 22 | 10.368 | 228.1 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 228.1 |  | 0 | 22 | 228.1 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S07926 | 7.6.22 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 | un | 43 | 3.1501 | 135.46 |  | 0 | 0 | 0 | 43 | 135.46 |  | 0 | 43 | 135.46 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1890 | 7.6.23 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 84 | 30.612 | 2571.41 |  | 0 | 77 | 2357.12 | 7 | 214.28 |  | 0 | 84 | 2571.4 | 0 | 0.01 | 0
SEINFRA | C1894 | 7.6.24 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L | UN | 29 | 41.58 | 1205.82 |  | 0 | 29 | 1205.82 |  | 0 |  | 0 | 29 | 1205.82 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1479 | 7.6.25 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | UN | 7 | 37.08 | 259.56 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 259.56 |  | 0 | 7 | 259.56 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S10850 | 7.6.26 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 0 | 18.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.6.27 | SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 105 | 10.86 | 1140.3 |  | 0 | 105 | 1140.3 |  | 0 |  | 0 | 105 | 1140.3 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.6.28 | SAIDA LATERAL PARA PERFILADO 38X38MM | UN | 0 | 34.875 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1158 | 7.6.29 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM | M | 0 | 63.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1160 | 7.6.30 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM | M | 0 | 71.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1492 | 7.6.31 | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO | UN | 10 | 28.824 | 288.24 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 288.24 |  | 0 | 10 | 288.24 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1479 | 7.6.32 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | UN | 7 | 37.08 | 259.56 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 259.56 |  | 0 | 7 | 259.56 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0467 | 7.6.33 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 233 | 9.984 | 2326.27 |  | 0 | 233 | 2326.27 |  | 0 |  | 0 | 233 | 2326.27 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0469 | 7.6.34 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 200 | 13.176 | 2635.2 |  | 0 | 200 | 2635.2 |  | 0 |  | 0 | 200 | 2635.2 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0466 | 7.6.35 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 362 | 8.604 | 3114.65 |  | 0 | 362 | 3114.65 |  | 0 |  | 0 | 362 | 3114.65 | 0 | 0 | 0
|  | 7.7 | DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS |  | 0 |  | 215867.7 |  | 0 |  | 155700.33 |  | 60167.37 |  | 0 |  | 215867.7 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1179 | 7.7.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 200 | 32.292 | 6458.4 |  | 0 | 103.02 | 3326.72 | 96.98 | 3131.68 |  | 0 | 200 | 6458.4 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1181 | 7.7.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 0 | 40.932 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1178 | 7.7.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 0 | 51.516 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1186 | 7.7.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 979.9999 | 14.304 | 14017.92 |  | 0 | 614.04 | 8783.23 | 365.9599 | 5234.69 |  | 0 | 979.9999 | 14017.92 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1197 | 7.7.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 1538.16 | 32.784 | 50427.04 |  | 0 | 1538.16 | 50427.04 |  | 0 |  | 0 | 1538.16 | 50427.04 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1188 | 7.7.6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' | M | 105.06 | 26.976 | 2834.1 |  | 0 | 105.06 | 2834.1 |  | 0 |  | 0 | 105.06 | 2834.1 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1709 | 7.7.7 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 500 | 2.976 | 1488 |  | 0 | 400 | 1190.4 | 100 | 297.6 |  | 0 | 500 | 1488 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1710 | 7.7.8 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | UN | 95 | 4.572 | 434.34 |  | 0 | 80 | 365.76 | 15 | 68.58 |  | 0 | 95 | 434.34 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1711 | 7.7.9 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4'' | UN | 70 | 6.72 | 470.4 |  | 0 | 60 | 403.2 | 10 | 67.2 |  | 0 | 70 | 470.4 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1020 | 7.7.10 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 400 | 8.472 | 3388.8 |  | 0 | 300 | 2541.6 | 100 | 847.2 |  | 0 | 400 | 3388.8 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1021 | 7.7.11 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' | UN | 40 | 11.712 | 468.48 |  | 0 | 40 | 468.48 |  | 0 |  | 0 | 40 | 468.48 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1022 | 7.7.12 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4'' | UN | 20 | 15.984 | 319.68 |  | 0 | 18 | 287.71 | 2 | 31.97 |  | 0 | 20 | 319.68 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4762 | 7.7.13 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 144 | 10.62 | 1529.28 |  | 0 | 88 | 934.56 | 56 | 594.72 |  | 0 | 144 | 1529.28 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4761 | 7.7.14 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | UN | 300 | 13.416 | 4024.8 |  | 0 | 50 | 670.8 | 250 | 3354 |  | 0 | 300 | 4024.8 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0626 | 7.7.15 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 4 | 34.2 | 136.8 |  | 0 | 4 | 136.8 |  | 0 |  | 0 | 4 | 136.8 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0628 | 7.7.16 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 1 | 99.48 | 99.48 |  | 0 | 1 | 99.48 |  | 0 |  | 0 | 1 | 99.48 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0627 | 7.7.17 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UN | 1 | 60.588 | 60.59 |  | 0 | 1 | 60.59 |  | 0 |  | 0 | 1 | 60.59 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0626 | 7.7.18 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 20 | 34.2 | 684 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 684 |  | 0 | 20 | 684 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0540 | 7.7.19 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 11297.1138 | 7.3 | 82468.93 |  | 0 | 9182.193 | 67030.01 | 2114.9208 | 15438.92 |  | 0 | 11297.1138 | 82468.93 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0534 | 7.7.20 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 2148.5016 | 10.512 | 22585.05 |  | 0 | 0 | 0 | 2148.5016 | 22585.05 |  | 0 | 2148.5016 | 22585.05 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0537 | 7.7.21 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 976.7101 | 11.844 | 11568.15 |  | 0 | 413.1 | 4892.75 | 563.6101 | 6675.4 |  | 0 | 976.7101 | 11568.15 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1890 | 7.7.22 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 55 | 30.612 | 1683.66 |  | 0 | 40 | 1224.48 | 15 | 459.18 |  | 0 | 55 | 1683.66 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1894 | 7.7.23 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L | UN | 18 | 41.58 | 748.44 |  | 0 | 10 | 415.8 | 8 | 332.64 |  | 0 | 18 | 748.44 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1893 | 7.7.24 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T- X- L | UN | 13 | 60.756 | 789.83 |  | 0 | 7 | 425.29 | 6 | 364.54 |  | 0 | 13 | 789.83 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4535 | 7.7.25 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM | M | 40.8 | 177.864 | 7256.85 |  | 0 | 40.8 | 7256.85 |  | 0 |  | 0 | 40.8 | 7256.85 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4793 | 7.7.26 | PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"X4" EM INOX OU LATÃO | UN | 10 | 72.012 | 720.12 |  | 0 | 10 | 720.12 |  | 0 |  | 0 | 10 | 720.12 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0466 | 7.7.27 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 140 | 8.604 | 1204.56 |  | 0 | 140 | 1204.56 |  | 0 |  | 0 | 140 | 1204.56 | 0 | 0 | 0
|  | 7.8 | DISTRIBUIÇÃO - AR CONDICIONADO |  | 0 |  | 9993.82 |  | 0 |  | 8604.54 |  | 1389.28 |  | 0 |  | 9993.82 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1179 | 7.8.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 0 | 32.292 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1181 | 7.8.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 0 | 40.932 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1178 | 7.8.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 0 | 51.5161 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1186 | 7.8.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 71.4 | 14.304 | 1021.31 |  | 0 | 71.4 | 1021.31 |  | 0 |  | 0 | 71.4 | 1021.31 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1197 | 7.8.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 0 | 32.7837 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1188 | 7.8.6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' | M | 0 | 26.9761 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1709 | 7.8.7 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 12 | 2.976 | 35.71 |  | 0 | 12 | 35.71 |  | 0 |  | 0 | 12 | 35.71 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1710 | 7.8.8 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | UN | 0 | 4.572 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1711 | 7.8.9 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4'' | UN | 0 | 6.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1020 | 7.8.10 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 5 | 8.472 | 42.36 |  | 0 | 5 | 42.36 |  | 0 |  | 0 | 5 | 42.36 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1021 | 7.8.11 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' | UN | 0 | 11.712 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1022 | 7.8.12 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4'' | UN | 0 | 15.984 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1165 | 7.8.13 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM | M | 0 | 60.804 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4762 | 7.8.14 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 100 | 10.62 | 1062 |  | 0 | 100 | 1062 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1062 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4761 | 7.8.15 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | UN | 30 | 13.416 | 402.48 |  | 0 | 20 | 268.32 | 10 | 134.16 |  | 0 | 30 | 402.48 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0626 | 7.8.16 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 0 | 34.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0628 | 7.8.17 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 0 | 99.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0627 | 7.8.18 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UN | 0 | 60.588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0534 | 7.8.19 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 0 | 10.512 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0537 | 7.8.20 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 0 | 11.844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1890 | 7.8.21 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 100 | 30.612 | 3061.2 |  | 0 | 80 | 2448.96 | 20 | 612.24 |  | 0 | 100 | 3061.2 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1894 | 7.8.22 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L | UN | 24 | 41.58 | 997.92 |  | 0 | 10 | 415.8 | 14 | 582.12 |  | 0 | 24 | 997.92 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1893 | 7.8.23 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T- X- L | UN | 1 | 60.756 | 60.76 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.76 |  | 0 | 1 | 60.76 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0467 | 7.8.24 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 80 | 9.984 | 798.72 |  | 0 | 80 | 798.72 |  | 0 |  | 0 | 80 | 798.72 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0469 | 7.8.25 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 60 | 13.176 | 790.56 |  | 0 | 60 | 790.56 |  | 0 |  | 0 | 60 | 790.56 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0466 | 7.8.26 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 200 | 8.604 | 1720.8 |  | 0 | 200 | 1720.8 |  | 0 |  | 0 | 200 | 1720.8 | 0 | 0 | 0
|  | 7.9 | ATERRAMENTO E SPDA |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1197 | 7.9.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 0 | 32.7841 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0518 | 7.9.2 | CABO COBRE NU 16MM2 | M | 0 | 28.6561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0869 | 7.9.3 | CABO COBRE NU 35MM2 | M | 0 | 73.128 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0521 | 7.9.4 | CABO COBRE NU 50MM2 | M | 0 | 76.968 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S08795 | 7.9.5 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | un | 0 | 37.5156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.9.6 | GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP | UN | 0 | 12.7951 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.9.7 | GANCHO OLHAL | UN | 0 | 20.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3911 | 7.9.8 | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY | UN | 0 | 15.804 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0325 | 7.9.9 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 0 | 449.736 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4853 | 7.9.10 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO | UN | 0 | 600.756 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3910 | 7.9.11 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m GCW 19L30 BURDY | UN | 0 | 186.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3909 | 7.9.12 | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | UN | 0 | 47.688 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3909 | 7.9.13 | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | UN | 0 | 47.688 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0860 | 7.9.14 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 | UN | 0 | 14.616 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.10 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |  | 0 |  | 470427.34 |  | 0 | 0 | 11485.02 | 0 | 0 | 0 | 458942.23 |  | 470427.25 |  | 0.09 | 0
SEINFRA | C1179 | 7.10.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 0 | 32.292 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0629 | 7.10.2 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM | UN | 0 | 213.144 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C5176 | 7.10.3 | CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMÍNIO | UN | 0 | 52.104 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4558 | 7.10.4 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 0 | 11.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | c2275 | 7.10.5 | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO | UN | 0 | 310.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | c4041 | 7.10.6 | DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL | UN | 0 | 277.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | c4177 | 7.10.7 | DETECTOR TERMO-VELOCIMÉTRICO, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220 VAC, OPERAÇÃO EM REDE - INSTALADO | UN | 0 | 428.472 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | c4042 | 7.10.8 | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO | UN | 0 | 269.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1184 | 7.10.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 546.91 | 21 | 11485.11 |  | 0 | 546.9059 | 11485.02 |  | 0 |  | 0 | 546.9059 | 11485.02 | 0.0041225 | 0.09 | 0
SEINFRA | C3481 | 7.10.10 | CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=1" | UN | 0 | 9.048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1890 | 7.10.11 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 0 | 30.612 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0466 | 7.10.12 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 0 | 8.604 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CX0012 | 7.10.13 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNCIO - SDAI (WIRELESS) | UN | 1 | 458942.23 | 458942.23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 458942.23 | 1 | 458942.23 | 0 | 0 | 0
|  | 7.11 | INFRAESTRUTURA SECA - SISTEMAS ELETRÔNICOS |  | 0 |  | 138246.56 |  | 0 | 0 | 96273.61 | 0 | 41972.95 | 0 | 0 |  | 138246.56 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1179 | 7.11.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 104.04 | 32.292 | 3359.66 |  | 0 | 104.04 | 3359.66 |  | 0 |  | 0 | 104.04 | 3359.66 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1180 | 7.11.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" | M | 0 | 61.5241 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1183 | 7.11.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" | M | 0 | 85.896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1186 | 7.11.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 818.04 | 14.304 | 11701.24 |  | 0 | 818.04 | 11701.24 |  | 0 |  | 0 | 818.04 | 11701.24 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1197 | 7.11.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 0 | 32.7839 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1709 | 7.11.6 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 200 | 2.976 | 595.2 |  | 0 | 100 | 297.6 | 100 | 297.6 |  | 0 | 200 | 595.2 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1710 | 7.11.7 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | UN | 0 | 4.572 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1021 | 7.11.8 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 12 | 8.472 | 101.66 |  | 0 | 12 | 101.66 |  | 0 |  | 0 | 12 | 101.66 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4762 | 7.11.9 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 100 | 10.62 | 1062 |  | 0 | 80 | 849.6 | 20 | 212.4 |  | 0 | 100 | 1062 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4794 | 7.11.10 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4") | UN | 0 | 69.288 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4792 | 7.11.11 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V | UN | 266 | 34.2 | 9097.2 |  | 0 | 0 | 0 | 266 | 9097.2 |  | 0 | 266 | 9097.2 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4931 | 7.11.12 | TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4") | UN | 0 | 132.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1890 | 7.11.13 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 50 | 30.612 | 1530.6 |  | 0 | 50 | 1530.6 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1530.6 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1892 | 7.11.14 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T- X - L | UN | 0 | 68.412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1896 | 7.11.15 | PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T- X - L | UN | 0 | 93.168 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0619 | 7.11.16 | ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 2 | 185.28 | 370.56 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 370.56 |  | 0 | 2 | 370.56 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1155 | 7.11.17 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM | M | 530.4 | 96.336 | 51096.62 |  | 0 | 265.2 | 25548.31 | 265.2 | 25548.31 |  | 0 | 530.4 | 51096.62 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1154 | 7.11.18 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM | M | 104.04 | 112.956 | 11751.94 |  | 0 | 104.04 | 11751.94 |  | 0 |  | 0 | 104.04 | 11751.94 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4535 | 7.11.19 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM | M | 0 | 177.864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2301 | 7.11.20 | TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,ATE (100X100)MM | M | 260 | 94.548 | 24582.48 |  | 0 | 260 | 24582.48 |  | 0 |  | 0 | 260 | 24582.48 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2300 | 7.11.21 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)mm | M | 100 | 126.444 | 12644.4 |  | 0 | 100 | 12644.4 |  | 0 |  | 0 | 100 | 12644.4 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4537 | 7.11.22 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATÉ (100 x 300) mm | M | 40 | 161.172 | 6446.88 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 6446.88 |  | 0 | 40 | 6446.88 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S00715 | 7.11.23 | TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) | un | 0 | 6.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0469 | 7.11.24 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 100 | 13.176 | 1317.6 |  | 0 | 100 | 1317.6 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1317.6 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0466 | 7.11.25 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 150 | 8.604 | 1290.6 |  | 0 | 150 | 1290.6 |  | 0 |  | 0 | 150 | 1290.6 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0467 | 7.11.26 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 130 | 9.984 | 1297.92 |  | 0 | 130 | 1297.92 |  | 0 |  | 0 | 130 | 1297.92 | 0 | 0 | 0
|  | 7.12 | INFRAESTRUTURA SECA - SISTEMAS ELETRÔNICOS |  | 0 |  | 148662.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148662.02 |  | 148662.02 |  | 0 | 0
SEINFRA | C4809 | 7.12.1 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W | UN | 107 | 643.8662 | 68893.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107 | 68893.69 | 107 | 68893.69 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4805 | 7.12.2 | LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA | UN | 16 | 637.4407 | 10199.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 10199.05 | 16 | 10199.05 | 0 | 0
SEINFRA | C4100 | 7.12.3 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W | UN | 178 | 260.301 | 46333.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 178 | 46333.57 | 178 | 46333.57 | 0 | 0
SEINFRA | C4945 | 7.12.4 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA | UN | 84 | 132.6586 | 11143.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84 | 11143.33 | 84 | 11143.33 | 0 | 0
SEINFRA | 4394 | 7.12.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 38 | 318.2205 | 12092.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 12092.38 | 38 | 12092.38 | 0 | 0
|  | 7.13 | ILUMINAÇÃO CÊNICA-PLENÁRIO |  | 0 |  | 301100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387824 |  | 387824 |  | 0 | 0
PROPRIA | CXX22 | 7.13.1 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PLENÁRIO | UN | 1 | 301100 | 301100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 301100 | 1 | 301100 | 0 | 0 | 0
|  | 8.0 | LIMPEZA FINAL |  | 0 |  | 86724 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
SEINFRA | C1628 | 8.1 | LIMPEZA GERAL | M2 | 5500 | 15.768 | 86724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 86724 | 5500 | 86724 | 0 | 0 | 0
0

## ajustar aditivo (hidden)
|  |  | CONTRATO: 036/2024 PROCESSO Nº 06484/2024 ORDEM DE SERVIÇOS 28 JUN 2024 - INÍCIO EM 01 JUL 2024 |  |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO
|  |  | CLIENTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ | [15 empty] | 1494083.12
OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DE INCÊNDIO OCORRIDO NO EDIFÍCIO DO PLENÁRIO 13 DE MAIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
18791104.5
|  |  | ENDEREÇO: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 2807 - DIONÍSIO TORRES - FORTALEZA/CE |  |  |  |  | MEDIÇÃO: | 01 | MEDIÇÃO: | 02 | MEDIÇÃO: | 03 |  | PERÍODO: | 01 A 30 DE SET 2024 |  | 0
[5 empty] | VALOR DO CONTRATO |  | 18791104.5 |  | 5206801.3414 |  | 4604299.64 |  | 1494083.11 | AC MEDIDO | 11305184.1014 | SALDO | 7485920.3986 |  | 4385070.09
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR ($) | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |  | 17896290 | 24.5027
|  | 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 894814.5
PRÓPRIA | CXXXX | 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,76%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO | % | 100 | 8948.145 | 894814.5 | 27.7089 | 247942.92 | 24.5 | 219229.55 | 7.951 | 71146.81 | 60.1599 | 538319.28 | 39.8401 | 356495.22 | 0
|  | 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 907896.3 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 2.1 | PROJETOS |  |  |  | 225529.41 |  | 0 | 0 | 102578.55 | 0 | 43962.23 |  | 146540.78 |  |  | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 2.1.1 | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | CJ | 1 | 146540.78 | 146540.78 |  | 0 | 0.7 | 102578.55 | 0.3 | 43962.23 | 1 | 146540.78 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 2.1.2 | ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" | CJ | 1 | 78988.6342 | 78988.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78988.63 | 0
|  | 2.2 | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 288726.97 |  | 267175.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 267175.23 |  | 21551.74 | 0
SEINFRA | C0370 | 2.2.1 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 3 | 9138.458 | 27415.37 | 3 | 27415.37 |  | 0 |  | 0 | 3 | 27415.37 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2936 | 2.2.2 | REFEITÓRIOS | M2 | 83 | 480.756 | 39902.75 | 83 | 39902.75 |  | 0 |  | 0 | 83 | 39902.75 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2946 | 2.2.3 | SANITÁRIOS E CHUVEIROS | M2 | 83 | 363.06 | 30133.98 | 83 | 30133.98 |  | 0 |  | 0 | 83 | 30133.98 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0369 | 2.2.4 | BARRACÃO ABERTO | M2 | 86 | 203.604 | 17509.94 | 86 | 17509.94 |  | 0 |  | 0 | 86 | 17509.94 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2851 | 2.2.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 3 | 1672.956 | 5018.87 | 3 | 5018.87 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5018.87 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2849 | 2.2.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | 3 | 309.096 | 927.29 | 3 | 927.29 |  | 0 |  | 0 | 3 | 927.29 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2850 | 2.2.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 3 | 2485.356 | 7456.07 | 3 | 7456.07 |  | 0 |  | 0 | 3 | 7456.07 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1937 | 2.2.8 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 18 | 243.648 | 4385.66 | 10 | 2436.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2436.48 | 8 | 1949.18 | 0
SEINFRA | C3974 | 2.2.9 | TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M | M2 | 565.4 | 241.2 | 136374.48 | 565.4 | 136374.48 |  | 0 |  | 0 | 565.4 | 136374.48 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4873 | 2.2.10 | PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO | UN | 1 | 7409.724 | 7409.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7409.72 | 0
SEINFRA | C0143 | 2.2.11 | SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS | M | 30 | 352.788 | 10583.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10583.64 | 0
SEINFRA | C2937 | 2.2.12 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM | UN | 1 | 1609.2 | 1609.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1609.2 | 0
|  | 2.3 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  |  |  | 30450 |  | 10150 |  | 10150 |  | 10150 |  | 30450 |  | 0 | 0
PRÓPRIA | JCA-ADM-004 | 2.3.1 | CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO EM OBRAS | MES | 3 | 1250 | 3750 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 3 | 3750 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | JCA-ADM-003 | 2.3.2 | CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA | MES | 3 | 3500 | 10500 | 1 | 3500 | 1 | 3500 | 1 | 3500 | 3 | 10500 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | JCA-ADM-002 | 2.3.3 | CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MES | 3 | 1200 | 3600 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 3 | 3600 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | JCA-ADM-006 | 2.3.4 | CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA | MES | 3 | 1200 | 3600 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 3 | 3600 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | JCA-ADM-005 | 2.3.5 | CONSUMO MENSAL DE ÁGUA EM GARRAFÃO | MES | 3 | 3000 | 9000 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 3 | 9000 | 0 | 0 | 0
|  | 2.4 | PREPARAÇÃO DO TERRENO |  |  |  | 8058.38 |  | 4029.19 |  | 4029.19 |  | 0 |  | 8058.38 |  | 0 | 0
SEINFRA | C2102 | 2.4.1 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 1284 | 6.276 | 8058.38 | 642 | 4029.19 | 642 | 4029.19 | 0 | 0 | 1284 | 8058.38 | 0 | 0 | 1284
|  | 2.5 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 508.46 |  | 254.23 |  | 254.23 |  | 0 |  | 508.46 |  | 0 | 0
SEINFRA | C2873 | 2.5.1 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1284 | 0.396 | 508.46 | 642 | 254.23 | 642 | 254.23 | 0 | 0 | 1284 | 508.46 | 0 | 0 | 1284
|  | 2.6 | TRÂNSITO E SEGURANÇA |  |  |  | 1761 |  | 1761 |  | 0 |  | 0 |  | 1761 |  | 0 | 0
SEINFRA | C2947 | 2.6.1 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | UN | 50 | 22.332 | 1116.6 | 50 | 1116.6 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1116.6 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2949 | 2.6.2 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 150 | 4.296 | 644.4 | 150 | 644.4 |  | 0 |  | 0 | 150 | 644.4 | 0 | 0 | 0
|  | 2.7 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 352862.08 | [10 empty] | 0
|  | 2.7.1 | ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO |  |  |  | 53378.03 |  | 1856.73 |  | 829.56 |  | 0 |  | 2686.29 |  | 50691.74 | 0
SEINFRA | C1268 | 2.7.1.1 | ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M | M3 | 3927 | 4.404 | 17294.51 | 421.6 | 1856.73 | 188.3647 | 829.56 | 0 | 0 | 609.9647 | 2686.29 | 3317.0353 | 14608.22 | 1076.46
SEINFRA | C2800 | 2.7.1.2 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M | M2 | 528 | 68.34 | 36083.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 36083.52 | 0
|  | 2.7.2 | CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL |  |  |  | 179534.93 |  | 38553.73 |  | 17225.07 |  | 0 |  | 55778.8 |  | 123756.13 | 0
SEINFRA | C0710 | 2.7.2.1 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1963.5 | 5.82 | 11427.57 | 421.6 | 2453.71 | 188.3647 | 1096.28 |  | 0 | 609.9647 | 3549.99 | 1353.5353 | 7877.58 | 1076.46
SEINFRA | C2532 | 2.7.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | M3 | 1963.5 | 78.264 | 153671.36 | 421.6 | 32996.1 | 188.3647 | 14742.17 |  | 0 | 609.9647 | 47738.27 | 1353.5353 | 105933.09 | 1076.46
SINAPI | S10039 | 2.7.2.3 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 401 | 36 | 14436 | 86.22 | 3103.92 | 38.5172 | 1386.62 |  | 0 | 124.7372 | 4490.54 | 276.2628 | 9945.46 | 0
|  | 2.7.3 | ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  | 119949.12 |  | 3413.76 |  | 21978.76 |  | 0 |  | 25392.52 |  | 94556.6 | 0
SEINFRA | C0095 | 2.7.3.1 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | M2 | 705.29 | 42.672 | 30096.13 | 80 | 3413.76 | 133.7295 | 5706.51 |  | 0 | 213.7295 | 9120.27 | 491.5605 | 20975.86 | 172
SEINFRA | C0331 | 2.7.3.2 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 1788.76 | 50.232 | 89852.99 |  | 0 | 323.942 | 16272.25 |  | 0 | 323.942 | 16272.25 | 1464.818 | 73580.74 | 0
|  | 3.0 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 228547.84 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 92178.95 |  | 86816.32 |  | 1225.37 |  | 0 |  | 88041.69 |  | 4137.26 | 0
SEINFRA | C1043 | 3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 11.18 | 85.44 | 955.22 | 4.7 | 401.57 | 6.48 | 553.65 | 0 | 0 | 11.18 | 955.22 | 0 | 0 | 11.18
SEINFRA | C1049 | 3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 4.16 | 370.224 | 1540.13 | 4.16 | 1540.13 |  | 0 |  | 0 | 4.16 | 1540.13 | 0 | 0 | 4.16
SEINFRA | C1056 | 3.1.3 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 100 | 5.388 | 538.8 | 100 | 538.8 |  | 0 |  | 0 | 100 | 538.8 | 0 | 0 | 100
SEINFRA | C2993 | 3.1.4 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI | M2 | 745.4 | 8.76 | 6529.7 | 303.08 | 2654.98 | 69.6152 | 609.83 | 0 | 0 | 372.6952 | 3264.81 | 372.7048 | 3264.89 | 303.08
SEINFRA | C3039 | 3.1.5 | RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 5527.89 | 6.276 | 34693.04 | 5388.89 | 33820.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5388.89 | 33820.67 | 139 | 872.37 | 5322.25
SEINFRA | C2210 | 3.1.6 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 15.54 | 22.788 | 354.13 | 15.54 | 354.13 |  | 0 |  | 0 | 15.54 | 354.13 | 0 | 0 | 15.54
SEINFRA | C2211 | 3.1.7 | RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 1.06 | 62.064 | 65.79 | 1.06 | 65.79 |  | 0 |  | 0 | 1.06 | 65.79 | 0 | 0 | 1.06
SINAPI | 97640 | 3.1.8 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 95.32 | 2.808 | 267.66 | 73.28 | 205.77 | 22.04 | 61.89 | 0 | 0 | 95.32 | 267.66 | 0 | 0 | 73.28
PRÓPRIA | PLAL-51286471 | 3.1.9 | REMOÇÃO DE BARRA EM INOX | M | 3.76 | 70.764 | 266.07 | 3.76 | 266.07 |  | 0 |  | 0 | 3.76 | 266.07 | 0 | 0 | 3.76
SEINFRA | C0702 | 3.1.10 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 295.34 | 36.612 | 10812.99 | 295.34 | 10812.99 |  | 0 |  | 0 | 295.34 | 10812.99 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2532 | 3.1.11 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | M3 | 295.34 | 78.264 | 23114.49 | 295.34 | 23114.49 |  | 0 |  | 0 | 295.34 | 23114.49 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S10039 | 3.1.12 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 354.4 | 36 | 12758.4 | 354.4 | 12758.4 |  | 0 |  | 0 | 354.4 | 12758.4 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3040 | 3.1.13 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | M2 | 24 | 11.772 | 282.53 | 24 | 282.53 |  | 0 |  | 0 | 24 | 282.53 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2 | ESCORAMENTOS |  |  |  | 13479.3 |  | 0 |  | 6110.62 |  | 7368.68 |  | 13479.3 |  | 0 | 0
SEINFRA | C1271 | 3.2.1 | LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES | M2 | 75 | 10.992 | 824.4 |  | 0 | 34 | 373.73 | 41 | 450.67 | 75 | 824.4 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3081 | 3.2.2 | ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL | M3 | 225 | 56.244 | 12654.9 |  | 0 | 102 | 5736.89 | 123 | 6918.01 | 225 | 12654.9 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3 | SUSTENTAÇÕES DIVERSAS |  |  |  | 17925.4 |  | 0 |  | 12116.77 |  | 5808.62 |  | 17925.39 |  | 0.01 | 0
SEINFRA | C0083 | 3.3.1 | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL | M2 | 1037.9 | 13.068 | 13563.28 |  | 0 | 863.1593 | 11279.77 | 174.74 | 2283.5 | 1037.8993 | 13563.27 | 0.00069 | 0.01 | 0
SEINFRA | C0086 | 3.3.2 | ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO | M2 | 150 | 5.58 | 837 |  | 0 | 150 | 837 |  | 0 | 150 | 837 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0087 | 3.3.3 | ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS | M2 | 272 | 12.96 | 3525.12 |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 3525.12 | 272 | 3525.12 | 3.6302e-05 | 0 | 0
|  | 3.4 | OUTROS ELEMENTOS |  |  |  | 104964.19 |  | 17494.03 | 0 | 34988.06 | 0 | 34988.06 |  | 87470.15 |  | 17494.04 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 3.4.1 | ALUGUEL DE PLATAFORMA ARTICULADA A DIESEL, DIMENSÕES 0,80X2,40M, ALCANCE HORIZONTAL = 19,80M , ALTURA DE TRABALHO =41M E CAPACIDADE DE CARGA = 230KG | MÊS | 6 | 17494.032 | 104964.19 | 1 | 17494.03 | 2 | 34988.06 | 2 | 34988.06 | 5 | 87470.15 | 1 | 17494.04 | 0
|  | 4.0 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  | 2900047.98 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 4.1 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 5230.47 | [10 empty] | 0
|  | 4.1.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 5230.47 |  | 5230.47 |  | 0 |  | 0 |  | 5230.47 |  | 0 | 0
SINAPI | 96523 | 4.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 7.67 | 156.216 | 1198.18 | 7.67 | 1198.18 |  | 0 |  | 0 | 7.67 | 1198.18 | 0 | 0 | 6.35
SINAPI | 93382 | 4.1.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 6.85 | 53.088 | 363.65 | 6.85 | 363.65 |  | 0 |  | 0 | 6.85 | 363.65 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 100990 | 4.1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 2.06 | 7.368 | 15.18 | 2.06 | 15.18 |  | 0 |  | 0 | 2.06 | 15.18 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 95875 | 4.1.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 61.73 | 3.132 | 193.34 | 61.73 | 193.34 |  | 0 |  | 0 | 61.73 | 193.34 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 96532 | 4.1.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 5.26 | 325.548 | 1712.38 | 5.26 | 1712.38 |  | 0 |  | 0 | 5.26 | 1712.38 | 0 | 0 | 2.52
SINAPI | 96558 | 4.1.1.6 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 0.82 | 787.716 | 645.93 | 0.82 | 645.93 |  | 0 |  | 0 | 0.82 | 645.93 | 0 | 0 | 0.82
SINAPI | 96543 | 4.1.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5.4 | 26.712 | 144.24 | 5.4 | 144.24 |  | 0 |  | 0 | 5.4 | 144.24 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 96545 | 4.1.1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 25.2 | 22.032 | 555.21 | 25.2 | 555.21 |  | 0 |  | 0 | 25.2 | 555.21 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 96546 | 4.1.1.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.8 | 19.344 | 402.36 | 20.8 | 402.36 |  | 0 |  | 0 | 20.8 | 402.36 | 0 | 0 | 0
|  | 4.2 | ESTRUTURA |  |  |  | 54006.21 |  | 53760.14 |  | 244.5 |  | 0 |  | 54004.64 |  | 1.57 | 0
SINAPI | 92431 | 4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9.3 | 78.624 | 731.2 | 9.3 | 731.2 |  | 0 |  | 0 | 9.3 | 731.2 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 92467 | 4.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 99.16 | 146.784 | 14555.1 | 99.1616 | 14555.34 | -0.001592 | -0.24 |  | 0 | 99.16 | 14555.1 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 103760 | 4.2.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 56.32 | 165.144 | 9300.91 | 56.32 | 9300.91 |  | 0 |  | 0 | 56.32 | 9300.91 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 103672 | 4.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.56 | 776.088 | 434.61 | 0.558 | 433.06 |  | 0 |  | 0 | 0.558 | 433.06 | 0.002 | 1.55 | 0
SINAPI | 103675 | 4.2.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 15.92 | 777.036 | 12370.41 | 15.92 | 12370.41 |  | 0 |  | 0 | 15.92 | 12370.41 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 92759 | 4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.9 | 21.132 | 293.73 | 13.9 | 293.73 |  | 0 |  | 0 | 13.9 | 293.73 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 92760 | 4.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 266.2 | 19.788 | 5267.57 | 266.2 | 5267.57 |  | 0 |  | 0 | 266.2 | 5267.57 | -2.519e-06 | 0 | 0
SINAPI | 92762 | 4.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 59.9 | 16.428 | 984.04 | 53.3887 | 877.07 | 6.51 | 106.95 |  | 0 | 59.8987 | 984.02 | 0.0012762 | 0.02 | 0
SINAPI | 92763 | 4.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.2 | 13.74 | 456.17 | 33.1904 | 456.04 | 0.0096232 | 0.13 |  | 0 | 33.2 | 456.17 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 92764 | 4.2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 210.6 | 13.272 | 2795.08 | 210.6 | 2795.08 |  | 0 |  | 0 | 210.6 | 2795.08 | -4.3e-08 | 0 | 0
SINAPI | 92770 | 4.2.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 255.4 | 17.712 | 4523.64 | 255.4 | 4523.64 |  | 0 |  | 0 | 255.4 | 4523.64 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 92771 | 4.2.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 120.6 | 15.732 | 1897.28 | 111.85 | 1759.62 | 8.75 | 137.66 |  | 0 | 120.6 | 1897.28 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 92772 | 4.2.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.2 | 13.128 | 396.47 | 30.2 | 396.47 |  | 0 |  | 0 | 30.2 | 396.47 | 0 | 0 | 0
|  | 4.3 | ESCADA |  |  |  | 13510.3 |  | 13510.3 |  | 0 |  | 0 |  | 13510.3 |  | 0 | 0
SINAPI | 102048 | 4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 21.72 | 424.392 | 9217.79 | 21.72 | 9217.79 |  | 0 |  | 0 | 21.72 | 9217.79 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 103686 | 4.3.2 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.72 | 878.916 | 2390.65 | 2.72 | 2390.65 |  | 0 |  | 0 | 2.72 | 2390.65 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 95945 | 4.3.3 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 24.7 | 24.228 | 598.43 | 24.7 | 598.43 |  | 0 |  | 0 | 24.7 | 598.43 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 95946 | 4.3.4 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 68.4 | 19.056 | 1303.43 | 68.4 | 1303.43 |  | 0 |  | 0 | 68.4 | 1303.43 | 0 | 0 | 0
|  | 4.4 | CONTENÇÕES |  |  |  | 38761.63 |  | 0 |  | 14592.61 |  | 0 |  | 14592.61 |  | 24169.02 | 0
SEINFRA | C2802 | 4.4.1 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M | M2 | 306 | 126.672 | 38761.63 |  | 0 | 115.2 | 14592.61 | 0 | 0 | 115.2 | 14592.61 | 190.8 | 24169.02 | 0
|  | 4.5 | REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE LAJES, VIGAS E PILARES |  |  |  | 1304448.81 |  | 215858.55 | 0 | 520290.62 | 0 | 57483.94 |  | 793633.11 |  | 510815.7 | 0
SEINFRA | C1399 | 4.5.1 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | M2 | 150 | 148.272 | 22240.8 |  | 0 | 150 | 22240.8 | 0 | 0 | 150 | 22240.8 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | cxxxx | 4.5.2 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME ESPECIAL | M3XMÊS | 14982 | 29.27 | 438523.14 | 6509.04 | 190519.6 | 6509.04 | 190519.6 | 1963.92 | 57483.94 | 14982 | 438523.14 | 0 | 0 | 4984.84
SEINFRA | C0214 | 4.5.3 | ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 3000 | 16.404 | 49212 |  | 0 | 1312.83 | 21535.66 | 0 | 0 | 1312.83 | 21535.66 | 1687.17 | 27676.34 | 0
SEINFRA | C1523 | 4.5.4 | JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 540.36 | 20.652 | 11159.52 | 540.36 | 11159.52 |  | 0 |  | 0 | 540.36 | 11159.52 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0929 | 4.5.5 | CORTE EM CONCRETO DETERIORADO | M2 | 920 | 44.304 | 40759.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 920 | 40759.68 | 0
SEINFRA | C0094 | 4.5.6 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE | M2 | 920 | 44.304 | 40759.68 |  | 0 | 514.5432 | 22796.32 | 0 | 0 | 514.5432 | 22796.32 | 405.4568 | 17963.36 | 0
SEINFRA | C0098 | 4.5.7 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI | KG | 987 | 160.284 | 158200.31 |  | 0 | 604.8 | 96939.76 |  | 0 | 604.8 | 96939.76 | 382.2 | 61260.55 | 0
SEINFRA | C0220 | 4.5.8 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B | KG | 1200 | 31.056 | 37267.2 |  | 0 | 859.6582 | 26697.54 |  | 0 | 859.6582 | 26697.54 | 340.3418 | 10569.66 | 0
SEINFRA | C2830 | 4.5.9 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA P/FIXAÇÃO DE TELA | UN | 4027 | 6.612 | 26626.52 |  | 0 | 2417 | 15981.2 |  | 0 | 2417 | 15981.2 | 1610 | 10645.32 | 0
SEINFRA | C2900 | 4.5.10 | PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS | M2 | 60.62 | 30.2041 | 1830.97 |  | 0 | 46.2379 | 1396.57 |  | 0 | 46.2379 | 1396.57 | 14.3821 | 434.4 | 0
SEINFRA | C3114 | 4.5.11 | SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS | KG | 118 | 189.024 | 22304.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118 | 22304.83 | 0
SEINFRA | C0834 | 4.5.12 | CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA | M3 | 80 | 5694.552 | 455564.16 | 2.49 | 14179.43 | 21.4562 | 122183.17 |  | 0 | 23.9462 | 136362.6 | 56.0538 | 319201.56 | 2.49
|  | 4.6 | HIDROJATEAMENTO |  |  |  | 1484090.56 |  | 1080851.85 | 0 | 403238.72 | 0 | 0 |  | 1484090.57 |  | -0.01 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 4.6.1 | HIDROJATEAMENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 7100.64 | 194.1 | 1378234.22 | 5023.16 | 974995.36 | 2077.48 | 403238.87 | 0 | 0 | 7100.64 | 1378234.23 | 0 | -0.01 | 5023.16
PRÓPRIA | CXXXX | 4.6.2 | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 1420.128 | 74.54 | 105856.34 | 1420.13 | 105856.49 | -0.002 | -0.15 |  | 0 | 1420.128 | 105856.34 | 0 | 0 | 1420.13
|  | 5.0 | REFORMA |  |  |  | 5655299.93 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 5.1 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 3374.76 |  | 0 | 0 | 3374.76 | 0 | 0 |  | 3374.76 |  | 0 | 0
SEINFRA | C0047 | 5.1.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm | M2 | 33.73 | 51.384 | 1733.18 |  | 0 | 33.73 | 1733.18 | 0 | 0 | 33.73 | 1733.18 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 96358 | 5.1.2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | 10.35 | 126.936 | 1313.79 |  | 0 | 10.35 | 1313.79 |  | 0 | 10.35 | 1313.79 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 93202 | 5.1.3 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 8.84 | 37.08 | 327.79 |  | 0 | 8.84 | 327.79 | 0 | 0 | 8.84 | 327.79 | 0 | 0 | 0
|  | 5.2 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 3983078.44 |  | 1792058.4062 |  | 982037.74 |  | 0 |  | 2774096.1462 |  | 1208982.2938 | 0
SEINFRA | C0776 | 5.2.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 59.49 | 10.392 | 618.22 |  | 0 | 59.49 | 618.22 |  | 0 | 59.49 | 618.22 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2110 | 5.2.2 | REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm | M2 | 59.49 | 57.312 | 3409.49 |  | 0 | 59.49 | 3409.49 |  | 0 | 59.49 | 3409.49 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.3 | FORN. E INST. CARPETE ASTRAL | M² | 4381.2 | 327.1302 | 1433222.89 | 2628.72 | 859933.7342 | 1752.48 | 573289.16 |  | 0 | 4381.2 | 1433222.8942 | 0 | -0.004232 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.4 | FORN. E INST. PISO VINILICO AMBIENTA | M² | 108 | 328.8 | 35510.4 | 64.8 | 21306.24 | 43.1971 | 14203.21 |  | 0 | 107.9971 | 35509.45 | 0.0029 | 0.95 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.5 | FORN. E INST. PISO BORRACHA | M² | 252 | 218.4 | 55036.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252 | 55036.8 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.6 | FORN. E INST. FORRO FIBRA MINERAL TEGULAR | M² | 144 | 732 | 105408 | 86.4 | 63244.8 | 0 | 0 |  | 0 | 86.4 | 63244.8 | 57.6 | 42163.2 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.7 | FORN. E INST. FORRO FGE C/ PLACA RF DE 15MM | M² | 1008 | 198 | 199584 | 604.8 | 119750.4 | 403.1951 | 79832.63 |  | 0 | 1007.9951 | 199583.03 | 0.0049 | 0.97 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.8 | FORN. E INST. DRYWALL C/ MONTANTE 48 4RF 15MM | M² | 776.16 | 441.6 | 342752.26 | 465.696 | 205651.3536 | 0 | 0 |  | 0 | 465.696 | 205651.3536 | 310.464 | 137100.9064 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.9 | FORN. E INST. DRYWALL C/ MONTANTE 48 2RF 15MM | M² | 249.84 | 462 | 115426.08 | 149.904 | 69255.648 | 0 | 0 |  | 0 | 149.904 | 69255.648 | 99.936 | 46170.432 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.10 | FORN. E INST. LÃ DE VIDRO 50MM | M² | 1501.2 | 118.8 | 178342.56 | 900.72 | 107005.536 |  | 0 |  | 0 | 900.72 | 107005.536 | 600.48 | 71337.024 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.11 | FORN. E INST. DRYWALL C/ MONTANTE 48 1RF | M² | 341.28 | 220.8 | 75354.62 | 204.768 | 45212.7744 | 28.03 | 6189.02 |  | 0 | 232.798 | 51401.7944 | 108.482 | 23952.8256 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.12 | FORN. E INST. REVESTIMENTO METÁLICO 84R (PLENARIO) | M² | 38.88 | 1140 | 44323.2 | 23.328 | 26593.92 | 15.55 | 17727 |  | 0 | 38.878 | 44320.92 | 0.002 | 2.28 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.13 | FORN. E INST. REVESTIMENTO METÁLICO MINEWAVE (GALERIA) | M² | 304.56 | 1500 | 456840 | 182.736 | 274104 | 121.818 | 182727 |  | 0 | 304.554 | 456831 | 0.006 | 9 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.14 | FORN. E INST. PISO TÁTIL ELEMENTO SOLTO P/ CARPETE | ML | 864 | 572.4 | 494553.6 |  | 0 | 29.68 | 16988.83 |  | 0 | 29.68 | 16988.83 | 834.32 | 477564.77 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.15 | FORN. E INST. DIVISÓRIA SANITARIA NEOCOM ALCOPLAC NORMATIZADO | M² | 84.96 | 2376 | 201864.96 |  | 0 | 23.184 | 55085.18 |  | 0 | 23.184 | 55085.18 | 61.776 | 146779.78 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.16 | FORN. E INST. FORRO GESSO C/ PELICULA PVC | M² | 144 | 222 | 31968 |  | 0 | 144 | 31968 |  | 0 | 144 | 31968 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.17 | FORN. E INST. REVESTIMENTO ILTEC PLANO 25MM | M² | 341.28 | 612 | 208863.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 341.28 | 208863.36 | 0
PROPRIA | CXX01 | 5.2.18 | REVESTIMENTO EM GRANITO SÃO GABRIEL | M² |  | 452.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROPRIA | CXX02 | 5.2.19 | REVESTIMENTO EM GRANITO VERDE GUATEMALA | M² |  | 3658.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4442 | 5.2.20 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | M2 |  | 111.8126 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1126 | 5.2.21 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | M2 |  | 24.6671 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4434 | 5.2.22 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | M2 |  | 180.5173 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1427 | 5.2.23 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 |  | 14.6437 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.3 | PISOS |  |  |  | 195256.81 | [10 empty] | 0
|  | 5.3.1 | PISOS INTERNOS |  |  |  | 195256.81 |  | 0 |  | 0 |  | 3163.62 |  | 3163.62 |  | 192093.19 | 0
SEINFRA | C2284 | 5.3.1.1 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 4.85 | 123.468 | 598.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 598.82 | 0
SINAPI | 101727 | 5.3.1.2 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 101.4 | 297.264 | 30142.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 30142.57 | 0
SINAPI | 98681 | 5.3.1.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 66.24 | 47.76 | 3163.62 |  | 0 | 0 | 0 | 66.24 | 3163.62 | 66.24 | 3163.62 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S11902 | 5.3.1.4 | Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022 | m | 800 | 187.908 | 150326.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 150326.4 | 0
PRÓPRIA | PLAL-87653767 | 5.3.1.5 | PERFIL SOBREPOR ESCADA COM ANTIDERRAPANTE E LED | UN | 19 | 580.284 | 11025.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11025.4 | 0
|  | 5.4 | PISOS EXTERNOS |  |  |  | 5603.33 |  | 0 |  | 5603.33 |  | 0 |  | 5603.33 |  | 0 | 0
SINAPI | 94962 | 5.4.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 10.63 | 527.124 | 5603.33 |  | 0 | 10.63 | 5603.33 | 0 | 0 | 10.63 | 5603.33 | 0 | 0 | 0
|  | 5.5 | PINTURA |  |  |  | 114008.43 | [10 empty] | 0
|  | 5.5.1 | PAREDES E FORROS |  |  |  | 85098.9 | [10 empty] | 0
|  | 5.5.1.1 | PAREDES |  |  |  | 85098.9 |  | 794.4451 |  | 0 |  | 65728.86 |  | 66523.3051 |  | 18575.5949 | 0
SEINFRA | C1208 | 5.5.1.1.1 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | M2 | 43.96 | 18.072 | 794.45 | 43.96 | 794.4451 |  | 0 | 0 | 0 | 43.96 | 794.4451 | 0 | 0.00488 | 0
SEINFRA | C4167 | 5.5.1.1.2 | LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | M2 | 2123.11 | 35.904 | 76228.14 |  | 0 | 0 | 0 | 1644.9877 | 59061.64 | 1644.9877 | 59061.64 | 478.1223 | 17166.5 | 0
SINAPI | 88485 | 5.5.1.1.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2123.11 | 3.804 | 8076.31 |  | 0 | 0 | 0 | 1752.6864 | 6667.22 | 1752.6864 | 6667.22 | 370.4236 | 1409.09 | 0
|  | 5.5.2 | FORROS |  |  |  | 28909.53 |  | 0 |  | 0 |  | 26895.68 |  | 26895.68 |  | 2013.85 | 0
PRÓPRIA | PLAL-40417608 | 5.5.2.1 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E RETOQUES | m2 | 51.57 | 30.552 | 1575.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.57 | 1575.57 | 0
SINAPI | 88484 | 5.5.2.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1047.76 | 4.512 | 4727.49 |  | 0 | 0 | 0 | 1030.96 | 4651.69 | 1030.96 | 4651.69 | 16.8 | 75.8 | 0
SINAPI | 88488 | 5.5.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1047.76 | 21.576 | 22606.47 |  | 0 | 0 | 0 | 1030.96 | 22243.99 | 1030.96 | 22243.99 | 16.8 | 362.48 | 0
|  | 5.6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 34.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34.75 | 0
SEINFRA | C1280 | 5.6.1 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 1 | 34.752 | 34.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.75 | 0
ORSE | 03545 | 5.6.2 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN |  | 884.2705 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORSE | 03546 | 5.6.3 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN |  | 802.576 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORSE | 03547 | 5.6.4 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | UN |  | 823.9421 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORSE | 03628 | 5.6.5 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN |  | 939.8174 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORSE | 03629 | 5.6.6 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN |  | 968.723 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX014 | 5.6.7 | Corrimão em madeira maciça cedro de 145 mm, com cantos arredondados, aplicados sobre alvenaria, com verniz escuro ipê | M |  | 499.384 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX015 | 5.6.8 | Corrimão em madeira maciça de 90 mm, com cantos arredondados, com verniz escuro ipê | M |  | 337.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX016 | 5.6.9 | Corrimão em madeira maciça de 90 mm, com cantos arredondados, cavilha central de 70 mm x 10 mm para encaixe em alvenaria existente, com verniz escuro ipê | M |  | 334.023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.7 | SUPERFÍCIES METÁLICAS |  |  |  | 576.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 576.58 | 0
SEINFRA | C1279 | 5.7.1 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 9.24 | 62.4 | 576.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 576.58 | 0
|  | 5.8 | REVESTIMENTO |  |  |  | 2623.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2623.87 | 0
PRÓPRIA | PLAL-23797437 | 5.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1-1:3 (CIMENTO E AREIA) | m2 | 32.94 | 22.74 | 749.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 749.06 | 0
SINAPI | 90409 | 5.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 32.94 | 56.916 | 1874.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 1874.81 | 0
|  | 5.9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 351374.32 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 5.9.1 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 351374.32 |  | 0 |  | 0 |  | 250739.34 |  | 250739.34 |  | 100634.98 | 0
SEINFRA | C1964 | 5.9.1.1 | PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20m E ALT.=2,10 A 2,40 m | UN | 7 | 2469.9 | 17289.3 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 9879.6 | 4 | 9879.6 | 3 | 7409.7 | 0
SEINFRA | C2216 | 5.9.1.2 | REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO | M2 | 14.49 | 115.644 | 1675.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 1675.68 | 0
SEINFRA | C2666 | 5.9.1.3 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 2 | 2553.24 | 5106.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1536 | 392.18 | 0.1536 | 392.18 | 1.8464 | 4714.3 | 0
SEINFRA | C4428 | 5.9.1.4 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA | UN | 1 | 1415.496 | 1415.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1415.5 | 0
SEINFRA | C1989 | 5.9.1.5 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m | UN | 1 | 1384.656 | 1384.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1384.66 | 0
PRÓPRIA | PLAL-70613259 | 5.9.1.6 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 10.81 | 2264.124 | 24475.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 24475.18 | 0
PRÓPRIA | PLAL-01572924 | 5.9.1.7 | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 - FIXADO NA PAREDE | M | 20.58 | 708.66 | 14584.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 14584.22 | 0
SINAPI | 99841 | 5.9.1.8 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 1.26 | 1376.004 | 1733.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1733.77 | 0
SEINFRA | C0924 | 5.9.1.9 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX | M | 1.26 | 388.812 | 489.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 489.9 | 0
PRÓPRIA | PLAL-17658120 | 5.9.1.10 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. | m | 1.94 | 1561.368 | 3029.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 3029.05 | 0
PRÓPRIA | PLAL-20476485 | 5.9.1.11 | ALUMINIO COMPOSTO CHAPA PERFURADA A LASER 2MM | m2 | 372.7 | 622.752 | 232099.67 |  | 0 | 0 | 0 | 318.159 | 198134.15 | 318.159 | 198134.15 | 54.541 | 33965.52 | 0
PRÓPRIA | PLAL-19014758 | 5.9.1.12 | PERFIL DE ALUMÍNIO "U" DE 50 X 50 MM | M | 468 | 90.456 | 42333.41 |  | 0 | 0 | 0 | 468 | 42333.41 | 468 | 42333.41 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4728 | 5.9.1.13 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12.15 | 473.868 | 5757.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 5757.5 | 0
PRÓPRIA | CXX03 | 5.9.1.14 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P9 -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(0,99x2,298M) | UN |  | 3014.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX04 | 5.9.1.15 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P12 -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(1,234x2,260M) | UN |  | 3694.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX05 | 5.9.1.16 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P12A -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(1,171x2,313M) | UN |  | 3588.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX06 | 5.9.1.17 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P12B -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(1,000x2,300M) | UN |  | 3047.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX07 | 5.9.1.18 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P12C -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(1,015x2,296M) | UN |  | 3087.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX08 | 5.9.1.19 | PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA-TIPO P12D -VIDRO TEMPERADO-PUXADOR INOX REDONDO DE 500MM-COM MOLA DE PISO-(1,071x2,290M) | UN |  | 3249.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX09 | 5.9.1.20 | ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM-FIXAÇÃO COM PERFIL "U" EM ALUMINIO | M² |  | 843.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX010 | 5.9.1.21 | GUARDA CORPO EM MODULOS EM VIDRO TEMPERADO 8 MM COM DUAS CAMADAS COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA E METALON EM AÇO INOX (55,080x1,80) | M² |  | 2907.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX011 | 5.9.1.22 | ESQUADRIAS EM MODULOS EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM PARA FACHADA | M² |  | 963.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CXX013 | 5.9.1.23 | FACHADA EM PELE DE VIDRO DE 8 MM COM SISTEMA DE PORTA AUTOMÁRICA DE 2 FOLHAS | M² |  | 3091.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 817211.66 |  | 356709.36 |  | 233058.58 |  | 73586.23 |  | 663354.17 |  | 153857.49 | 0
SINAPI | 98553 | 5.10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 562.74 | 273.408 | 153857.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.74 | 153857.62 | 0
SINAPI | 98547 | 5.10.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 110.74 | 258.288 | 28602.81 |  | 0 | 110.74 | 28602.81 |  | 0 | 110.74 | 28602.81 | 0 | 0 | 110.74
SEINFRA | C4722 | 5.10.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) | M2 | 791 | 450.96 | 356709.36 | 791 | 356709.36 |  | 0 |  | 0 | 791 | 356709.36 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 98554 | 5.10.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 1139.12 | 121.86 | 138813.16 |  | 0 | 1139.12 | 138813.16 |  | 0 | 1139.12 | 138813.16 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C5025 | 5.10.5 | PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM | M2 | 2603.6 | 38.664 | 100665.59 |  | 0 | 700.38 | 27079.49 | 1903.2235 | 73586.23 | 2603.6035 | 100665.72 | -0.0035 | -0.13 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 5.10.6 | TRATAMENTO DE JUNTAS | M | 75.44 | 511.176 | 38563.12 |  | 0 | 75.44 | 38563.12 |  | 0 | 75.44 | 38563.12 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C5020 | 5.10.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM | M2 |  | 183.3604 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.11 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 70363.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 70363.92 | 0
SEINFRA | C1431 | 5.11.1 | GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO | M2 | 2420 | 29.076 | 70363.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 70363.92 | 0
|  | 5.12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 111793.06 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 5.12.1 | METAL , INOX E METALON |  |  |  | 14680.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12791.75 |  | 12791.75 |  | 1889.11 | 0
SEINFRA | C4820 | 5.12.1.1 | TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " | UN | 25 | 474.396 | 11859.9 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 10911.11 | 23 | 10911.11 | 2 | 948.79 | 0
SEINFRA | C1898 | 5.12.1.2 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | M | 12 | 235.08 | 2820.96 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1880.64 | 8 | 1880.64 | 4 | 940.32 | 0
|  | 5.12.2 | LOUÇAS |  |  |  | 65197.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20358.89 |  | 20358.89 |  | 44838.72 | 0
SEINFRA | C4821 | 5.12.2.1 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS | UN | 25 | 437.424 | 10935.6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2624.54 | 6 | 2624.54 | 19 | 8311.06 | 0
SEINFRA | C0348 | 5.12.2.2 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 36 | 793.86 | 28578.96 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 14289.48 | 18 | 14289.48 | 18 | 14289.48 | 0
SEINFRA | C1792 | 5.12.2.3 | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA | UN | 14 | 763.488 | 10688.83 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2290.46 | 3 | 2290.46 | 11 | 8398.37 | 0
SEINFRA | C4005 | 5.12.2.4 | VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO | UN | 14 | 384.804 | 5387.26 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1154.41 | 3 | 1154.41 | 11 | 4232.85 | 0
SEINFRA | C1618 | 5.12.2.5 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 12 | 800.58 | 9606.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9606.96 | 0
|  | 5.12.3 | ACESSÓRIOS |  |  |  | 31914.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 31914.59 | 0
SEINFRA | C4835 | 5.12.3.1 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M2 | 50.66 | 629.9761 | 31914.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.66 | 31914.59 | 0
|  | 6.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 3990771.64 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 6.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 37294.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32867.98 |  | 32867.98 |  | 4426.82 | 0
SEINFRA | C4760 | 6.1.1 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7.6374 | 96.6477 | 738.13 |  | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 738.39 | 7.64 | 738.39 | -0.00265 | -0.26 | 0
SEINFRA | C4763 | 6.1.2 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL | M | 29.0294 | 143.7481 | 4172.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0294 | 4172.92 | 0
SEINFRA | C1557 | 6.1.3 | JOELHO PVC CINZA. P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA SOLD | UN | 3 | 149.796 | 449.39 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 449.39 | 3 | 449.39 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3467 | 6.1.4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4" a 1" | UN | 58 | 109.836 | 6370.49 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 6370.49 | 58 | 6370.49 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3478 | 6.1.5 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" | M | 1112.5883 | 14.232 | 15834.36 |  | 0 | 0 | 0 | 1112.5861 | 15834.33 | 1112.5861 | 15834.33 | 0.0021719 | 0.03 | 0
SINAPI | S09276 | 6.1.6 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 58 | 79.1851 | 4592.74 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 4592.74 | 58 | 4592.74 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 91184 | 6.1.7 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 98.9037 | 15.42 | 1525.09 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 1387.8 | 90 | 1387.8 | 8.9037 | 137.29 | 0
SEINFRA | C4843 | 6.1.8 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 1 | 267.672 | 267.67 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.67 | 1 | 267.67 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4844 | 6.1.9 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 1 | 345.612 | 345.61 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 345.61 | 1 | 345.61 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0643 | 6.1.10 | CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1.20 X 1.20)m | UN | 1 | 1533.216 | 1533.22 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1533.22 | 1 | 1533.22 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4772 | 6.1.11 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M | M2 | 1.1307 | 96.1083 | 108.67 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.11 | 1 | 96.11 | 0.13072 | 12.56 | 0
SEINFRA | C2784 | 6.1.12 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 13.4484 | 58.7042 | 789.48 |  | 0 | 0 | 0 | 12.9958 | 762.91 | 12.9958 | 762.91 | 0.45263 | 26.57 | 0
SEINFRA | C2921 | 6.1.13 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 12.6165 | 37.6564 | 475.09 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5558 | 397.49 | 10.5558 | 397.49 | 2.0607 | 77.6 | 0
SEINFRA | C0707 | 6.1.14 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1.0811 | 28.3814 | 30.68 |  | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 30.65 | 1.08 | 30.65 | 0.0011314 | 0.03 | 0
SEINFRA | C2530 | 6.1.15 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 1.0811 | 46.3181 | 50.08 |  | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 50.02 | 1.08 | 50.02 | 0.0011314 | 0.06 | 0
SEINFRA | C5185 | 6.1.16 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE | M3 | 0.83193 | 13.4435 | 11.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 11.16 | 0.83 | 11.16 | 0.0019256 | 0.02 | 0
|  | 6.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 93889.22 |  | 0 |  | 0 |  | 51950.9 |  | 51950.9 |  | 41938.32 | 0
SINAPI | S09384 | 6.2.1 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40mm - Rev 01_11/2021 | m | 30.9957 | 39.4649 | 1223.24 |  | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 745.89 | 18.9 | 745.89 | 12.0957 | 477.35 | 0
SINAPI | S09385 | 6.2.2 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm | m | 68.1906 | 47.01 | 3205.64 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 1551.33 | 33 | 1551.33 | 35.1906 | 1654.31 | 0
SINAPI | S09386 | 6.2.3 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 75mm | m | 52.4448 | 55.0499 | 2887.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4448 | 2887.08 | 0
SEINFRA | C4760 | 6.2.4 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 180.8167 | 96.648 | 17475.58 |  | 0 | 0 | 0 | 179.8 | 17377.31 | 179.8 | 17377.31 | 1.0167 | 98.27 | 0
SEINFRA | C4763 | 6.2.5 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL | M | 119.7502 | 143.748 | 17213.84 |  | 0 | 0 | 0 | 107.43 | 15442.84 | 107.43 | 15442.84 | 12.3202 | 1771 | 0
SINAPI | 91183 | 6.2.6 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 127.1582 | 16.692 | 2122.52 |  | 0 | 0 | 0 | 127 | 2119.88 | 127 | 2119.88 | 0.15816 | 2.64 | 0
SINAPI | 91184 | 6.2.7 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 109.8365 | 15.42 | 1693.68 |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 1680.78 | 109 | 1680.78 | 0.8365 | 12.9 | 0
SEINFRA | C4927 | 6.2.8 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 22 | 75.6 | 1663.2 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 604.8 | 8 | 604.8 | 14 | 1058.4 | 0
SEINFRA | C5050 | 6.2.9 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | UN | 1 | 391.656 | 391.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 391.66 | 0
SEINFRA | C4824 | 6.2.10 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM | UN | 1 | 38.928 | 38.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.93 | 0
SEINFRA | C2096 | 6.2.11 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 50.2379 | 13.3919 | 672.78 |  | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 672.81 | 50.24 | 672.81 | -0.0021067 | -0.03 | 0
SEINFRA | C2097 | 6.2.12 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") | M | 25.8579 | 19.3918 | 501.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8579 | 501.43 | 0
SEINFRA | C1239 | 6.2.13 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 50.2379 | 9.3121 | 467.82 |  | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 467.84 | 50.24 | 467.84 | -0.0021067 | -0.02 | 0
SEINFRA | C1240 | 6.2.14 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4") | M | 25.8579 | 14.772 | 381.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8579 | 381.97 | 0
SEINFRA | C4839 | 6.2.15 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 2 | 374.4 | 748.8 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 748.8 | 2 | 748.8 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S10224 | 6.2.16 | Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual | m | 1.6986 | 806.8828 | 1370.54 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1210.32 | 1.5 | 1210.32 | 0.19857 | 160.22 | 0
SEINFRA | C0445 | 6.2.17 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 1 | 2222.1 | 2222.1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2222.1 | 1 | 2222.1 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4772 | 6.2.18 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M | M2 | 3.05 | 96.1068 | 293.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 59.59 | 0.62 | 59.59 | 2.43 | 233.53 | 0
SEINFRA | C2784 | 6.2.19 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 38.9554 | 58.704 | 2286.84 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 2230.75 | 38 | 2230.75 | 0.95544 | 56.09 | 0
SEINFRA | C2921 | 6.2.20 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 34.9706 | 37.6561 | 1316.86 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 1280.31 | 34 | 1280.31 | 0.97063 | 36.55 | 0
SEINFRA | C0707 | 6.2.21 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 5.1825 | 28.381 | 147.08 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 141.9 | 5 | 141.9 | 0.18249 | 5.18 | 0
SEINFRA | C2530 | 6.2.22 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 5.1825 | 46.3191 | 240.05 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 231.6 | 5 | 231.6 | 0.18249 | 8.45 | 0
SEINFRA | C5185 | 6.2.23 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE | M3 | 3.9873 | 13.4407 | 53.59 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 52.42 | 3.9 | 52.42 | 0.087292 | 1.17 | 0
SEINFRA | C2601 | 6.2.24 | TUBO PVC ESG (200MM) | M3 | 233.088 | 151.32 | 35270.87 |  | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 3109.63 | 20.55 | 3109.63 | 212.538 | 32161.24 | 0
|  | 6.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 76508.79 |  | 0 |  | 0 |  | 34252.15 |  | 34252.15 |  | 42256.64 | 0
SEINFRA | C2625 | 6.3.1 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | M | 228.1286 | 28.836 | 6578.32 |  | 0 | 0 | 0 | 212 | 6113.23 | 212 | 6113.23 | 16.1286 | 465.09 | 0
SEINFRA | C2626 | 6.3.2 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") | M | 187.9582 | 38.52 | 7240.15 |  | 0 | 0 | 0 | 187.96 | 7240.22 | 187.96 | 7240.22 | -0.0018405 | -0.07 | 0
SEINFRA | C2627 | 6.3.3 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | M | 80.093 | 48.108 | 3853.12 |  | 0 | 0 | 0 | 78.998 | 3800.44 | 78.998 | 3800.44 | 1.095 | 52.68 | 0
SEINFRA | C2628 | 6.3.4 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | M | 86.7881 | 54.828 | 4758.42 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 986.9 | 18 | 986.9 | 68.7881 | 3771.52 | 0
SEINFRA | C2629 | 6.3.5 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") | M | 118.2797 | 76.476 | 9045.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2797 | 9045.56 | 0
SEINFRA | C2631 | 6.3.6 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") | M | 12.3983 | 114.1202 | 1414.9 |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 1415.09 | 12.4 | 1415.09 | -0.0017045 | -0.19 | 0
SEINFRA | C2630 | 6.3.7 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110mm(4') | M | 48.6013 | 183.0239 | 8895.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6013 | 8895.2 | 0
SEINFRA | C0026 | 6.3.8 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85mm (3") | UN | 1 | 414.864 | 414.86 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 414.86 | 1 | 414.86 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3653 | 6.3.9 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") | UN | 46 | 6.096 | 280.42 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 280.42 | 46 | 280.42 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3654 | 6.3.10 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") | UN | 11 | 7.476 | 82.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82.24 | 0
SEINFRA | C3655 | 6.3.11 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") | UN | 4 | 13.092 | 52.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52.37 | 0
SEINFRA | C3656 | 6.3.12 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") | UN | 7 | 14.124 | 98.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98.87 | 0
SEINFRA | C3657 | 6.3.13 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") | UN | 4 | 23.4 | 93.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93.6 | 0
SEINFRA | C0016 | 6.3.14 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2'') | UN | 1 | 37.356 | 37.36 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.36 | 1 | 37.36 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 94670 | 6.3.15 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 85.032 | 85.03 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.03 | 1 | 85.03 | 0 | 0 | 0
SINAPI | 91179 | 6.3.16 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 397.2736 | 9.984 | 3966.38 |  | 0 | 0 | 0 | 397.27 | 3966.35 | 397.27 | 3966.35 | 0.0036228 | 0.03 | 0
SINAPI | 91180 | 6.3.17 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO ?D? 1 1/2?, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 74.6229 | 9.0841 | 677.88 |  | 0 | 0 | 0 | 74.62 | 677.85 | 74.62 | 677.85 | 0.0028608 | 0.03 | 0
SINAPI | 91181 | 6.3.18 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 64.2009 | 9.8881 | 634.82 |  | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 634.82 | 64.2 | 634.82 | 0.00085367 | 0 | 0
SEINFRA | C2166 | 6.3.19 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | UN | 28 | 132.372 | 3706.42 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 2250.32 | 17 | 2250.32 | 11 | 1456.1 | 0
SEINFRA | C2167 | 6.3.20 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | UN | 1 | 155.088 | 155.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155.09 | 0
SEINFRA | C2158 | 6.3.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | UN | 47 | 93.336 | 4386.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4386.79 | 0
SEINFRA | C2160 | 6.3.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") | UN | 1 | 156.456 | 156.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156.46 | 0
SEINFRA | C2161 | 6.3.23 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | UN | 3 | 200.712 | 602.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 602.14 | 0
SEINFRA | C2162 | 6.3.24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") | UN | 1 | 384.132 | 384.13 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 384.13 | 1 | 384.13 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2164 | 6.3.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") | UN | 1 | 895.14 | 895.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 895.14 | 0
SEINFRA | C2164 | 6.3.26 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") | UN | 1 | 895.14 | 895.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 895.14 | 0
SINAPI | S04081 | 6.3.27 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | un | 1 | 9764.016 | 9764.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9764.02 | 0
SINAPI | 94800 | 6.3.28 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 266.628 | 266.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266.63 | 0
SINAPI | 102137 | 6.3.29 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 84.3 | 84.3 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.3 | 1 | 84.3 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S11151 | 6.3.30 | Válvula de esfera em bronze ø 2 1/2" - fornecimento e instalação | un | 2 | 504.69 | 1009.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1009.38 | 0
SEINFRA | C2714 | 6.3.31 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 80mm (3") | UN | 1 | 717.348 | 717.35 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 717.35 | 1 | 717.35 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2704 | 6.3.32 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 80mm (3") | UN | 1 | 717.348 | 717.35 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 717.35 | 1 | 717.35 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1819 | 6.3.33 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") | UN | 1 | 92.508 | 92.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.51 | 0
SEINFRA | C2095 | 6.3.34 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 141.9679 | 8.544 | 1212.97 |  | 0 | 0 | 0 | 141.9672 | 1212.97 | 141.9672 | 1212.97 | 0.00072225 | 0 | 0
SEINFRA | C2096 | 6.3.35 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 20.9978 | 13.3917 | 281.2 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 281.23 | 21 | 281.23 | -0.0022468 | -0.03 | 0
SEINFRA | C1238 | 6.3.36 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 141.9679 | 6.624 | 940.39 |  | 0 | 0 | 0 | 141.9672 | 940.39 | 141.9672 | 940.39 | 0.00072225 | 0 | 0
SEINFRA | C1239 | 6.3.37 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 20.9978 | 9.3119 | 195.53 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 195.55 | 21 | 195.55 | -0.0022468 | -0.02 | 0
SEINFRA | C2784 | 6.3.38 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 18.9173 | 58.7043 | 1110.53 |  | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 1110.69 | 18.92 | 1110.69 | -0.0026808 | -0.16 | 0
SEINFRA | C2921 | 6.3.39 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 18.7313 | 37.656 | 705.35 |  | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 705.3 | 18.73 | 705.3 | 0.0013448 | 0.05 | 0
SEINFRA | C0707 | 6.3.40 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 0.24053 | 28.3877 | 6.83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24053 | 6.83 | 0
SEINFRA | C2530 | 6.3.41 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 0.24053 | 46.2983 | 11.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24053 | 11.14 | 0
SEINFRA | C5185 | 6.3.42 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE | M3 | 0.18597 | 13.4212 | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18597 | 2.5 | 0
|  | 6.4 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 1494159.94 |  | 0 |  | 1023995.57 |  | 18112.22 |  | 1042107.79 |  | 452052.15 | 0
SEINFRA | C2545 | 6.4.1 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 25mm (1") | M | 2031.3367 | 118.596 | 240908.41 |  | 0 | 907.8 | 107661.45 |  | 0 | 907.8 | 107661.45 | 1123.5367 | 133246.96 | 0
SEINFRA | C2546 | 6.4.2 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1 1/4") | M | 864.9051 | 139.98 | 121069.42 |  | 0 | 299.88 | 41977.2 |  | 0 | 299.88 | 41977.2 | 565.0251 | 79092.22 | 0
SEINFRA | C2547 | 6.4.3 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 40mm(1 1/2") | M | 456.1621 | 156.912 | 71577.3 |  | 0 | 146.88 | 23047.23 |  | 0 | 146.88 | 23047.23 | 309.2821 | 48530.07 | 0
SEINFRA | C2552 | 6.4.4 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2") | M | 478.4877 | 204.744 | 97967.48 |  | 0 | 281.52 | 57639.53 |  | 0 | 281.52 | 57639.53 | 196.9677 | 40327.95 | 0
SEINFRA | C2553 | 6.4.5 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") | M | 959.978 | 244.608 | 234818.3 |  | 0 | 959.978 | 234818.3 |  | 0 | 959.978 | 234818.3 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2548 | 6.4.6 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 80mm (3") | M | 102.9634 | 292.848 | 30152.62 |  | 0 | 55.08 | 16130.07 |  | 0 | 55.08 | 16130.07 | 47.8834 | 14022.55 | 0
SEINFRA | C2549 | 6.4.7 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=100mm (4") | M | 286.2915 | 374.892 | 107328.4 |  | 0 | 242.76 | 91008.78 |  | 0 | 242.76 | 91008.78 | 43.5315 | 16319.62 | 0
SEINFRA | C2550 | 6.4.8 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=125mm (5") | M | 50.1486 | 515.2561 | 25839.38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.1486 | 25839.38 | 0
SEINFRA | C4309 | 6.4.9 | PINTURA POLIURETANO EM 02 (DUAS) DEMÃOS SOBRE TUBULAÇÃO | M2 | 970.0744 | 30.18 | 29276.84 |  | 0 | 970.0744 | 29276.84 |  | 0 | 970.0744 | 29276.84 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2713 | 6.4.10 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 65mm (2 1/2") | UN | 2 | 526.716 | 1053.43 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1053.43 | 2 | 1053.43 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1397 | 6.4.11 | FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") | UN | 1 | 152.592 | 152.59 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 152.59 | 0
SEINFRA | C1359 | 6.4.12 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | UN | 32 | 1030.596 | 32979.07 |  | 0 | 32 | 32979.07 |  | 0 | 32 | 32979.07 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2292 | 6.4.13 | SPRINKLERS EM BRONZE (INSTALADO) | UN | 1050 | 88.284 | 92698.2 |  | 0 | 148.92 | 13147.25 |  | 0 | 148.92 | 13147.25 | 901.08 | 79550.95 | 0
SINAPI | S10332 | 6.4.14 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM-=1 M | un | 1 | 745.176 | 745.18 |  | 0 | 1 | 745.18 |  | 0 | 1 | 745.18 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0001 | 6.4.15 | ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO | UN | 20 | 3035.184 | 60703.68 |  | 0 | 20 | 60703.68 |  | 0 | 20 | 60703.68 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4649 | 6.4.16 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 32 | 62.268 | 1992.58 |  | 0 | 32 | 1992.58 |  | 0 | 32 | 1992.58 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S12138 | 6.4.17 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | Un | 32 | 32.955 | 1054.56 |  | 0 | 32 | 1054.56 |  | 0 | 32 | 1054.56 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S10784 | 6.4.18 | VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | un | 1 | 2583.408 | 2583.41 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2583.41 | 1 | 2583.41 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S10833 | 6.4.19 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 4 | 3083.55 | 12334.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 12334.2 | 4 | 12334.2 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S09033 | 6.4.20 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") | un | 1 | 582.792 | 582.79 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 582.79 | 0
SEINFRA | C2163 | 6.4.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") | UN | 1 | 452.592 | 452.59 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 452.59 | 0
SINAPI | S01463 | 6.4.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") | un | 1 | 1063.836 | 1063.84 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1063.84 | 1 | 1063.84 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2705 | 6.4.23 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D=100mm (4") | UN | 1 | 1077.336 | 1077.34 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1077.34 | 1 | 1077.34 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0447 | 6.4.24 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 3 | 3235.164 | 9705.49 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 9705.49 | 0
SEINFRA | C0448 | 6.4.25 | BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV | UN | 1 | 4228.992 | 4228.99 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4228.99 | 0
SEINFRA | C0467 | 6.4.26 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 4637 | 9.984 | 46295.81 |  | 0 | 4637 | 46295.81 |  | 0 | 4637 | 46295.81 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0468 | 6.4.27 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3" | UN | 1415 | 11.784 | 16674.36 |  | 0 | 1415 | 16674.36 |  | 0 | 1415 | 16674.36 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0469 | 6.4.28 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 1583 | 13.176 | 20857.61 |  | 0 | 1583 | 20857.61 |  | 0 | 1583 | 20857.61 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S09276 | 6.4.29 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 149 | 79.185 | 11798.57 |  | 0 | 149 | 11798.57 |  | 0 | 149 | 11798.57 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2478 | 6.4.30 | TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO | UN | 15625 | 13.836 | 216187.5 |  | 0 | 15625 | 216187.5 |  | 0 | 15625 | 216187.5 | 0 | 0 | 0
|  | 6.5 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 2288918.89 | [10 empty] | 0
|  | 6.5.1 | REDE FRIGRIGENA |  |  |  | 340510.97 |  | 66910.39 |  | 59499.92 |  | 33407.74 |  | 159818.05 |  | 180692.92 | 0
SEINFRA | C4776 | 6.5.1.1 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 740 | 64.152 | 47472.48 |  | 0 | 90 | 5773.68 | 0 | 0 | 90 | 5773.68 | 650 | 41698.8 | 0
SEINFRA | C4777 | 6.5.1.2 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 116 | 65.136 | 7555.78 |  | 0 | 116 | 7555.78 | 0 | 0 | 116 | 7555.78 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4778 | 6.5.1.3 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 766 | 82.164 | 62937.62 |  | 0 | 189.3 | 15553.65 | 4.7 | 386.17 | 194 | 15939.82 | 572 | 46997.8 | 0
SEINFRA | C4779 | 6.5.1.4 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 90 | 96.42 | 8677.8 |  | 0 | 89.8 | 8658.52 | 0.2 | 19.28 | 90 | 8677.8 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4780 | 6.5.1.5 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 256 | 112.14 | 28707.84 |  | 0 | 162.57 | 18230.6 | 70.43 | 7898.02 | 233 | 26128.62 | 23 | 2579.22 | 0
SEINFRA | C4781 | 6.5.1.6 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 12 | 136.104 | 1633.25 |  | 0 | 11.97 | 1629.16 |  | 0 | 11.97 | 1629.16 | 0.03 | 4.09 | 0
SEINFRA | C4784 | 6.5.1.7 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 6 | 166.908 | 1001.45 |  | 0 | 5.96 | 994.77 |  | 0 | 5.96 | 994.77 | 0.04 | 6.68 | 0
SEINFRA | C4785 | 6.5.1.8 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 72 | 169.716 | 12219.55 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 12219.55 | 72 | 12219.55 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4786 | 6.5.1.9 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 94 | 236.448 | 22226.11 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 8275.68 | 35 | 8275.68 | 59 | 13950.43 | 0
SEINFRA | C4788 | 6.5.1.10 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 36 | 279.336 | 10056.1 |  | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 4609.04 | 16.5 | 4609.04 | 19.5 | 5447.06 | 0
PRÓPRIA | PLAL-84992829 | 6.5.1.11 | Tubo de cobre de 1.3/4" | UN | 21 | 1270.452 | 26679.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26679.49 | 0
PRÓPRIA | JCA-VRF-001 | 6.5.1.12 | UNIDADE MULTIKIT E102SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 242.736 | 6796.61 | 17 | 4126.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4126.51 | 11 | 2670.1 | 0
PRÓPRIA | JCA-VRF-002 | 6.5.1.13 | UNIDADE MULTIKIT E162SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 331.848 | 3982.18 | 7 | 2322.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2322.94 | 5 | 1659.24 | 0
PRÓPRIA | JCA-VRF-003 | 6.5.1.14 | UNIDADE MULTIKIT E242SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 435.888 | 6974.21 | 10 | 4358.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4358.88 | 6 | 2615.33 | 0
PRÓPRIA | JCA-VRF-004 | 6.5.1.15 | UNIDADE MULTIKIT E302SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 62 | 629.088 | 39003.46 | 37 | 23276.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23276.26 | 25 | 15727.2 | 0
PRÓPRIA | PLAL-87683849 | 6.5.1.16 | Válvula de Esfera de 1/4 Pol.- Fornecimento e instalação | un | 110 | 249.684 | 27465.24 | 66 | 16479.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16479.14 | 44 | 10986.1 | 0
PRÓPRIA | PLAL-10887711 | 6.5.1.17 | Válvula de Esfera de 1/2 Pol.- Fornecimento e instalação | un | 110 | 219.804 | 24178.44 | 66 | 14507.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 14507.06 | 44 | 9671.38 | 0
PRÓPRIA | PLAL-71999738 | 6.5.1.18 | Válvula Esfera Ø 5/8 | UN | 8 | 177.672 | 1421.38 | 5 | 888.36 | 3 | 533.02 |  | 0 | 8 | 1421.38 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | PLAL-73423113 | 6.5.1.19 | Válvula Esfera Ø 3/8 | UN | 8 | 190.248 | 1521.98 | 5 | 951.24 | 3 | 570.74 |  | 0 | 8 | 1521.98 | 0 | 0 | 0
|  | 6.5.2 | DUTOS |  |  |  | 7699.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7699.5 | 0
PRÓPRIA | PLAL-14672001 | 6.5.2.1 | GRELHA DE INSUFLAMENTO MODELO AT-AG 425x425 - TROX | UN | 38 | 102.66 | 3901.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3901.08 | 0
PRÓPRIA | PLAL-52116960 | 6.5.2.2 | GRELHA DE INSUFLAMENTO MODELO AT-AG 225x125 - TROX | UN | 37 | 102.66 | 3798.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3798.42 | 0
|  | 6.5.3 | OUTROS |  |  |  | 43879.27 |  | 0 |  | 792 |  | 7114.15 |  | 7906.15 |  | 35973.12 | 0
SINAPI | S09823 | 6.5.3.1 | Fornecimento de gás nitrogenio | m³ | 30 | 26.4 | 792 |  | 0 | 30 | 792 |  | 0 | 30 | 792 | 0 | 0 | 0
PRÓPRIA | CP-2277-I004817 | 6.5.3.2 | GAS REFRIGERANTE R 410 | KG | 88.3 | 80.568 | 7114.15 |  | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 7114.15 | 88.3 | 7114.15 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4533 | 6.5.3.3 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | M | 1280 | 18.48 | 23654.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 23654.4 | 0
SEINFRA | C4377 | 6.5.3.4 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | M | 1280 | 9.624 | 12318.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 12318.72 | 0
|  | 6.5.4 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1896829.15 |  | 941670.3 |  | 26320.9 |  | 0 |  | 967991.2 |  | 928837.95 | 0
PRÓPRIA | FIEB-17833378 | 6.5.4.1 | Tipo Parede High Wall: RPK-1,0FSNSM3 - BDI = 12,72 | UN | 35 | 4252.27 | 148829.45 | 11 | 46774.97 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 46774.97 | 24 | 102054.48 | 0
|  | 6.5.4.2 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1561181.52 |  | 894895.33 |  | 0 |  | 0 |  | 894895.33 |  | 666286.19 | 0
PRÓPRIA | FIEB-60553464 | 6.5.4.2.1 | Tipo Parede High Wall: RPK-1,5FSNSM3 - BDI = 12,72 | UN | 11 | 5127.3096 | 56400.41 | 6 | 30763.86 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 30763.86 | 5 | 25636.55 | 0
PRÓPRIA | FIEB-26190421 | 6.5.4.2.2 | Tipo Parede High Wall: RPK-2,0FSNSM3 - BDI = 12,72 | UN | 7 | 6595.8804 | 46171.16 | 4 | 26383.52 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 26383.52 | 3 | 19787.64 | 0
PRÓPRIA | FIEB-39204315 | 6.5.4.2.3 | Cassette 4 Vias: RCI1,5FSN3B4 - BDI = 12,72 | UN | 19 | 7517.2626 | 142827.99 | 10 | 75172.63 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 75172.63 | 9 | 67655.36 | 0
PRÓPRIA | FIEB-13710498 | 6.5.4.2.4 | Cassette 4 Vias: RCI2,0FSN3B4 - BDI = 12,72 | UN | 14 | 8396.3052 | 117548.27 | 7 | 58774.14 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 58774.14 | 7 | 58774.13 | 0
PRÓPRIA | PLAL-35627721 | 6.5.4.2.5 | Cassette 4 Vias: RCI1,0FSN3B4 - BDI = 12,72 | UN | 1 | 4511.7324 | 4511.73 | 0.5 | 2255.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2255.87 | 0.5 | 2255.86 | 0
PRÓPRIA | PLAL-94904634 | 6.5.4.2.6 | Unidade Condensadora Sigma: RAS48FSNS(5)B = RAS24FSNS(5)B + RAS24FSNS(5)B - BDI = 12,72 | UN | 1 | 338590.2486 | 338590.25 | 0.6 | 203154.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 203154.15 | 0.4 | 135436.1 | 0
PRÓPRIA | PLAL-83291548 | 6.5.4.2.7 | Unidade Condensadora Sigma: RAS54FSNS(5)B = RAS16FSNS(5)B + RAS18FSNS(5)B + RAS18FSNS(5)B - BDI = 12,72 | UN | 1 | 339173.085 | 339173.09 | 0.6 | 203503.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 203503.85 | 0.4 | 135669.24 | 0
PRÓPRIA | PLAL-96037103 | 6.5.4.2.8 | Unidade Condensadora Sigma: RAS60FSNS(5)B = RAS18FSNS(5)B + RAS18FSNS(5)B + RAS24FSNS(5)B - BDI = 12,72 | UN | 1 | 369079.8108 | 369079.81 | 0.6 | 221447.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 221447.89 | 0.4 | 147631.92 | 0
PRÓPRIA | PLAL-17847504 | 6.5.4.2.9 | SPLITÃO 7,5TR - RVT075CXP - BDI = 12,72 | UN | 6 | 19222.8624 | 115337.17 | 3 | 57668.59 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 57668.59 | 3 | 57668.58 | 0
PRÓPRIA | PLAL-75659556 | 6.5.4.2.10 | SPLITÃO 15,0TR - RVT150CXP - BDI = 12,72 | UN | 1 | 17749.8114 | 17749.81 | 0.5 | 8874.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 8874.91 | 0.5 | 8874.9 | 0
PRÓPRIA | PLAL-95709940 | 6.5.4.2.11 | BERLINERLUFT VHT 630 + FILTRO G4 - BDI = 12,72 | UN | 2 | 6895.917 | 13791.83 | 1 | 6895.92 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 6895.92 | 1 | 6895.91 | 0
|  | 6.5.4.3 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 186818.18 |  | 0 |  | 26320.9 |  | 0 |  | 26320.9 |  | 160497.28 | 0
PRÓPRIA | TRT5-92300661 | 6.5.4.3.1 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF - QUALQUER POTENCIA | UN | 3 | 1879.488 | 5638.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5638.46 | 0
PRÓPRIA | TRT5-01497990 | 6.5.4.3.2 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF - QUALQUER TIPO | UN | 52 | 548.352 | 28514.3 |  | 0 | 48 | 26320.9 |  | 0 | 48 | 26320.9 | 4 | 2193.4 | 0
PRÓPRIA | TRT5-46511087 | 6.5.4.3.3 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECANICOS DE VENTILAÇÃO E/OU EXAUSTÃO COMO VENTILADORES, EXAUSTORES E COIFAS, INCLUSIVE FIXAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS. | un | 2 | 2327.868 | 4655.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4655.74 | 0
PRÓPRIA | TRT5-83806270 | 6.5.4.3.4 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE SPLITÃO - QUALQUER POTENCIA | UN | 7 | 21144.24 | 148009.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 148009.68 | 0
|  | 7.0 | ELÉTRICA |  |  |  | 4127002.31 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 7.1 | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 12998.94 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 7.1.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 2984.49 |  | 0 | 0 | 2666.38 | 0 | 0 |  | 2666.38 |  | 318.11 | 0
SEINFRA | C1193 | 7.1.1.1 | ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") | M | 22.8378 | 110.9759 | 2534.45 |  | 0 | 22.44 | 2490.3 |  | 0 | 22.44 | 2490.3 | 0.39783 | 44.15 | 0
SEINFRA | C1716 | 7.1.1.2 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4" | UN | 1 | 57.12 | 57.12 |  | 0 | 1 | 57.12 |  | 0 | 1 | 57.12 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1027 | 7.1.1.3 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4'' | UN | 1 | 118.956 | 118.96 |  | 0 | 1 | 118.96 |  | 0 | 1 | 118.96 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1933 | 7.1.1.4 | PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM | M2 | 0.601 | 367.5702 | 220.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 220.91 | 0
SINAPI | S12845 | 7.1.1.5 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | un | 1 | 53.052 | 53.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.05 | 0
|  | 7.1.2 | CABOS |  |  |  | 2763.29 |  | 0 |  | 0 |  | 2763.29 |  | 2763.29 |  | 0 | 0
SEINFRA | C0558 | 7.1.2.1 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | M | 68.5135 | 40.332 | 2763.29 |  | 0 |  | 0 | 68.5135 | 2763.29 | 68.5135 | 2763.29 | 0 | 0 | 0
|  | 7.1.3 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 7251.16 | [10 empty] | 0
|  | 7.1.3.1 | QDG |  |  |  | 4068.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4068.24 | 0
SEINFRA | C1112 | 7.1.3.1.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 400A | UN | 1 | 3145.584 | 3145.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3145.58 | 0
SEINFRA | C1114 | 7.1.3.1.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A | UN | 4 | 138.084 | 552.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 552.34 | 0
SEINFRA | C1108 | 7.1.3.1.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A | UN | 1 | 370.32 | 370.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 370.32 | 0
|  | 7.1.3.2 | QDF |  |  |  | 3182.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3182.92 | 0
SEINFRA | C1104 | 7.1.3.2.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A | UN | 4 | 298.116 | 1192.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1192.46 | 0
SEINFRA | C1111 | 7.1.3.2.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A | UN | 16 | 124.404 | 1990.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1990.46 | 0
|  | 7.2 | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 9450.74 | [10 empty] | 0
|  | 7.2.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 4202.84 |  | 0 |  | 3796.33 |  | 0 |  | 3796.33 |  | 406.51 | 0
SEINFRA | C1193 | 7.2.1.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4'' | M | 29.4488 | 110.9759 | 3268.1 |  | 0 | 29.4488 | 3268.1 |  | 0 | 29.4488 | 3268.1 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1716 | 7.2.1.2 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4" | UN | 3 | 57.12 | 171.36 |  | 0 | 3 | 171.36 |  | 0 | 3 | 171.36 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1027 | 7.2.1.3 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4'' | UN | 3 | 118.956 | 356.87 |  | 0 | 3 | 356.87 |  | 0 | 3 | 356.87 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1933 | 7.2.1.4 | PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM | M2 | 0.96159 | 367.5776 | 353.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.96159 | 353.46 | 0
SINAPI | S12845 | 7.2.1.5 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | un | 1 | 53.052 | 53.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.05 | 0
|  | 7.2.2 | CABOS |  |  |  | 5247.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5247.9 | 0
SEINFRA | C4538 | 7.2.2.1 | CABO EM PVC 15000V 35MM2 | M | 69.7155 | 75.276 | 5247.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69.7155 | 5247.9 | 0
|  | 7.3 | QUADROS |  |  |  | 98211.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 98211.24 | 0
SEINFRA | C1109 | 7.3.1 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 250A | UN | 6 | 2838.816 | 17032.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 17032.9 | 0
SEINFRA | C1113 | 7.3.2 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 630A | UN | 1 | 4344.3 | 4344.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4344.3 | 0
SEINFRA | C1103 | 7.3.3 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1000A | UN | 1 | 18541.068 | 18541.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18541.07 | 0
SEINFRA | C1121 | 7.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR 20A | UN | 5 | 118.872 | 594.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 594.36 | 0
SEINFRA | C1125 | 7.3.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A | UN | 9 | 118.872 | 1069.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 1069.85 | 0
SEINFRA | C1117 | 7.3.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A | UN | 6 | 172.572 | 1035.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1035.43 | 0
SEINFRA | C1128 | 7.3.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A | UN | 4 | 132.9 | 531.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 531.6 | 0
SEINFRA | C1130 | 7.3.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A | UN | 1 | 172.572 | 172.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 172.57 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.3.9 | MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A | UN | 1 | 3751.332 | 3751.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3751.33 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.3.10 | PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V | UN | 100 | 165.03 | 16503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 16503 | 0
SEINFRA | C0780 | 7.3.11 | CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF | UN | 11 | 173.292 | 1906.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 1906.21 | 0
SEINFRA | C1108 | 7.3.12 | DISJUNTOR TRIFASICO 150A | UN | 1 | 370.32 | 370.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 370.32 | 0
SEINFRA | C1104 | 7.3.13 | DISJUNTOR TRIFASICO 125A | UN | 2 | 298.116 | 596.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 596.23 | 0
SEINFRA | C1104 | 7.3.14 | DISJUNTOR TRIFASICO 80A | UN | 6 | 298.116 | 1788.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1788.7 | 0
SEINFRA | C1106 | 7.3.15 | DISJUNTOR TRIFASICO 16A | UN | 180 | 124.404 | 22392.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 22392.72 | 0
SEINFRA | C1098 | 7.3.16 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A | UN | 5 | 37.884 | 189.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 189.42 | 0
SEINFRA | C1096 | 7.3.17 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A | UN | 113 | 28.872 | 3262.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 3262.54 | 0
SEINFRA | C1093 | 7.3.18 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A | UN | 141 | 28.872 | 4070.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 4070.95 | 0
SEINFRA | C1092 | 7.3.19 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A | UN | 2 | 28.872 | 57.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.74 | 0
|  | 7.4 | ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | 1109807.35 | [10 empty] | 0
|  | 7.4.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 172274.1 |  | 0 |  | 99322.77 |  | 24732.97 |  | 124055.74 |  | 48218.36 | 0
SEINFRA | C1181 | 7.4.1.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 144.2389 | 40.932 | 5903.99 |  | 0 | 61.2 | 2505.04 | 82.8 | 3389.17 | 144 | 5894.21 | 0.23891 | 9.78 | 0
SEINFRA | C1178 | 7.4.1.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 78.7304 | 51.5161 | 4055.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78.7304 | 4055.88 | 0
SEINFRA | C1202 | 7.4.1.3 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3'' | M | 19.8329 | 93.1321 | 1847.08 |  | 0 | 19.38 | 1804.9 |  | 0 | 19.38 | 1804.9 | 0.45285 | 42.18 | 0
SEINFRA | C1193 | 7.4.1.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4'' | M | 16.2269 | 110.9759 | 1800.79 |  | 0 | 16.2269 | 1800.79 |  | 0 | 16.2269 | 1800.79 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1183 | 7.4.1.5 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" | M | 52.0462 | 85.8961 | 4470.56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.0462 | 4470.56 | 0
SEINFRA | C1715 | 7.4.1.6 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3" | UN | 4 | 38.052 | 152.21 |  | 0 | 4 | 152.21 |  | 0 | 4 | 152.21 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1716 | 7.4.1.7 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4" | UN | 3 | 57.12 | 171.36 |  | 0 | 3 | 171.36 |  | 0 | 3 | 171.36 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1026 | 7.4.1.8 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3'' | UN | 4 | 80.1 | 320.4 |  | 0 | 4 | 320.4 |  | 0 | 4 | 320.4 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1027 | 7.4.1.9 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4'' | UN | 3 | 118.956 | 356.87 |  | 0 | 3 | 356.87 |  | 0 | 3 | 356.87 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0627 | 7.4.1.10 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UN | 11 | 60.588 | 666.47 |  | 0 | 11 | 666.47 |  | 0 | 11 | 666.47 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0626 | 7.4.1.11 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 2 | 34.2 | 68.4 |  | 0 | 2 | 68.4 |  | 0 | 2 | 68.4 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0628 | 7.4.1.12 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 128 | 99.48 | 12733.44 |  | 0 | 40 | 3979.2 |  | 0 | 40 | 3979.2 | 88 | 8754.24 | 0
SEINFRA | C0629 | 7.4.1.13 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM | UN | 5 | 213.144 | 1065.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1065.72 | 0
SEINFRA | C1154 | 7.4.1.14 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM | M | 34.2567 | 112.9561 | 3869.51 |  | 0 | 30.6 | 3456.46 |  | 0 | 30.6 | 3456.46 | 3.6567 | 413.05 | 0
SINAPI | S08100 | 7.4.1.15 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm | m | 36.0597 | 257.6549 | 9290.96 |  | 0 | 35.7 | 9198.28 |  | 0 | 35.7 | 9198.28 | 0.35973 | 92.68 | 0
SINAPI | S07812 | 7.4.1.16 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm | m | 36.0597 | 243.885 | 8794.43 |  | 0 | 35.7 | 8706.7 |  | 0 | 35.7 | 8706.7 | 0.35973 | 87.73 | 0
SEINFRA | C1154 | 7.4.1.17 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM | M | 73.3214 | 112.956 | 8282.1 |  | 0 | 72.42 | 8180.28 |  | 0 | 72.42 | 8180.28 | 0.90145 | 101.82 | 0
SEINFRA | C4535 | 7.4.1.18 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM | M | 64.9075 | 177.864 | 11544.71 |  | 0 | 44.88 | 7982.54 |  | 0 | 44.88 | 7982.54 | 20.0275 | 3562.17 | 0
SINAPI | S08101 | 7.4.1.19 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm | m | 129.815 | 242.7 | 31506.11 |  | 0 | 52.02 | 12625.25 |  | 0 | 52.02 | 12625.25 | 77.795 | 18880.86 | 0
SEINFRA | C0466 | 7.4.1.20 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 7199 | 8.604 | 61940.2 |  | 0 | 4000 | 34416 | 2450 | 21079.8 | 6450 | 55495.8 | 749 | 6444.4 | 0
SEINFRA | C0467 | 7.4.1.21 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 147 | 9.984 | 1467.65 |  | 0 | 130 | 1297.92 | 17 | 169.73 | 147 | 1467.65 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0468 | 7.4.1.22 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3" | UN | 38 | 11.784 | 447.79 |  | 0 | 30 | 353.52 | 8 | 94.27 | 38 | 447.79 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0469 | 7.4.1.23 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 8 | 13.176 | 105.41 |  | 0 | 8 | 105.41 |  | 0 | 8 | 105.41 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4038 | 7.4.1.24 | ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO | CJ | 2.404 | 587.3855 | 1412.06 |  | 0 | 2 | 1174.77 |  | 0 | 2 | 1174.77 | 0.40398 | 237.29 | 0
|  | 7.4.2 | CABOS |  |  |  | 937533.25 |  | 0 |  | 301547.73 |  | 402353.36 |  | 703901.09 |  | 233632.16 | 0
SEINFRA | C0534 | 7.4.2.1 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 60.0995 | 10.512 | 631.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60.0995 | 631.76 | 0
SEINFRA | C0537 | 7.4.2.2 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 492.8163 | 11.844 | 5836.92 |  | 0 | 249.9 | 2959.82 | 242.9202 | 2877.15 | 492.8202 | 5836.97 | -0.0039148 | -0.05 | 0
SEINFRA | C0527 | 7.4.2.3 | CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V | M | 1021.6923 | 22.224 | 22706.09 |  | 0 | 28.05 | 623.38 | 993.641 | 22082.68 | 1021.691 | 22706.06 | 0.0013262 | 0.03 | 0
SEINFRA | C0532 | 7.4.2.4 | CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V | M | 90.1493 | 39.804 | 3588.3 |  | 0 | 0 | 0 | 90.1493 | 3588.3 | 90.1493 | 3588.3 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0536 | 7.4.2.5 | CABO ISOLADO EM PVC 50MM2 - 750V | M | 99.1643 | 57.0961 | 5661.89 |  | 0 | 50.49 | 2882.78 |  | 0 | 50.49 | 2882.78 | 48.6743 | 2779.11 | 0
SEINFRA | C0538 | 7.4.2.6 | CABO ISOLADO EM PVC 70MM2 - 750V | M | 18.0299 | 74.2801 | 1339.26 |  | 0 | 0 | 0 | 18.0299 | 1339.26 | 18.0299 | 1339.26 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0539 | 7.4.2.7 | CABO ISOLADO EM PVC 95MM2 - 750V | M | 1478.4489 | 95.412 | 141061.76 |  | 0 | 0 | 0 | 224.3912 | 21409.61 | 224.3912 | 21409.61 | 1254.0577 | 119652.15 | 0
SEINFRA | C0525 | 7.4.2.8 | CABO ISOLADO EM PVC 120MM2 - 750V | M | 2148.5588 | 121.452 | 260946.77 |  | 0 | 498.78 | 60577.83 | 1649.78 | 200369.08 | 2148.56 | 260946.91 | -0.0011954 | -0.14 | 0
SEINFRA | C0554 | 7.4.2.9 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 24.0398 | 10.4042 | 250.12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.0398 | 250.12 | 0
SEINFRA | C0556 | 7.4.2.10 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | M | 2103.4841 | 12.456 | 26201 |  | 0 | 1072.53 | 13359.44 | 1030.948 | 12841.49 | 2103.478 | 26200.93 | 0.0061443 | 0.07 | 0
SEINFRA | C0550 | 7.4.2.11 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | M | 1682.7873 | 22.344 | 37600.2 |  | 0 | 857.82 | 19167.13 | 576.1132 | 12872.67 | 1433.9332 | 32039.8 | 248.8541 | 5560.4 | 0
SEINFRA | C0553 | 7.4.2.12 | CABO EM PVC 1000V 25MM2 | M | 1847.4601 | 30.168 | 55734.18 |  | 0 | 938.4 | 28309.65 | 909.0584 | 27424.48 | 1847.4584 | 55734.13 | 0.0016942 | 0.05 | 0
SEINFRA | C0558 | 7.4.2.13 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | M | 216.3584 | 40.332 | 8726.16 |  | 0 | 110.16 | 4442.97 | 106.1984 | 4283.19 | 216.3584 | 8726.16 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0559 | 7.4.2.14 | CABO EM PVC 1000V 70MM2 | M | 302.9017 | 75.768 | 22950.25 |  | 0 | 168.3 | 12751.75 | 134.6 | 10198.37 | 302.9 | 22950.12 | 0.0017168 | 0.13 | 0
SEINFRA | C0557 | 7.4.2.15 | CABO EM PVC 1000V 95MM2 | M | 305.3057 | 95.904 | 29280.04 |  | 0 | 305.3057 | 29280.04 |  | 0 | 305.3057 | 29280.04 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0548 | 7.4.2.16 | CABO EM PVC 1000V 120MM2 | M | 144.2389 | 124.392 | 17942.17 |  | 0 | 0 | 0 | 144.24 | 17942.31 | 144.24 | 17942.31 | -0.0010872 | -0.14 | 0
SEINFRA | C0549 | 7.4.2.17 | CABO EM PVC 1000V 150MM2 | M | 390.6471 | 154.128 | 60209.65 |  | 0 | 198.9 | 30656.06 |  | 0 | 198.9 | 30656.06 | 191.7471 | 29553.59 | 0
SEINFRA | C0551 | 7.4.2.18 | CABO EM PVC 1000V 185MM2 | M | 769.2742 | 191.076 | 146989.84 |  | 0 | 306 | 58469.26 | 294 | 56176.34 | 600 | 114645.6 | 169.2742 | 32344.24 | 0
SEINFRA | C0552 | 7.4.2.19 | CABO EM PVC 1000V 240MM2 | M | 300.4977 | 248.808 | 74766.24 |  | 0 | 153 | 38067.62 |  | 0 | 153 | 38067.62 | 147.4977 | 36698.62 | 0
SEINFRA | C3483 | 7.4.2.20 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 5 | 10.368 | 51.84 |  | 0 |  | 0 | 5 | 51.84 | 5 | 51.84 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3483 | 7.4.2.21 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 36 | 10.368 | 373.25 |  | 0 |  | 0 | 36 | 373.25 | 36 | 373.25 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2455 | 7.4.2.22 | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2 | UN | 76 | 15.468 | 1175.57 |  | 0 |  | 0 | 76 | 1175.57 | 76 | 1175.57 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2457 | 7.4.2.23 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | UN | 69 | 16.944 | 1169.14 |  | 0 |  | 0 | 69 | 1169.14 | 69 | 1169.14 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C2454 | 7.4.2.24 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 | UN | 89 | 34.62 | 3081.18 |  | 0 |  | 0 | 80 | 2769.6 | 80 | 2769.6 | 9 | 311.58 | 0
SEINFRA | C2456 | 7.4.2.25 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2 | UN | 201 | 46.068 | 9259.67 |  | 0 |  | 0 | 74 | 3409.03 | 74 | 3409.03 | 127 | 5850.64 | 0
|  | 7.5 | DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 23319.03 |  | 0 |  | 0 |  | 22308.29 |  | 22308.29 |  | 1010.74 | 0
SEINFRA | C1186 | 7.5.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 43.2717 | 14.304 | 618.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.2717 | 618.96 | 0
SEINFRA | C1709 | 7.5.2 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 44 | 2.976 | 130.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 130.94 | 0
SEINFRA | C1020 | 7.5.3 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 21 | 8.472 | 177.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 177.91 | 0
SEINFRA | C0556 | 7.5.4 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | M | 1790.9665 | 12.456 | 22308.28 |  | 0 |  | 0 | 1790.9675 | 22308.29 | 1790.9675 | 22308.29 | -0.00105 | -0.01 | 0
SEINFRA | C3483 | 7.5.5 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 8 | 10.368 | 82.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 82.94 | 0
|  | 7.6 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO |  |  |  | 1065043.76 |  | 0 |  | 221137.95 |  | 76517.75 |  | 297655.7 |  | 767388.06 | 0
SEINFRA | C1179 | 7.6.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 684.6661 | 32.292 | 22109.23 |  | 0 | 313.1604 | 10112.57 | 220.34 | 7115.22 | 533.5004 | 17227.79 | 151.1657 | 4881.44 | 0
SEINFRA | C1181 | 7.6.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 75.1244 | 40.9319 | 3074.99 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75.1244 | 3074.99 | 0
SEINFRA | C1178 | 7.6.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 63.3149 | 51.516 | 3261.73 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63.3149 | 3261.73 | 0
SEINFRA | C1186 | 7.6.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 2928.0499 | 14.304 | 41882.83 |  | 0 | 418.2408 | 5982.52 | 1081.7647 | 15473.56 | 1500.0055 | 21456.08 | 1428.0444 | 20426.75 | 0
SEINFRA | C1709 | 7.6.5 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 577 | 2.976 | 1717.15 |  | 0 | 315.2412 | 938.16 | 261.76 | 779 | 577.0012 | 1717.16 | -0.0012 | -0.01 | 0
SEINFRA | C1020 | 7.6.6 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 45 | 8.472 | 381.24 |  | 0 | 40 | 338.88 | 5 | 42.36 | 45 | 381.24 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1165 | 7.6.7 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM | M | 2061.4145 | 47.5 | 97917.19 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2061.4145 | 97917.19 | 0
SINAPI | S09527 | 7.6.8 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATÉ (100 x 300) mm | m | 2061.4145 | 26.7 | 55039.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2061.4145 | 55039.76 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.6.9 | SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 522 | 10.86 | 5668.92 |  | 0 | 400 | 4344 | 100 | 1086 | 500 | 5430 | 22 | 238.92 | 0
SEINFRA | C3484 | 7.6.10 | SUPORTE DE EQUIPAMENTOS | UN | 2403 | 26.904 | 64650.31 |  | 0 | 100 | 2690.4 | 900 | 24213.6 | 1000 | 26904 | 1403 | 37746.31 | 0
SEINFRA | C0616 | 7.6.11 | CAIXA ESTAMPADA 4''X6''-CHAPA 18 | UN | 1459 | 19.476 | 28415.48 |  | 0 | 50 | 973.8 | 0 | 0 | 50 | 973.8 | 1409 | 27441.68 | 0
SEINFRA | C4762 | 7.6.12 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 606 | 10.62 | 6435.72 |  | 0 | 400 | 4248 | 100 | 1062 | 500 | 5310 | 106 | 1125.72 | 0
SEINFRA | C0626 | 7.6.13 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 4 | 34.2 | 136.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 136.8 | 0
SEINFRA | C0629 | 7.6.14 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM | UN | 12 | 209.31 | 2511.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 2511.72 | 0
SEINFRA | C0540 | 7.6.15 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 44834.262 | 7.15 | 320564.97 |  | 0 | 18361.02 | 131281.29 | 3122.869 | 22328.51 | 21483.889 | 153609.8 | 23350.3731 | 166955.17 | 0
SEINFRA | C0534 | 7.6.16 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 21798.1057 | 9.3 | 202722.38 |  | 0 | 5102.04 | 47448.97 |  | 0 | 5102.04 | 47448.97 | 16696.0657 | 155273.41 | 0
SEINFRA | C0537 | 7.6.17 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 256.0241 | 11.844 | 3032.35 |  | 0 | 0 | 0 | 256.02 | 3032.3 | 256.02 | 3032.3 | 0.0040701 | 0.05 | 0
SEINFRA | C0869 | 7.6.18 | CABO COBRE NU 35MM2 | M | 871.4434 | 73.128 | 63726.91 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 871.4434 | 63726.91 | 0
SEINFRA | C4558 | 7.6.19 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 3125.1764 | 11.76 | 36752.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125.1764 | 36752.08 | 0
SEINFRA | C0860 | 7.6.20 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 | UN | 876 | 14.616 | 12803.62 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 876 | 12803.62 | 0
SEINFRA | C3483 | 7.6.21 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 22 | 10.368 | 228.1 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 228.1 | 22 | 228.1 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S07926 | 7.6.22 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 | un | 43 | 3.1501 | 135.46 |  | 0 | 0 | 0 | 43 | 135.46 | 43 | 135.46 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1890 | 7.6.23 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 84 | 30.612 | 2571.41 |  | 0 | 77 | 2357.12 | 7 | 214.28 | 84 | 2571.4 | 0 | 0.01 | 0
SEINFRA | C1894 | 7.6.24 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L | UN | 29 | 41.58 | 1205.82 |  | 0 | 29 | 1205.82 |  | 0 | 29 | 1205.82 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1479 | 7.6.25 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | UN | 7 | 37.08 | 259.56 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 259.56 | 7 | 259.56 | 0 | 0 | 0
SINAPI | S10850 | 7.6.26 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 156 | 18.03 | 2812.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156 | 2812.68 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.6.27 | SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 108 | 10.86 | 1172.88 |  | 0 | 105 | 1140.3 |  | 0 | 105 | 1140.3 | 3 | 32.58 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.6.28 | SAIDA LATERAL PARA PERFILADO 38X38MM | UN | 156 | 34.875 | 5440.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156 | 5440.5 | 0
SEINFRA | C1158 | 7.6.29 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM | M | 534.886 | 63.24 | 33826.19 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 534.886 | 33826.19 | 0
SEINFRA | C1160 | 7.6.30 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM | M | 505.4372 | 71.15 | 35961.86 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 505.4372 | 35961.86 | 0
SEINFRA | C1492 | 7.6.31 | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO | UN | 10 | 28.824 | 288.24 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 288.24 | 10 | 288.24 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1479 | 7.6.32 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | UN | 7 | 37.08 | 259.56 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 259.56 | 7 | 259.56 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0467 | 7.6.33 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 233 | 9.984 | 2326.27 |  | 0 | 233 | 2326.27 |  | 0 | 233 | 2326.27 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0469 | 7.6.34 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 200 | 13.176 | 2635.2 |  | 0 | 200 | 2635.2 |  | 0 | 200 | 2635.2 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0466 | 7.6.35 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 362 | 8.604 | 3114.65 |  | 0 | 362 | 3114.65 |  | 0 | 362 | 3114.65 | 0 | 0 | 0
|  | 7.7 | DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS |  |  |  | 562093.22 |  | 0 |  | 155700.33 |  | 60167.37 |  | 215867.7 |  | 346225.52 | 0
SEINFRA | C1179 | 7.7.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 408.6469 | 32.292 | 13196.03 |  | 0 | 103.02 | 3326.72 | 96.98 | 3131.68 | 200 | 6458.4 | 208.6469 | 6737.63 | 0
SEINFRA | C1181 | 7.7.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 191.6935 | 40.932 | 7846.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191.6935 | 7846.4 | 0
SEINFRA | C1178 | 7.7.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 138.6557 | 51.516 | 7142.99 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138.6557 | 7142.99 | 0
SEINFRA | C1186 | 7.7.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 3545.8733 | 14.304 | 50720.17 |  | 0 | 614.04 | 8783.23 | 365.9599 | 5234.69 | 979.9999 | 14017.92 | 2565.8734 | 36702.25 | 0
SEINFRA | C1197 | 7.7.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 1960.4472 | 32.784 | 64271.3 |  | 0 | 1538.16 | 50427.04 |  | 0 | 1538.16 | 50427.04 | 422.2872 | 13844.26 | 0
SEINFRA | C1188 | 7.7.6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' | M | 106.3762 | 26.976 | 2869.61 |  | 0 | 105.06 | 2834.1 |  | 0 | 105.06 | 2834.1 | 1.3162 | 35.51 | 0
SEINFRA | C1709 | 7.7.7 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 848 | 2.976 | 2523.65 |  | 0 | 400 | 1190.4 | 100 | 297.6 | 500 | 1488 | 348 | 1035.65 | 0
SEINFRA | C1710 | 7.7.8 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | UN | 95 | 4.572 | 434.34 |  | 0 | 80 | 365.76 | 15 | 68.58 | 95 | 434.34 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1711 | 7.7.9 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4'' | UN | 70 | 6.72 | 470.4 |  | 0 | 60 | 403.2 | 10 | 67.2 | 70 | 470.4 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1020 | 7.7.10 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 424 | 8.472 | 3592.13 |  | 0 | 300 | 2541.6 | 100 | 847.2 | 400 | 3388.8 | 24 | 203.33 | 0
SEINFRA | C1021 | 7.7.11 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' | UN | 48 | 11.712 | 562.18 |  | 0 | 40 | 468.48 |  | 0 | 40 | 468.48 | 8 | 93.7 | 0
SEINFRA | C1022 | 7.7.12 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4'' | UN | 35 | 15.984 | 559.44 |  | 0 | 18 | 287.71 | 2 | 31.97 | 20 | 319.68 | 15 | 239.76 | 0
SEINFRA | C4762 | 7.7.13 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 144 | 10.62 | 1529.28 |  | 0 | 88 | 934.56 | 56 | 594.72 | 144 | 1529.28 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4761 | 7.7.14 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | UN | 700 | 13.416 | 9391.2 |  | 0 | 50 | 670.8 | 250 | 3354 | 300 | 4024.8 | 400 | 5366.4 | 0
SEINFRA | C0626 | 7.7.15 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 4 | 34.2 | 136.8 |  | 0 | 4 | 136.8 |  | 0 | 4 | 136.8 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0628 | 7.7.16 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 1 | 99.48 | 99.48 |  | 0 | 1 | 99.48 |  | 0 | 1 | 99.48 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0627 | 7.7.17 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UN | 1 | 60.588 | 60.59 |  | 0 | 1 | 60.59 |  | 0 | 1 | 60.59 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0626 | 7.7.18 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 25 | 34.2 | 855 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 684 | 20 | 684 | 5 | 171 | 0
SEINFRA | C0540 | 7.7.19 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 36420.3255 | 7.3 | 265868.38 |  | 0 | 9182.193 | 67030.01 | 2114.9208 | 15438.92 | 11297.1138 | 82468.93 | 25123.2117 | 183399.45 | 0
SEINFRA | C0534 | 7.7.20 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 2464.0814 | 10.512 | 25902.42 |  | 0 | 0 | 0 | 2148.5016 | 22585.05 | 2148.5016 | 22585.05 | 315.5798 | 3317.37 | 0
SEINFRA | C0537 | 7.7.21 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 1021.6923 | 11.844 | 12100.92 |  | 0 | 413.1 | 4892.75 | 563.6101 | 6675.4 | 976.7101 | 11568.15 | 44.9822 | 532.77 | 0
SEINFRA | C1890 | 7.7.22 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 55 | 30.612 | 1683.66 |  | 0 | 40 | 1224.48 | 15 | 459.18 | 55 | 1683.66 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1894 | 7.7.23 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L | UN | 18 | 41.58 | 748.44 |  | 0 | 10 | 415.8 | 8 | 332.64 | 18 | 748.44 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1893 | 7.7.24 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T- X- L | UN | 13 | 60.756 | 789.83 |  | 0 | 7 | 425.29 | 6 | 364.54 | 13 | 789.83 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4535 | 7.7.25 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM | M | 450.7466 | 177.864 | 80171.59 |  | 0 | 40.8 | 7256.85 |  | 0 | 40.8 | 7256.85 | 409.9466 | 72914.74 | 0
SEINFRA | C4793 | 7.7.26 | PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"X4" EM INOX OU LATÃO | UN | 102 | 72.012 | 7345.22 |  | 0 | 10 | 720.12 |  | 0 | 10 | 720.12 | 92 | 6625.1 | 0
SEINFRA | C0466 | 7.7.27 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 142 | 8.604 | 1221.77 |  | 0 | 140 | 1204.56 |  | 0 | 140 | 1204.56 | 2 | 17.21 | 0
|  | 7.8 | DISTRIBUIÇÃO - AR CONDICIONADO |  |  |  | 242562.89 |  | 0 |  | 8604.54 |  | 1389.28 |  | 9993.82 |  | 232569.07 | 0
SEINFRA | C1179 | 7.8.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 486.9926 | 32.292 | 15725.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 486.9926 | 15725.96 | 0
SEINFRA | C1181 | 7.8.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 122.9577 | 40.932 | 5032.91 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122.9577 | 5032.91 | 0
SEINFRA | C1178 | 7.8.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 68.5976 | 51.5161 | 3533.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.5976 | 3533.88 | 0
SEINFRA | C1186 | 7.8.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 75.7254 | 14.304 | 1083.18 |  | 0 | 71.4 | 1021.31 |  | 0 | 71.4 | 1021.31 | 4.3254 | 61.87 | 0
SEINFRA | C1197 | 7.8.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 12.6209 | 32.7837 | 413.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.6209 | 413.76 | 0
SEINFRA | C1188 | 7.8.6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' | M | 14.4239 | 26.9761 | 389.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.4239 | 389.1 | 0
SEINFRA | C1709 | 7.8.7 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 12 | 2.976 | 35.71 |  | 0 | 12 | 35.71 |  | 0 | 12 | 35.71 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1710 | 7.8.8 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | UN | 2 | 4.572 | 9.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.14 | 0
SEINFRA | C1711 | 7.8.9 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4'' | UN | 2 | 6.72 | 13.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.44 | 0
SEINFRA | C1020 | 7.8.10 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 5 | 8.472 | 42.36 |  | 0 | 5 | 42.36 |  | 0 | 5 | 42.36 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1021 | 7.8.11 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' | UN | 2 | 11.712 | 23.42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.42 | 0
SEINFRA | C1022 | 7.8.12 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4'' | UN | 2 | 15.984 | 31.97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.97 | 0
SEINFRA | C1165 | 7.8.13 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM | M | 366.6072 | 60.804 | 22291.19 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 366.6072 | 22291.19 | 0
SEINFRA | C4762 | 7.8.14 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 178 | 10.62 | 1890.36 |  | 0 | 100 | 1062 |  | 0 | 100 | 1062 | 78 | 828.36 | 0
SEINFRA | C4761 | 7.8.15 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | UN | 48 | 13.416 | 643.97 |  | 0 | 20 | 268.32 | 10 | 134.16 | 30 | 402.48 | 18 | 241.49 | 0
SEINFRA | C0626 | 7.8.16 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 3 | 34.2 | 102.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 102.6 | 0
SEINFRA | C0628 | 7.8.17 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 2 | 99.48 | 198.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 198.96 | 0
SEINFRA | C0627 | 7.8.18 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UN | 1 | 60.588 | 60.59 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.59 | 0
SEINFRA | C0534 | 7.8.19 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 17158.4207 | 10.512 | 180369.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17158.4207 | 180369.32 | 0
SEINFRA | C0537 | 7.8.20 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 169.4807 | 11.844 | 2007.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.4807 | 2007.32 | 0
SEINFRA | C1890 | 7.8.21 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 116 | 30.612 | 3550.99 |  | 0 | 80 | 2448.96 | 20 | 612.24 | 100 | 3061.2 | 16 | 489.79 | 0
SEINFRA | C1894 | 7.8.22 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L | UN | 24 | 41.58 | 997.92 |  | 0 | 10 | 415.8 | 14 | 582.12 | 24 | 997.92 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C1893 | 7.8.23 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T- X- L | UN | 1 | 60.756 | 60.76 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.76 | 1 | 60.76 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C0467 | 7.8.24 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 88 | 9.984 | 878.59 |  | 0 | 80 | 798.72 |  | 0 | 80 | 798.72 | 8 | 79.87 | 0
SEINFRA | C0469 | 7.8.25 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 66 | 13.176 | 869.62 |  | 0 | 60 | 790.56 |  | 0 | 60 | 790.56 | 6 | 79.06 | 0
SEINFRA | C0466 | 7.8.26 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 268 | 8.604 | 2305.87 |  | 0 | 200 | 1720.8 |  | 0 | 200 | 1720.8 | 68 | 585.07 | 0
|  | 7.9 | ATERRAMENTO E SPDA |  |  |  | 170189.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 170189.47 | 0
SEINFRA | C1197 | 7.9.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 63.1045 | 32.7841 | 2068.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1045 | 2068.82 | 0
SEINFRA | C0518 | 7.9.2 | CABO COBRE NU 16MM2 | M | 60.0995 | 28.6561 | 1722.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0995 | 1722.22 | 0
SEINFRA | C0869 | 7.9.3 | CABO COBRE NU 35MM2 | M | 1442.3891 | 73.128 | 105479.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442.3891 | 105479.03 | 0
SEINFRA | C0521 | 7.9.4 | CABO COBRE NU 50MM2 | M | 420.6968 | 76.968 | 32380.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.6968 | 32380.19 | 0
SINAPI | S08795 | 7.9.5 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | un | 10 | 37.5156 | 375.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 375.16 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.9.6 | GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP | UN | 35 | 12.7951 | 447.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 447.83 | 0
PRÓPRIA | CXXXX | 7.9.7 | GANCHO OLHAL | UN | 519 | 20.76 | 10774.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 10774.44 | 0
SEINFRA | C3911 | 7.9.8 | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY | UN | 39 | 15.804 | 616.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 616.36 | 0
SEINFRA | C0325 | 7.9.9 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 16 | 449.736 | 7195.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7195.78 | 0
SEINFRA | C4853 | 7.9.10 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO | UN | 3 | 600.756 | 1802.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1802.27 | 0
SEINFRA | C3910 | 7.9.11 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m GCW 19L30 BURDY | UN | 24 | 186.18 | 4468.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4468.32 | 0
SEINFRA | C3909 | 7.9.12 | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | UN | 22 | 47.688 | 1049.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1049.14 | 0
SEINFRA | C3909 | 7.9.13 | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | UN | 26 | 47.688 | 1239.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1239.89 | 0
SEINFRA | C0860 | 7.9.14 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 | UN | 39 | 14.616 | 570.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 570.02 | 0
|  | 7.10 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  | 305698.55 |  | 0 | 0 | 11485.02 | 0 | 0 |  | 11485.02 |  | 294213.53 | 0
SEINFRA | C1179 | 7.10.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 3109.9953 | 32.292 | 100427.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3109.9953 | 100427.96 | 0
SEINFRA | C0629 | 7.10.2 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM | UN | 1 | 213.144 | 213.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213.14 | 0
SEINFRA | C5176 | 7.10.3 | CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMÍNIO | UN | 327 | 52.104 | 17038.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 17038.01 | 0
SEINFRA | C4558 | 7.10.4 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 2764.5792 | 11.76 | 32511.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764.5792 | 32511.46 | 0
SEINFRA | c2275 | 7.10.5 | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO | UN | 20 | 310.74 | 6214.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6214.8 | 0
SEINFRA | c4041 | 7.10.6 | DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL | UN | 287 | 277.08 | 79521.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 79521.96 | 0
SEINFRA | c4177 | 7.10.7 | DETECTOR TERMO-VELOCIMÉTRICO, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220 VAC, OPERAÇÃO EM REDE - INSTALADO | UN | 48 | 428.472 | 20566.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20566.66 | 0
SEINFRA | c4042 | 7.10.8 | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO | UN | 20 | 269.28 | 5385.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5385.6 | 0
SEINFRA | C1184 | 7.10.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 546.9059 | 21 | 11485.02 |  | 0 | 546.9059 | 11485.02 |  | 0 | 546.9059 | 11485.02 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C3481 | 7.10.10 | CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=1" | UN | 729 | 9.048 | 6595.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 6595.99 | 0
SEINFRA | C1890 | 7.10.11 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 456 | 30.612 | 13959.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 13959.07 | 0
SEINFRA | C0466 | 7.10.12 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 1369 | 8.604 | 11778.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 11778.88 | 0
PRÓPRIA | CX0012 | 7.10.13 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNCIO - SDAI (WIRELESS) | UN |  | 358920.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.11 | INFRAESTRUTURA SECA - SISTEMAS ELETRÔNICOS |  |  |  | 527627.12 |  | 0 | 0 | 96273.61 | 0 | 41972.95 |  | 138246.56 |  | 389380.56 | 0
SEINFRA | C1179 | 7.11.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 316.7967 | 32.292 | 10230 |  | 0 | 104.04 | 3359.66 |  | 0 | 104.04 | 3359.66 | 212.7567 | 6870.34 | 0
SEINFRA | C1180 | 7.11.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" | M | 36.9131 | 61.5241 | 2271.05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.9131 | 2271.05 | 0
SEINFRA | C1183 | 7.11.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" | M | 180.2986 | 85.896 | 15486.94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.2986 | 15486.94 | 0
SEINFRA | C1186 | 7.11.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 2542.2108 | 14.304 | 36363.78 |  | 0 | 818.04 | 11701.24 |  | 0 | 818.04 | 11701.24 | 1724.1708 | 24662.54 | 0
SEINFRA | C1197 | 7.11.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 7.2119 | 32.7839 | 236.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2119 | 236.44 | 0
SEINFRA | C1709 | 7.11.6 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 342 | 2.976 | 1017.79 |  | 0 | 100 | 297.6 | 100 | 297.6 | 200 | 595.2 | 142 | 422.59 | 0
SEINFRA | C1710 | 7.11.7 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | UN | 3 | 4.572 | 13.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.72 | 0
SEINFRA | C1021 | 7.11.8 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 12 | 8.472 | 101.66 |  | 0 | 12 | 101.66 |  | 0 | 12 | 101.66 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4762 | 7.11.9 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 276 | 10.62 | 2931.12 |  | 0 | 80 | 849.6 | 20 | 212.4 | 100 | 1062 | 176 | 1869.12 | 0
SEINFRA | C4794 | 7.11.10 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4") | UN | 2 | 69.288 | 138.58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 138.58 | 0
SEINFRA | C4792 | 7.11.11 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V | UN | 1051 | 34.2 | 35944.2 |  | 0 | 0 | 0 | 266 | 9097.2 | 266 | 9097.2 | 785 | 26847 | 0
SEINFRA | C4931 | 7.11.12 | TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4") | UN | 53 | 132.96 | 7046.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 7046.88 | 0
SEINFRA | C1890 | 7.11.13 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 72 | 30.612 | 2204.06 |  | 0 | 50 | 1530.6 |  | 0 | 50 | 1530.6 | 22 | 673.46 | 0
SEINFRA | C1892 | 7.11.14 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T- X - L | UN | 12 | 68.412 | 820.94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 820.94 | 0
SEINFRA | C1896 | 7.11.15 | PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T- X - L | UN | 76 | 93.168 | 7080.77 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 7080.77 | 0
SEINFRA | C0619 | 7.11.16 | ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 17 | 185.28 | 3149.76 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 370.56 | 2 | 370.56 | 15 | 2779.2 | 0
SEINFRA | C1155 | 7.11.17 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM | M | 724.1995 | 96.336 | 69766.49 |  | 0 | 265.2 | 25548.31 | 265.2 | 25548.31 | 530.4 | 51096.62 | 193.7995 | 18669.87 | 0
SEINFRA | C1154 | 7.11.18 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM | M | 474.7864 | 112.956 | 53629.98 |  | 0 | 104.04 | 11751.94 |  | 0 | 104.04 | 11751.94 | 370.7464 | 41878.04 | 0
SEINFRA | C4535 | 7.11.19 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM | M | 448.9436 | 177.864 | 79850.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 448.9436 | 79850.9 | 0
SEINFRA | C2301 | 7.11.20 | TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,ATE (100X100)MM | M | 724.1995 | 94.548 | 68471.62 |  | 0 | 260 | 24582.48 |  | 0 | 260 | 24582.48 | 464.1995 | 43889.14 | 0
SEINFRA | C2300 | 7.11.21 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)mm | M | 444.7366 | 126.444 | 56234.28 |  | 0 | 100 | 12644.4 |  | 0 | 100 | 12644.4 | 344.7366 | 43589.88 | 0
SEINFRA | C4537 | 7.11.22 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATÉ (100 x 300) mm | M | 418.8938 | 161.172 | 67513.96 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 6446.88 | 40 | 6446.88 | 378.8938 | 61067.08 | 0
SINAPI | S00715 | 7.11.23 | TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) | un | 313 | 6.6 | 2065.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 313 | 2065.8 | 0
SEINFRA | C0469 | 7.11.24 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 171 | 13.176 | 2253.1 |  | 0 | 100 | 1317.6 |  | 0 | 100 | 1317.6 | 71 | 935.5 | 0
SEINFRA | C0466 | 7.11.25 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 168 | 8.604 | 1445.47 |  | 0 | 150 | 1290.6 |  | 0 | 150 | 1290.6 | 18 | 154.87 | 0
SEINFRA | C0467 | 7.11.26 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 136 | 9.984 | 1357.83 |  | 0 | 130 | 1297.92 |  | 0 | 130 | 1297.92 | 6 | 59.91 | 0
|  | 7.12 | INFRAESTRUTURA SECA - SISTEMAS ELETRÔNICOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
SEINFRA | C4809 | 7.12.1 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W | UN |  | 643.8662 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4805 | 7.12.2 | LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA | UN |  | 637.4407 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4100 | 7.12.3 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W | UN |  | 260.301 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | C4945 | 7.12.4 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA | UN |  | 132.6586 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEINFRA | 4394 | 7.12.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN |  | 318.2205 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8.0 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 86724 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
SEINFRA | C1628 | 8.1 | LIMPEZA GERAL | M2 | 5500 | 15.768 | 86724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 86724 | 0
0